## 2014
DATOS OPERACIONALES DEL PAD A
Fecha | Condición del tiempo |  | Progreso General (Ejecutado) | Hitos de Progreso (Avance del día) | [6 empty] | Personal en obra |  | Horas hombre hoy |  | N° de equipos |  | Horas de lluvia | N° de horas de lluvia | N° Horas de impacto de lluvia | Consumo de combustible |  | N° de vuelos de helicoptero | Horas de vuelo
| Mañana | Tarde |  | Preliminary works | Temporary works | Earth movement | Civil Works | Electrical Installations | Water and sewage System | Installation of Piping for Testing | SERPETBOL | Otros | SERPETBOL | Otras empresas | OPE | INOPE |  |  |  | DIESEL 2 | GASOLINE 84
2014-06-01 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 | 5 |  |  | - | - | - |  | - | - | - | 2 | 0.7
2014-06-02 | Lluvioso | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 | 5 |  |  | - | - | 4:00 a 10:00 | 6 | 4 | - | - | 0 | 0
2014-06-03 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 | 5 |  |  | - | - | - |  | - | - | - | 0 | 0
2014-06-04 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 12 |  |  | - | - | - |  | - | - | - | 0 | 0.8
2014-06-05 | Soleado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13 | 12 |  |  | - | - | - |  | - | - | - | 6 | 3.8
2014-06-06 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25 |  |  |  | - | - | [5 empty] | 2 | 0.9
2014-06-07 | Soleado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16 | 11 | 420 | 130 | - | - | - |  | - | - | - | 7 | 3.7
2014-06-08 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 | 11 | 310 | 130 | 1 | - | - |  | - | - | - | 1 | 0.7
2014-06-09 | Nublado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17 | 11 | 330 | 130 | 1 | - | - |  | - | 45 | - | 9 | 4.3
2014-06-10 | Lluvioso | Lluvioso/Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17 | 12 | 350 | 230 | 1 | - | 00:00 a 13:00 | 13 | 10 | - | - | 3 | 2.2
2014-06-11 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18 | 12 | 360 | 230 | 2 | - | - |  | - | - | - | 2 | 1.4
2014-06-12 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18 | 12 | 360 | 230 | 2 | - | - |  | - | - | - | 2 | 0.6
2014-06-13 | Lluvioso | Lluvioso | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17 | 12 | 360 | 230 | 2 | - | 11:00 a 16:00 | 5 | 5 | 500 | 20 | 5 | 2.4
2014-06-14 | Lluvioso | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17 | 12 | 360 | 270 | 2 | - | 5:00 a 8:00 | 3 | 1.5 | - | - | 11 | 6.3
2014-06-15 | Lluvioso | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18 | 11 | 360 | 320 | 3 | - | 6:00 a 12:00 | 6 | 6 | - | 50 | 2 | 1
2014-06-16 | Lluvioso | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 11 | 420 | 390 | 3 | - | 5:00 a 8:00 | 3 | 1.5 | - | - | 4 | 1.8
2014-06-17 | Nublado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 11 | 420 | 390 | 3 | - | - |  | - | - | - | 0 | 0
2014-06-18 | Nublado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19 | 13 | 410 | 410 | 4 | - | - |  | - | - | - | 10 | 9
2014-06-19 | Nublado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22 | 20 | 520 | 410 | 4 | - | - |  | - | - | - | 6 | 5.4
2014-06-20 | Soleado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39 | 40 | 500 | 420 | 4 | - | - |  | - | - | - | 6 | 4.9
2014-06-21 | Soleado | soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39 | 42 | 500 | 420 | 4 | - | - |  | - | - | 50 | 3 | 1.9
2014-06-22 | Soleado | Nublado/Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39 | 42 | 480 | 420 | 4 | - | - |  | - | - | - | 9 | 4.9
2014-06-23 | Soleado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 41 | 490 | 410 | 4 | - | - |  | - | 1350 | - | 6 | 2.7
2014-06-24 | Soleado | Lluvioso/Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 41 | 520 | 410 | 4 | - | - |  | - | - | - | 10 | 5.4
2014-06-25 | Lluvioso | Nublado/Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39 | 46 | 520 | 460 | 4 | - | 12:00-4:00 | 4 | 5.5 | - | - | 3 | 1.1
2014-06-26 | Soleado | Nublado/Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 44 | 580 | 440 | 4 | - | - | 3 | - | - |  | 5 | 2.4
2014-06-27 | Lluvioso | Lluvioso/nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 44 | 580 | 440 | 5 | - | 5:00 a 8:00 | 3 | 3 | - | - | 0 | 0
2014-06-28 | Lluvioso | Lluvioso/nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 44 | 560 | 440 | 5 | - | 1:30 a 16:00 | 4.5 | 10 | - | - | 0 | 0
2014-06-29 | Lluvioso | Lluvioso | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 44 | 580 | 440 | 4 | 2 | 4:30 a 17:00 | 12.5 | 11 | - | - | 0 | 0
2014-06-30 | Nublado | Nublado/soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 45 | 580 | 450 | 4 | 2 | - |  | - | - | - | 12 | 6.7
2014-07-01 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 40 | 650 | 400 | 5 | 1 | - |  | - | 115 | 5 | 0 | 0
2014-07-02 | Nublado | Nublado/Soleado | 0% | 0% | 26.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59 | 16 | 760 | 160 | 4 | 2 | - |  | - | 150 | 6 | 2 | 3
2014-07-03 | Soleado | Nublado | 0% | 0% | 28.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59 | 16 | 760 | 160 | 4 | 2 | - |  | - | 150 | 6 | 10 | 9
2014-07-04 | Nublado | Lluvioso/Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59 | 16 | 760 | 160 | 4 | 2 | 15:00 a 16:00 | 1 | 2 | 40 | 26 | 3 | 3
2014-07-05 | Nublado/Soleado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62 | 16 | 810 | 150 | 6 | 1 | - |  | - | 60 | 20 | 2 | 2
2014-07-06 | Nublado/Soleado | Lluvioso/nublado | 0% | 0% | 2.91% | 4.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 16 | 810 | 160 | 6 | 1 | 10:30 a 11:30 y 15:30 a 17:00 | 2.5 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0
2014-07-07 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/nublado | 0% | 0% | 5.45% | 5.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 16 | 810 | 160 | 6 | 1 | 00:30 a 19:30 | 19 | 10 | 65 | - | 0 | 0
2014-07-08 | Lluvioso/Nublado | Neblina | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 16 | 810 | 160 | 6 | 1 | 6:00m a 8:30 | 2.5 | 2 | 160 | 6 | 0 | 0
2014-07-09 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 16 | 810 | 160 | 6 | 1 | 0:00 a 18:00 | 18 | 10 | 50 | 5 | 0 | 0
2014-07-10 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | 0% | 0% | 2.75% | 0.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 16 | 810 | 260 | 6 | 1 | 0:00 a 16:00 | 16 | 10 | 45 | 5 | 0 | 0
2014-07-11 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 16 | 810 | 160 | 6 | 1 | - |  | - | 45 | - | 1 | 1
2014-07-12 | Soleado | Soleado | 0% | 0% | 0.82% | 0.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 19 | 890 | 190 | 6 | 1 | - |  | - | - | - | 12 | 12
2014-07-13 | Soleado | soleado | 0% | 0% | 0.82% | 0.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 19 | 890 | 190 | 6 | 1 | - |  | - | 165 | - | 16 | 16
2014-07-14 | soleado | soleado | 0% | 0% | 1,28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68 | 19 | 810 | 190 | 7 | 1 | - |  | - | - | - | 6 | 6
2014-07-15 | Soleado | Soleado | 0% | 4.34% | 1.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57 | 19 | 800 | 190 | 7 | 1 | - |  | - | 185 | - | 6 | 6
2014-07-16 | Soleado | soleado | 0% | 4.34% | 6.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56 | 18 | 800 | 180 | 7 | 1 | - |  | - | - | . | 9 | 9
2014-07-17 | Nublado/Soleado | Soleado | 0% | 0% | 0.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56 | 19 | 800 | 190 | 8 | 1 | - |  | - | 800 | 190 | 5 | 5
2014-07-18 | Soleado | Lluvioso | 0% | 0% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54 | 19 | 800 | 190 | 9 | 1 | 14:00 a 17:00 | 3 | 3 | 135 | 5 | 9 | 9
2014-07-19 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54 | 19 | 800 | 190 | 9 | 1 | - |  | - | 75 | 7 | 2 | 0
2014-07-20 | Nublado | Soleado | 19.65% | 4.52% | 3.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53 | 19 | 800 | 190 | 9 | 1 | - |  | - | 207 | 5 | 0 | 2
2014-07-21 | Soleado | soleado | 20.13% | 0% | 3.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52 | 19 | 780 | 190 | 9 | 1 | - |  | - | 125 | - | 10 | 0
2014-07-22 | Soleado | Nublado | 20.3% | 0% | 1.15% | 0.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 19 | 760 | 190 | 9 | 1 | 17:00 a 18:00 | 1 | - | 405 | 5 | 5 | 0
2014-07-23 | Soleado | Nublado | 24.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48 | 20 | 790 | 200 | 9 | 1 |  |  |  | 395 |  | 4 | 0
2014-07-24 | Soleado | Soleado | 21.29% | 0% | 2.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48 | 20 | 790 | 200 | 9 | 1 |  |  |  | 415 | 11 | 3 | 0
2014-07-25 | Lluvioso | Lluvioso | 23.35% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 48 | 20 | 790 | 200 |  | 1 | 19:00 hasta madrugada |  | 10 | 60 | 5 | 0 | 0
2014-07-26 | Nublado | Nublado | 23.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57 | 22 | 930 | 220 | 4 | 1 |  |  |  | 258 |  | 2 | 0
2014-07-27 | Lluvioso | Lluvioso | 23.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57 | 22 | 930 | 220 |  | 1 |  | 24 | 10 | 120 | 15 | 0 | 0
2014-07-28 | Lluvioso | Lluvioso | 23.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57 | 22 | 930 | 220 |  | 1 |  | 24 | 10 | 165 | 11 | 0 | 0
2014-07-29 | Soleado | Nublado | 23.57% | 0% | 1.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71 | 22 | 990 | 220 | 8 | 2 |  |  |  | 243 | 5 | 9 | 0
2014-07-30 | Soleado | Nublado | 23.72% | 0% | 0% | 2.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58 | 22 | 860 | 220 | 9 | 1 |  |  |  | 623 | 10 | 4 | 0
2014-07-31 | Nublado | Soleado | 24.09% | 0.71% | 1.21% | 1.52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66 | 22 | 950 | 220 | 9 | 1 |  |  |  | 80 | 15 |  | 0
2014-08-01 | Soleado | Soleado | 24.14% | 0% | 0.21% | 0.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70 | 22 | 980 | 220 | 10 | 1 | [5 empty] | 2 | 0.5
2014-08-02 | Lluvioso/soleado | Soleado | 24.17% | 0% | 0.15% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75 | 22 | 1040 | 220 | 11 | 1 | 10:00 a 10:30 | 0.5 |  | 412 | 20 | 2 | 1.2
2014-08-03 | Soleado | Soleado | 24.27% | 0% | 0.15% | 0.92% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 86 | 22 | 1150 | 220 | 11 | 1 |  |  |  | 458 | 18 | 3
2014-08-04 | Soleado | Soleado | 24.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97 | 22 | 1230 | 220 | 10 | 1 |  |  |  | 598 | 10 | 3 | 1.8
2014-08-05 | Soleado | Soleado | 25.22% | 0% | 1.26% | 0% | 2.13% | 0% | 0% | 0% | 97 | 25 | 1250 | 250 | 11 | 1 |  | 2 | 2 | 596 | 6 | 3 | 1.9
2014-08-06 | Nublado | Nublado/Soleado | 25.37% | 0% | 1.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96 | 20 | 1270 | 200 | 11 | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 407 | 18 | 1 | 1
2014-08-07 | Nublado | Nublado/Soleado | 25.42% | 0% | 0.24% | 0.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97 | 20 | 1280 | 200 | 11 | 1 | 00:00 a 03:00 | 3 | 2 | 816 | 10 | 3 | 1.7
2014-08-08 | Lluvioso | Lluvioso/nublado | 25.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97 | 20 | 1280 | 200 |  | 1 | 00:00 a 17:00 | 17 | 10 | 80 |  | 0 | 0
2014-08-09 | Nublado | Nublado | 25.58% | 0% | 0.35% | 1.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97 | 20 | 1280 | 200 | 11 | 1 |  |  | 6 | 158 | 5 | 0 | 0
2014-08-10 | Soleado | Nublado/Soleado | 25.64% | 0.37% | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99 | 23 | 1330 | 230 | 11 | 1 |  |  |  | 576 | 1 | 16 | 9.4
2014-08-11 | Soleado | Soleado | 25.64% | 0% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92 | 17 | 1230 | 170 | 11 | 1 |  |  |  | 582 | 5 | 5 | 4.1
2014-08-12 | Nublado | Nublado/Soleado | 25.97% | 0% | 0.35% | 0% | 0.77% | 0% | 0% | 0% | 92 | 17 | 1230 | 170 | 11 | 1 | 02:00 a 03:30 y 15:30 a 16:00 | 4 | 4 | 686 | 5 | 0 | 0
2014-08-13 | Soleado | Nublado/Soleado | 25.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92 | 17 | 1230 | 170 | 11 | 1 | 00:00 a 1:30, 05:00 a 6:30 y 16:00 a 17:30 | 4.5 | 4 | 458 | 1 | 3 | 1.6
2014-08-14 | Lluvioso/Nublado | Nublado | 26.23% | 0% | 0% | 2.75% | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 92 | 17 | 1230 | 170 | 12 |  | 04:00 a 10:00 | 6 | 4 | 192 | 10 | 0 | 0
2014-08-15 | Soleado | Soleado | 26.32% | 0% | 0.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98 | 17 | 1340 | 170 | 12 |  |  |  |  | 522 | 6 | 4 | 3.2
2014-08-16 | Soleado | Soleado | 26.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98 | 19 | 1350 | 190 | 12 |  |  |  |  | 911 | 1 | 5 | 3.8
2014-08-17 | Soleado | Soleado | 26.9% | 0% | 0% | 0.91% | 0.22% | 0% | 0% | 0% | 98 | 18 | 1350 | 180 | 12 |  |  |  |  | 735 | 9 | 4
2014-08-18 | Nublado | Nublado | 28.42% | 0% | 0% | 4.38% | 3.24% | 0% | 0% | 0% | 98 | 21 | 1340 | 210 | 12 |  | 04:30 a 05:30 | 1.5 | 1.5 | 764 | 5 | 7 | 2.7
2014-08-19 | Soleado | Soleado | 28.7% | 1.55% | 0% | 0.77% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 95 | 23 | 1340 | 230 | 12 |  |  |  |  | 1025 | 5 | 3 | 2
2014-08-20 | Soleado | Soleado | 28.97% | 0.6% | 0% | 1.33% | 0.26% | 0% | 0% | 0% | 98 | 21 | 1330 | 210 | 12 |  |  |  |  | 801 | 5 | 4 | 2.8
2014-08-21 | Soleado | Soleado | 32.94% | 0.6% | 0% | 13.34% | 8.1% | 0% | 0% | 0% | 99 | 18 | 1350 | 180 | 12 |  |  |  |  | 994 | 5 | 4 | 1.9
2014-08-22 | Soleado | Soleado | 33.28% | 1.95% | 0.13% | 1.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 105 | 19 | 1440 | 190 | 12 |  |  |  |  | 589 | 10 | 23 | 12
2014-08-23 | Soleado | Soleado | 33.42% | 0% | 0% | 1.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 105 | 19 | 1430 | 190 | 12 |  |  |  |  | 843 | 11 | 25 | 12.9
2014-08-24 | Soleado | Soleado | 33.46% | 0% | 0% | 0.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 105 | 19 | 1430 | 190 | 12 | 1 |  |  |  | 563 | 12 | 25 | 12.4
2014-08-25 | Soleado | Soleado | 33.47% | 0% | 0% | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 109 | 20 | 1450 | 200 | 11 | 1 |  |  |  | 678 | 11 | 7 | 3.5
2014-08-26 | Lluvioso | Nublado | 33.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 109 | 20 | 1460 | 200 |  | 1 | 9:20 a 11:00 | 1.5 | 6.7 | 299 | 10 | 0 | 0
2014-08-27 | Nublado | Nublado | 34.62% | 0% | 0% | 6% | 1.65% | 0% | 0% | 0% | 109 | 20 | 1460 | 200 | 12 | 1 |  |  |  | 499 | 17 | 0 | 0
2014-08-28 | Nublado | Soleado | 30.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98 | 20 | 1400 | 200 | 12 | 1 |  |  |  | 430 | 5 | 20 | 7.9
2014-08-29 | Soleado | Soleado | 30.84% | 0% | 0% | 0.12% | 0.72% | 0% | 0% | 0% | 99 | 20 | 1420 | 200 | 12 | 1 |  |  |  | 722 | 25 | 17 | 8.5
2014-08-30 | Soleado | Nublado | 30.68% | 0% | 0% | 0.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99 | 20 | 1420 | 200 | 12 | 1 |  |  |  | 352 |  | 4 | 2.1
2014-08-31 | Soleado | Nublado | 31.64% | 4.81% | 0.65% | 0.24% | 0.55% | 0% | 0% | 0% | 99 | 20 | 1420 | 200 | 13 | 1 |  |  |  | 522 | 10 | 27 | 13.9
2014-09-01 | Soleado | soleado | 31.7% | 0% | 0% | 0.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97 | 22 | 1350 | 220 | 13 | 2 |  |  |  | 640 | 10 | 8 | 3.8
2014-09-02 | soleado | Nublado | 31.79% | 0% | 0% | 1.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 103 | 22 | 1350 | 220 | 12 | 2 | 17:00 a 17:30 | 0.5 |  | 703 | 23 | 19 | 9.2
2014-09-03 | Soleado | Soleado | 31.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 106 | 22 | 1410 | 220 | 12 | 2 | [5 empty] | 6 | 3.3
2014-09-04 | Nublado/Soleado | Nublado/Soleado | 32.61% | 0% | 3.35% | 1.98% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 106 | 22 | 1410 | 220 |  | 1 |  |  |  | 733 | 26 | 17 | 8.1
2014-09-05 | Soleado | Soleado | 32.84% | 0% | 0% | 1.98% | 0.23% | 0% | 0% | 0% | 105 | 18 | 1460 | 180 | 13 | 1 |  |  |  | 920 | 15 | 8 | 4.4
2014-09-06 | Soleado | Soleado | 33.2% | 0% | 4.01% | 0.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 105 | 18 | 1460 | 180 | 15 | 1 |  |  |  | 918 | 35 | 8 | 4
2014-09-07 | Soleado | Soleado | 33.27% | 0% | 0% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 105 | 18 | 1460 | 180 | 14 | 1 |  |  |  | 625 | 26 | 0 | 0
2014-09-08 | Soleado | Soleado | 33.82% | 0% | 0% | 1.75% | 1.13% | 0% | 0% | 0% | 110 | 18 | 1490 | 180 | 13 | 3 |  |  |  | 699 | 15 | 2 | 2
2014-09-09 | Soleado | soleado | 33.9% | 0% | 0% | 1.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 110 | 15 | 1490 | 150 | 13 | 3 |  |  |  | 735 | 15 | 19 | 10
2014-09-10 | Soleado | Lluvioso/nublado | 33.93% | 0% | 0% | 0.2% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 110 | 15 | 1490 | 150 | 14 | 2 |  |  |  | 465 | 11 | 0 | 0
2014-09-11 | Lluvioso/Nublado | Nublado | 39.08% | 0% | 0.21% | 0.53% | 8.8% | 7.71% | 14.83% | 0% | 110 | 15 | 1490 | 150 | 4 | 2 | 1:30 a 9:30 | 8 | 10 | 192 | 16 | 5 | 2.9
2014-09-12 | Lluvioso/Nublado | Soleado | 39.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.11% | 0% | 0% | 110 | 15 | 1490 | 150 | 14 | 2 | 11:00 a 12:00 | 1 | 6 | 480 | 15 | 9 | 4.8
2014-09-13 | Nublado | Soleado | 40.02% | 0% | 0% | 2.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 143 | 12 | 1880 | 120 | 14 | 2 |  |  |  | 507 | 20 | 20 | 11.1
2014-09-14 | Lluvioso | Soleado | 40.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 143 | 12 | 1880 | 120 | 14 | 2 | 06:00 a 12:00 | 6 | 10 | 552 | 6 | 0 | 0
2014-09-15 | Soleado | Soleado | 40.63% | 0% | 0% | 0% | 1.65% | 0.08% | 0% | 0% | 146 | 13 | 1920 | 130 | 14 | 2 |  |  |  | 418 | 36 | 7 | 4
2014-09-16 | Nublado | Nublado | 41.36% | 0% | 0% | 4.99% | 0.99% | 0.08% | 0% | 0% | 146 | 13 | 1910 | 130 | 14 | 2 |  |  |  | 357 | 32 | 0 | 0
2014-09-17 | Soleado | Soleado | 41.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 141 | 19 | 1600 | 190 | 15 | 1 |  |  |  | 331 | 40 | 27 | 15
2014-09-18 | Lluvioso | Lluvioso | 41.62% | 0% | 0% | 1.11% | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 141 | 20 | 1800 | 200 | 15 | 1 |  |  |  | 555 | 10 | 21 | 10.4
2014-09-19 | Soleado | Lluvioso/nublado | 42.2% | 0% | 0% | 1.11% | 1.84% | 39% | 0% | 0% | 140 | 29 | 1790 | 290 | 14 | 2 | 19:00 a 21:00 | 2 | 4.5 | 416 | 45 | 9 | 5.1
2014-09-20 | Nublado | Nublado | 43.04% | 0% | 0% | 1.87% | 1.17% | 0.39% | 2.21% | 0% | 140 | 29 | 1790 | 290 | 14 | 2 | 05:00 a 06:00 | 1 | 1.5 | 379 | 8 | 9 | 4.5
2014-09-21 | Lluvioso | Lluvioso | 43.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.28% | 2.21% | 0% | 140 | 29 | 1790 | 290 |  | 1 | 06:00 a 16:00 | 10 | 10 | 100 | 25 | 0 | 0
2014-09-22 | Soleado | Soleado | 51.8% | 4.76% | 77% | 27.04% | 11.51% | 0.88% | 2.21% | 0% | 150 | 28 | 1940 | 280 | 14 | 2 |  |  |  | 363 | 21 | 17 | 9.3
2014-09-23 | Soleado | Soleado | 52.68% | 0% | 0% | 1.46% | 0% | 1.62% | 3.92% | 0% | 150 | 28 | 1940 | 280 | 15 | 1 |  |  |  | 879 | 10 | 0 | 0
2014-09-24 | Nublado | Nublado | 52% | 0% | 0% | 0.09% | 0.02% | 0.74% | 1.71% | 0% | 150 | 28 | 1940 | 280 | 14 | 2 |  |  |  | 583 | 33 | 0 | 0
2014-09-25 | Nublado | Nublado | 63.95% | 0% | 0% | 49% | 1.71% | 2.07% | 1.36% | 0% | 144 | 49 | 1870 | 400 | 15 | 1 |  |  |  | 480 | 39 | 5 | 3.1
2014-09-26 | Nublado | Nublado | 64.49% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 2.33% | 1.36% | 0% | 146 | 49 | 1680 | 490 | 15 | 1 | 23:00(25/09) a 3:00 | 4 | 5 | 340 | 43 | 8 | 5.4
2014-09-27 | Lluvioso | Nublado | 54.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 146 | 47 | 1880 | 470 | 15 | 1 | 10:30 a 14:20 | 4 | 4.5 | 272 | 31 | 1 | 0.5
2014-09-28 | Nublado | Lluvioso | 64.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 146 | 47 | 1880 | 470 | 15 | 1 | 13:30 a 16:30 | 3 | 3.5 | 211 | 9 | 12 | 7.3
2014-09-29 | Soleado | Soleado | 64.69% | 0% | 0% | 0% | 0.23% | 0% | 0% | 0% | 151 | 47 | 1880 | 470 | 15 | 1 |  |  |  | 425 | 37 | 15 | 8.1
2014-09-30 | Soleado | Lluvioso | 55.03% | 0% | 0% | 0% | 0.93% | 0% | 0% | 0% | 152 | 47 | 1680 | 470 | 15 | 1 | 15:20 a 16:00 | 0.3 | 0.7 | 726 | 11 | 23 | 12.6
2014-10-01 | Soleado | Soleado | 55.13% | 0% | 0% | 0% | 0.05% | 0.69% | 0% | 0% | 151 | 63 | 1860 | 530 | 15 | 1 |  |  |  | 468 | 35 | 23 | 12.5
2014-10-02 | Lluvioso/soleado | Lluvioso/nublado | 55.17% | 0% | 0% | 0% | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 151 | 53 | 1860 | 530 | 15 | 1 | 11:20 a 13:00 | 1.3 | 5 | 282 | 21 | 3 | 1.8
2014-10-03 | Soleado | Soleado | 55.1% | 0% | 0% | 0% | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 137 | 66 | 1720 | 560 | 14 | 2 |  |  |  | 518 | 31 | 9 | 5
2014-10-04 | Soleado | Lluvioso/nublado | 55.36% | 0% | 0% | 0.32% | 0.14% | 1% | 0% | 0% | 137 | 56 | 1720 | 560 | 15 | 1 | 14:00 a 15:00 | 1 | 2 | 605 | 36 | 0 | 0
2014-10-05 | Soleado | Soleado | 55.56% | 0% | 0% | 0.95% | 0.17% | 0.62% | 0.62% | 0% | 137 | 56 | 1720 | 560 | 15 | 1 |  |  |  | 420 | 22 | 12 | 6.6
2014-10-06 | Lluvioso | Nublado | 55.65% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.47% | 0% | 0% | 140 | 53 | 1790 | 530 | 15 | 1 | 6:40 a 11:30 | 4.8 | 6.3 | 405 | 20 | 7 | 4.2
2014-10-07 | Nublado | Soleado | 55.81% | 0% | 0% | 0% | 0.43% | 0% | 0% | 0% | 140 | 53 | 1790 | 530 | 15 | 1 |  |  |  | 425 | 27 | 9 | 4.6
2014-10-08 | Soleado | Soleado | 56.19% | 0% | 0% | 0% | 0.39% | 0% | 1.95% | 0% | 136 | 55 | 1730 | 550 | 14 | 2 | 18:00 a 20:00 | 2 |  | 479 | 35 | 15 | 8.6
2014-10-09 | Soleado | Nublado/Soleado | 58.94% | 0% | 0% | 1.2% | 0.55% | 1.83% | 1.95% | 0% | 136 | 55 | 1730 | 550 | 14 | 2 |  |  |  | 467 | 33 | 7 | 4.1
2014-10-10 | Soleado | Nublado/Soleado | 57.63% | 0% | 0% | 2.63% | 0.72% | 0% | 1.95% | 0% | 145 | 35 | 1850 | 350 | 15 | 1 |  |  |  | 709 | 20 | 20 | 11.2
2014-10-11 | Lluvioso | Nublado/Soleado | 58.08% | 0% | 0% | 0.11% | 0.49% | 0% | 1.95% | 0% | 145 | 39 | 1850 | 390 | 15 | 1 | 07:30 a 09:00 y 17:30 a 19:00 | 3 | 3 | 580 | 30 | 2 | 1.1
2014-10-12 | Lluvioso | Soleado | 60.72% | 0% | 0% | 0% | 6.46% | 0.33% | 1.95% | 0% | 145 | 39 | 1850 | 390 | 15 | 1 | 04:00 a 7:00 | 3 | 3 | 425 | 25 | 14 | 7.1
2014-10-13 | Soleado | Soleado | 61.54% | 0% | 2.32% | 0.09% | 0.7% | 0% | 1.95% | 0% | 147 | 39 | 1890 | 390 | 15 | 1 |  |  |  | 585 | 100 | 6 | 3.2
2014-10-14 | Soleado | Soleado | 62.14% | 0% | 0% | 0% | 0.97% | 0% | 1.9% | 0% | 147 | 39 | 1890 | 390 | 15 | 1 |  |  |  | 696 | 5
2014-10-15 | Soleado | Soleado | 62.78% | 0% | 0% | 0.04% | 1.45% | 1.03% | 0% | 0% | 147 | 35 | 1880 | 350 | 16 | 1 |  |  |  | 551 | 15 | 19 | 9.7
2014-10-16 | Soleado | Soleado | 64.11% | 0% | 0% | 0% | 3.58% | 0% | 0% | 0% | 147 | 35 | 1680 | 350 | 16 | 1 |  |  |  | 640 | 68 | 9 | 5.1
2014-10-17 | Soleado | Soleado | 64.9% | 0% | 0% | 1.01% | 1.95% | 0% | 0% | 0% | 144 | 32 | 1840 | 320 | 16 | 1 |  |  |  | 559 | 5 | 26 | 14.5
2014-10-18 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [11 empty] | 13 | 7.4
2014-10-19 | Soleado | soleado | 67.65% | 0% | 0% | 0% | 2.29% | 0% | 0% | 0% | 144 | 33 | 1840 | 330 | 15 | 2 | 13:00 a 13:30 | 0.5 | 1 | 533 | 23 | 26 | 14.4
2014-10-20 | Soleado | Nublado/Soleado | 67.87% | 0% | 0% | 0.85% | 0.42% | 0% | 0% | 0% | 148 | 31 | 1919 | 310 | 16 | 1 |  |  |  | 370 | 57 | 10 | 6.6
2014-10-21 | Lluvioso | Lluvioso/nublado | 68.66% | 0% | 0% | 0.54% | 2.03% | 0% | 0% | 0% | 148 | 30 | 1919 | 300 | 16 | 1 | 00:00 a 1:30 y 05:00 a 10:30 | 6 | 6 | 334 | 5 | 0 | 0
2014-10-22 | soleado | Soleado | 69.03% | 0% | 0% | 0% | 1.01% | 0% | 0% | 0% | 153 | 41 | 1990 | 410 | 16 | 1 |  |  |  | 978 | 79 | 25 | 12.8
2014-10-23 | Soleado | Soleado | 69.77% | 0% | 0% | 0.52% | 0.5% | 4.46% | 0% | 0% | 153 | 40 | 1990 | 400 | 16 | 1 |  |  |  | 763 | 6 | 25 | 15
2014-10-24 | Soleado | Lluvioso | 74.08% | 0% | 0% | 0% | 2.38% | 1.67% | 26.42% | 0% | 156 | 39 | 1980 | 360 | 15 | 1 | 14:00 a 15:00 | 1 | 3 | 393 | 5 | 10 | 5.9
2014-10-25 | Soleado | Nublado | 74.07% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 141 | 52 | 1830 | 520 | 14 | 1 |  |  |  | 457 |  | 4 | 2.5
2014-10-26 | Soleado | Nublado/Soleado | 74.18% | 0% | 0% | 0.19% | 0.25% | 0% | 0% | 0% | 141 | 52 | 1830 | 520 | 15 |  |  |  |  | 429 | 92 | 17 | 10.1
2014-10-27 | Soleado | Nublado/Soleado | 77.97% | 0% | 2.58% | 0% | 9.34% | 0% | 0% | 0% | 113 | 61 | 1540 | 610 | 15 |  |  |  |  | 1031 | 5 | 13 | 8.2
2014-10-28 | Soleado | Soleado | 78.8% | 4.97% | 0% | 0% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 113 | 61 | 1540 | 610 | 15 |  | 15:00 a 15:30 | 0.5 | 0.5 | 919 |  | 21 | 11.3
2014-10-29 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso | 79.09% | 0% | 0% | 0% | 0.7% | 0.27% | 0% | 0% | 98 | 61 | 1510 | 610 | 14 | 1 | 08:30 a 8:40 y 12:10 a 13:00 | 1.5 | 5 | 571 | 13 | 2 | 1.3
2014-10-30 | Lluvioso | Nublado | 79.71% | 0% | 0% | 0.05% | 0.53% | 3.7% | 0% | 0% | 98 | 61 | 1510 | 610 | 15 |  | 00:00 a 04:00, 09:00 a 10:00 y 12:00 a 13:00 | 6 | 8 | 547 | 73 | 0 | 0
2014-10-31 | Lluvioso | Nublado | 79.73% | 0% | 0% | 0% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 91 | 69 | 1370 | 690 | 15 |  | 07:00 a 11:00 | 4 | 8 | 145 | 5 | 4 | 2.5
2014-11-01 | Soleado | Soleado | 79.82% | 0% | 0% | 0.39% | 0.12% | 0.18% | 0% | 0% | 91 | 69 | 1370 | 690 | 15 |  |  |  |  | 795 | 53 | 17 | 8.6
2014-11-02 | Soleado | Lluvioso | 79.89% | 0% | 0% | 0% | 0.07% | 0.34% | 0% | 0% | 91 | 69 | 1370 | 690 | 15 |  | 15:50 a 16:50 | 1 | 2 | 882 | 12 | 0 | 0
2014-11-03 | Soleado | Soleado | 81.47% | 0% | 0% | 0% | 3.32% | 3.14% | 0% | 0% | 92 | 75 | 1390 | 750 | 15 |  |  |  |  | 309 | 53 | 6 | 3.7
2014-11-04 | Lluvioso | Lluvioso/nublado | 81.75% | 0% | 0% | 0% | 0.06% | 0% | 2.05% | 0% | 93 | 75 | 1410 | 750 | 15 |  | 09:00 a 10:00 y 11:30 a 14:00 | 3.5 | 3.5 | 335 | 5 | 1 | 0.5
2014-11-05 | Nublado | Lluvioso | 81.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.27% | 91 | 73 | 1380 | 730 | 15 |  | 12:50 a 16:00 | 4.2 | 4.2 | 559 | 20 | 10 | 6
2014-11-06 | Nublado | Soleado | 81.88% | 0% | 0% | 0.17% | 0.09% | 0.47% | 0% | 0% | 86 | 72 | 1300 | 720 | 15 |  |  |  |  | 651 | 42 | 14 | 7.8
2014-11-07 | Soleado | Nublado | 82.07% | 0% | 0% | 0.69% | 0.19% | 0.12% | 0.46% | 0% | 87 | 64 | 1400 | 640 | 15 |  | 11:20 a 12:10 | 2.7 | 2.7 | 563 | 5 | 14 | 7.8
2014-11-08 | Soleado | Nublado | 82.17% | 0% | 0% | 0.69% | 0.08% | 0.11% | 0% | 0% | 86 | 64 | 1330 | 640 | 15 |  |  |  |  | 1136 | 68 | 18 | 10.2
2014-11-09 | Nublado | Soleado | 82.27% | 0% | 0% | 0.24% | 0.06% | 0.57% | 0% | 0% | 86 | 84 | 1330 | 640 | 15 |  | 10:30 a 11:00 | 0.5 | 4 | 512 |  | 7 | 3.9
2014-11-10 | Nublado | Soleado | 82.41% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 1.08% | 0% | 95 | 61 | 1360 | 610 | 15 |  | 12:40 a 15:40 | 3 | 5 | 348
2014-11-11 | Soleado | Soleado | 82.32% | 0% | 0% | 0% | 0.09% | 0% | 0% | 0% | 95 | 67 | 1390 | 670 | 15 |  |  |  |  | 1286 | 70 | 21 | 11.9
2014-11-12 | Lluvioso | Nublado | 82.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98 | 67 | 1380 | 670 | 15 |  | 10:40 a 12:20 | 2.3 | 10 | 120 | 6
2014-11-13 | Lluvioso | Nublado | 82.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38 | 67 | 1240 | 670 | 15 |  | 08:00 a 12:00 | 4 | 7 | 655 | 63 | 0 | 0
2014-11-14 | lluvioso | Lluvioso | 82.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85 | 67 | 1240 | 670 | 15 |  | 0:00 a 15:20 | 15.3 | 10 | 655 | 53 | 0 | 0
2014-11-15 | Nublado | Nublado | 82.36% | 0% | 0% | 0.08% | 0.08% | 0% | 0% | 0% | 81 | 90 | 1310 | 900 | 15 |  |  |  |  | 655 | 53 | 12 | 6.3
2014-11-16 | Nublado | Soleado | 82.02% | 0% | 1.48% | 0.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81 | 91 | 1310 | 910 | 15 |  |  |  |  | 655 | 53 | 34 | 19.5
2014-11-17 | Nublado | Soleado | 84.7% | 0% | 0.28% | 1.69% | 0.18% | 0% | 10% | 0% | 99 | 82 | 1320 | 820 | 15 |  |  |  |  | 925 | 58 | 18 | 10.2
2014-11-18 | Nublado | Soleado | 86.06% | 0% | 0% | 1.37% | 0% | 0% | 15.42% | 0% | 99 | 82 | 1320 | 820 | 15 |  |  |  |  | 851 |  | 9 | 4.9
2014-11-19 | Nublado | Soleado | 86.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 111 | 80 | 1420 | 800 | 15 |  | 04:00 a 05:00 | 1 | 1 | 381 | 76 | 6 | 2.9
2014-11-20 | Lluvioso | Lluvioso/nublado | 90.42% | 0.9% | 0% | 1.28% | 2.03% | 1.03% | 0% | 60.01% | 121 | 82 | 1520 | 820 |  |  | 05:00 a 13:00 | 8 | 10 | 165
2014-11-21 | Soleado | Nublado | 90.87% | 0% | 0% | 0.81% | 0.74% | 0% | 0.92% | 0% | 120 | 87 | 1490 | 870 | 15 |  |  |  |  | 984 | 1
2014-11-22 | Nublado | Soleado | 91.23% | 0% | 0% | 0% | 0.07% | 2.56% | 0.3% | 0% | 120 | 87 | 1490 | 870 | 11 |  | 22:30 a 00:00 | 1.5 |  | 603 |  | 5 | 3.4
2014-11-23 | Lluvioso | Nublado | 91.25% | 0% | 0% | 0% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 120 | 87 | 1490 | 870 | 11 |  | 00:00 a 10:30 | 10.5 | 6 | 355
2014-11-24 | Lluvioso | Lluvioso | 91.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.3% | 0% | 0% | 132 | 86 | 1590 | 800 | 11 |  | 09:15 a 09:45 y 16:00 a 16:30 | 1 | 1.7
2014-11-25 | lluvioso | Nublado | 91.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 132 | 86 | 1590 | 860 |  |  | 00:00 a 11:30 | 11.5 | 7.5 | 192 | 65
2014-11-26 | Lluvioso | Lluvioso | 91.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 130 | 74 | 1560 | 740 |  |  | 04:00 a 09:00 y 11:30 a 14:00 | 7.5 | 10 | 500 |  | 4 | 2.7
2014-11-27 | Lluvioso | Nublado | 91.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.47% | 0% | 0% | 130 | 74 | 1560 | 740 | 11 |  | 00:00 a 07:00 y 19:30 a 00:00 | 13.5 | 4 | 383
2014-11-28 | Lluvioso/Nublado | Nublado | 92.64% | 0% | 0% | 0% | 0.14% | 2.34% | 0% | 0% | 108 | 68 | 1570 | 680 | 11 |  | 0:00 a 07:00 | 7 | 2 | 354 |  | 6 | 5.2
2014-11-29 | Soleado | Nublado | 92.16% | 0% | 0% | 0.1% | 0.91% | 0% | 0.15% | 0% | 99 | 71 | 1560 | 710 | 12 |  |  |  |  | 1457 | 5 | 33 | 15
2014-11-30 | Soleado | Nublado | 92.49% | 0% | 0% | 1.12% | 0.1% | 0% | 1.48% | 0% | 99 | 71 | 1560 | 710 | 13 |  |  |  |  | 1288 | 60
2014-12-01 | Lluvioso | Lluvioso | 92.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.98% | 0% | 99 | 71 | 1560 | 710 | 15 |  | 11:30 a 17:00 | 5.5 | 5.5 |  |  | 0 | 0
2014-12-02 | Nublado | Nublado | 92.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04% | 0% | 0% | 96 | 74 | 1560 | 710 | 13 |  | 19:00 a 23:59 | 5 |  | 492 | 36 | 3 | 2.1
2014-12-03 | Lluvioso | Lluvioso | 92.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96 | 74 | 1560 | 740 | 13 |  | 00:00 a 05:00 y 05:00 a 17:00 | 17 | 10 | 130 | 5 | 0 | 0
2014-12-04 | Nublado | Nublado | 83.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.83% | 0% | 0% | 107 | 77 | 1560 | 770 | 13 |  |  |  |  | 180 |  | 33 | 17.7
2014-12-05 | Soleado | Soleado | 93.59% | 0% | 0% | 0% | 0.21% | 0% | 0% | 5.5% | 111 | 76 | 1550 | 760 | 13 |  |  |  |  | 466 | 35 | 17 | 10
2014-12-06 | Soleado | Soleado | 93.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.61% | 112 | 74 | 1580 | 740 | 13 |  |  |  |  | 296 | 5 | 29 | 14.1
2014-12-07 | Lluvioso/Nublado | Nublado/Soleado | 93.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.76% | 112 | 74 | 1590 | 740 | 13 |  | 10:30 a 11:00 | 0.5 |  | 305 | 5 | 20 | 11.3
2014-12-08 | Soleado | Lluvioso | 93.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.38% | 121 | 74 | 1660 | 740 | 13 |  | 13:00 a 21:30 | 8.5 | 4 | 202 | 65 | 11 | 6.3
2014-12-09 | Nublado | Nublado | 93.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 123 | 74 | 1690 | 740 | 13 |  | 21:00 a 22:00 | 1 |  | 193 | 5 | 9 | 4.6
2014-12-10 | Lluvioso | Lluvioso | 93.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.74% | 0% | 0.18% | 123 | 74 | 1690 | 740 | 13 |  | 06:30 a 11:00 y 14:00 a 15:00 | 5.5 | 6 | 120 |  | 0 | 0
2014-12-11 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/nublado | 93.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09% | 125 | 86 | 1750 | 860 | 13 |  | 06:30 a 08:30 y 17:00 a 19:00 | 4 | 2.5 | 166 | 100 | 2 | 1.4
2014-12-12 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/nublado | 94.01% | 0% | 0% | 0% | 0.14% | 0% | 0% | 0.76% | 132 | 88 | 1840 | 860 | 13 |  |  |  |  | 390 |  | 2 | 1
2014-12-13 | nublado | Nublado/Soleado | 94.52% | 0% | 0% | 0.63% | 0.93% | 0.88% | 0% | 0.44% | 132 | 91 | 1840 | 910 | 15 |  |  |  |  | 403 |  | 4 | 2.6
2014-12-14 | nublado | Nublado/Soleado | 95.12% | 0% | 0% | 0% | 1.48% | 0% | 0.69% | 0.31% | 132 | 91 | 1840 | 910 | 15 |  |  |  |  | 515 |  | 16 | 7.9
2014-12-15 | nublado | Lluvioso/Soleado | 95.35% | 0% | 0% | 0% | 0.57% | 0% | 0% | 0.39% | 130 | 91 | 1850 | 910 | 15 |  | 14:00 a 15:00 | 1 | 1.5 |  |  | 13 | 9.1
2014-12-16 | Soleado | Lluvioso/Soleado | 95.48% | 0% | 0% | 0% | 0.35% | 0% | 0% | 0% | 130 | 89 | 1850 | 890 | 12 |  | 17:30 a 18:00 | 0.5 |  | 578 |  | 29 | 11.2
2014-12-17 | Lluvioso | lluvioso | 95.54% | 0% | 0% | 0% | 0.15% | 0% | 0% | 0% | 134 | 87 | 1650 | 870 | 12 |  | 08.00 a 16:00 | 8 | 8 | 362 | 70 | 2 | 1.7
2014-12-18 | Lluvioso | Nublado | 95.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 126 | 2 | 1740 | 20 | 12 |  | 01:00 a 12:00 y 22:30 a 23:30. | 12 | 9 | 120 |  | 2 | 1.4
2014-12-19 | Lluvioso | Nublado | 95.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 123 | 1 | 1690 | 10 | 12 |  | 02:0 a 12:00 | 10 | 6 | 248 | 3 | 1 | 0.8
2014-12-20 | Lluvioso | Nublado | 96.88% | 0.47% | 0.01% | 0% | 3.13% | 1.13% | 0.6% | 60% | 96 | 1 | 1220 | 10 | 12 |  | 6:45 a 11:00 | 4.3 | 3 | 348 | 55 | 9 | 5.3
2014-12-21 | Nublado | Lluvioso | 97.17% | 1.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.62% | 86 | 1 | 110 | 10 | 12 |  | 13:20 a 15:30 y 21:30 a 00:00 | 3.6 | 2.7 | 474 | 66 | 0 | 0
2014-12-22 | Nublado | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86 | 1 | 1220 | 10 | 12 |  | 13:00 a 16:00 y 21:00 a 00:00 | 6 | 3.5 | 115 | 5 | 1 | 0.2
2014-12-23 | Lluvioso | lluvioso | 97.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86 | 1 | 1220 | 10 | 12 |  | 07:00 a 11:00, 12:00 a 13:00 y 15:00 a 00:00 | 18 | 9 | 115 |  | 0 | 0.2
2014-12-24 | Nublado | Lluvioso | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69 | 1 | 1060 | 10 | 12 |  | 00:00 a 07:00 | 7 | 3 | 100 | 6 | 17 | 9.3
2014-12-25 | Nublado | Nublado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69 | 1 | 1060 | 10 | 12 |  |  |  |  | 155 | 5 | 6 | 3.3
2014-12-26 | Lluvioso | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69 | 1 | 1060 | 10 | 12 |  | 9:20 a 12:00 y 14:20 a 18:20 | 5.4 | 4.6 | 220 |  | 3 | 1.2
2014-12-27 | Nublado | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43 | 1 | 710 | 10 | 12 |  | 16:30 a 19.30 y 23:00 a 00:00 | 4 | 0.5 | 142 | 5 | 31 | 19.3
2014-12-28 | Lluvioso | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43 | 2 | 710 | 20 | 12 |  | 00:00 a 14:00 | 14 | 8 | 100
2014-12-29 | Soleado | Soleado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 2 | 660 | 20 | 12 |  |  |  |  | 515 |  | 30 | 17.7
2014-12-30 | Lluvioso | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38 | 1 | 670 | 10 | 12 |  | 10:30 a 16:00 y 20:30 a 21:30 | 6.5 | 5 | 100 |  | 9 | 5.5
2014-12-31 | Lluvioso | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38 | 1 | 560 | 10 | 12 |  | 03:00 a 06:00, 8:30 a 09:30, 10:00 a 12:00, y 14:00 a 17:00 | 9 | 8.5 | 116 | 60 | 0 | 0
Note on L4: Ana Ponce de Leon Camahuali: MOD
Note on M4: Ana Ponce de Leon Camahuali: TOTAL DE OTRAS EMPRESAS
Note on A5: Ana Ponce de Leon Camahuali: datos obtenidos del DMS.
Note on A24: Ana Ponce de Leon Camahuali: Agregar correcion de "otras empresas" y " horas/hombre". A las fechas anteriores.

## 2015
DATOS OPERACIONALES DEL PAD A
Fecha | Condición del tiempo |  | Progreso General (Ejecutado) | Hitos de Progreso (Avance del día) | [6 empty] | Personal en obra |  |  | Horas hombre hoy |  |  | N° de equipos |  | Horas de lluvia | N° de horas de lluvia | N° Horas de impacto de lluvia | Consumo de combustible |  |  | N° de vuelos de helicoptero | N° horas de vuelos de helicoptero
| Mañana | Tarde |  | Preliminary works | Temporary works | Earth movement | Civil Works | Electrical Installations | Water and sewage System | Installation of Piping for Testing | SERPETBOL | Otros | Sum | SERPETBOL | Otras empresas | Sum | OPE | INOPE |  |  |  | DIESEL 2 | GASOLINE 84 | Sum
2015-01-01 | Lluvioso | Soleado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42 | 1 | 43 | 650 | 10 | 660 | 12 | - | 03:00 a 5:00, 06:30 a 9:30 y 11:00 a 11:30 | 5.5 | 1.5 | 100 | 60 | 160 | 11 | 6.9
2015-01-02 | Lluvioso | Nublado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35 | 1 | 36 | 560 | 10 | 570 | 12 | - | 03:00 a 07:00 y 21:00 a 00:00 | 7 | 1 | 100 | 60 | 160 | 0 | 0
2015-01-03 | Lluvioso | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35 | 1 | 36 | 570 | 10 | 580 | 12 | - | 05:00 a 09:00, 15:30 a 16:30 y 17:00 a 23:00 | 11 | 4.5 | 100 |  | 100 | 0 | 0
2015-01-04 | Lluvioso | Nublado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41 | 2 | 43 | 630 | 20 | 650 | 12 | - | 00:00 a 09:00 | 9 | 3 | 100 |  | 100 | 13 | 8
2015-01-05 | Lluvioso | Soleado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61 | 2 | 63 | 840 | 20 | 860 | 12 | - | 09:00 a 09:30 y 13:00 a 13:30 | 1 | 2 | 120 |  | 120 | 28 | 17.6
2015-01-06 | Soleado | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61 | 2 | 63 | 860 | 20 | 880 | 12 | - | 13:00 a 15:30 | 2.5 | 2 | 120 |  | 120 | 24 | 14.3
2015-01-07 | Soleado | Nublado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85 | 2 | 87 | 1120 | 20 | 1140 | 11 | - |  |  |  | 495 | 65 | 560 | 9 | 6.4
2015-01-08 | Lluvioso | Nublado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85 | 2 | 87 | 1110 | 20 | 1130 | 10 | - | 09:00 a 13:00 | 4 | 5 | 427 |  | 427 | 16 | 8.3
2015-01-09 | Nublado | Soleado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95 | 2 | 97 | 1400 | 20 | 1420 | 10 | - |  |  |  | 581 |  | 581 | 25 | 14.7
2015-01-10 | Lluvioso | Nublado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93 | 1 | 94 | 1310 | 10 | 1320 | 10 | - | 09:00 a 13:00 | 4 | 4 | 196 |  | 196 | 22 | 12.7
2015-01-11 | Nublado | Soleado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95 | 1 | 96 | 1410 | 10 | 1420 | 10 | - |  |  |  | 200 | 15 | 215 | 21 | 11.7
2015-01-12 | Nublado | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92 | 1 | 93 | 1390 | 10 | 1400 | 10 | - | 15:00 a 00:00 | 9 | 2 | 441 | 30 | 471 | 11 | 8.2
2015-01-13 | Nublado | Nublado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97 | 1 | 98 | 1360 | 10 | 1370 | 9 | - |  |  |  | 120 | 20 | 140 | 3 | 1.9
2015-01-14 | Nublado | Nublado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97 | 1 | 98 | 1360 | 10 | 1370 | 9 | - |  |  |  | 345 | 40 | 385 | 1 | 0.3
2015-01-15 | Lluvioso | Nublado | 98.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 102 | 1 | 103 | 1400 | 10 | 1410 | 9 | - | 02:00 a 10:30 y 21:00 a 00:0 | 10.5 | 6 | 100 | 10 | 110 | 4 | 2.3
2015-01-16 | Lluvioso | Nublado | 98.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100 | 1 | 101 | 1420 | 10 | 1430 | 9 | - | 09:00 a 12:00 y 19:00 a 22:00 | 6 | 4 | 100 |  | 100 | 3 | 1.9
2015-01-17 | Lluvioso | Nublado | 99.16% | 0% | 0% | 0.29% | 0.74% | 0.13% | 0% | 0% | 100 | 1 | 101 | 1420 | 10 | 1430 | 8 | - | 6:40 a 8:00 y 19:00 a 22:00 | 4.4 | 1.3 | 205 | 20 | 225 | 11 | 7.3
2015-01-18 | Lluvioso | Nublado | 99.2% | 0% | 0% | 0.33% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 102 | 1 | 103 | 1440 | 10 | 1450 | 8 | 1 | 09:50 a 10:20 | 0.5 | 1.2 | 480 | 30 | 510 | 15 | 8.9
2015-01-19 | Nublado | Lluvioso | 99.25% | 0% | 0% | 0.29% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 100 | 1 | 101 | 1440 | 10 | 1450 | 9 | 1 | 12:00 a 14:00 y 23: a 00:00 | 3 | 2 | 355 | 35 | 390 | 12 | 7.2
2015-01-20 | Lluvioso | Nublado | 99.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100 | 1 | 101 | 1440 | 10 | 1450 | 9 | 1 | 00:00 a 11:30 | 11.5 | 7 | 370 | 5 | 375 | 12 | 6.8
2015-01-21 | Nublado | Lluvioso/Soleado | 99.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99 | 1 | 100 | 1440 | 10 | 1450 | 9 | 1 | 16:50 a 22:00 | 5.5 | 0.2 | 120 | 20 | 140 | 34 | 18.5
2015-01-22 | Soleado | Lluvioso/Nublado | 99.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99 | 1 | 100 | 1440 | 10 | 1450 | 9 | - | 16:40 a 19:00 | 2.3 | 0.3 | 140 | 20 | 160 | 23 | 13.8
2015-01-23 | Soleado | Nublado | 99.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89 | 3 | 92 | 1310 | 30 | 1340 | 9 | - | 21:30 a 23:30 | 2 |  | 360 | 25 | 385 | 21 | 11.4
2015-01-24 | Soleado | Nublado | 99.74% | 0% | 0% | 0% | 1.34% | 0% | 0% | 0% | 89 | 3 | 92 | 1310 | 30 | 1340 | 9 | - |  |  |  | 307 | 25 | 332 | 28 | 15.4
2015-01-25 | Lluvioso/Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.51% | 88 | 3 | 91 | 1300 | 30 | 1330 | 9 | - | 12:20 a 13:00 |  |  |  |  | 0 | 20 | 10.4
2015-01-26 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76 | 2 | 78 | 1170 | 20 | 1190 | 9 | - | 04:00 a 11:30 | 7.5 | 5 | 242 | 25 | 267 | 8 | 4.7
2015-01-27 | Lluvioso/Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76 | 2 | 78 | 1170 | 20 | 1190 | 9 | - | 10:30 a 11:30 | 1 | 3 | 140 | 20 | 160 | 0 | 0
2015-01-28 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78 | 2 | 80 | 1050 | 20 | 1070 | 9 | - | 04:00 a 06:30 | 2.5 | 1.5 | 145 | 20 | 165 | 18 | 9.7
2015-01-29 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78 | 2 | 80 | 1050 | 20 | 1070 | 9 | - |  |  |  | 166 | 23 | 189 | 11 | 6.2
2015-01-30 | Lluvioso/Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78 | 2 | 80 | 1050 | 20 | 1070 | 9 | - | 12:00 a 13.00 | 1 | 1.5 | 140 | 20 | 160 | 0 | 0
2015-01-31 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68 | 2 | 70 | 930 | 20 | 950 | 8 | - | 19:20 a 23:00 | 3.6 |  | 172 | 20 | 192 | 39 | 22.2
2015-02-01 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68 | 2 | 70 | 930 | 20 | 950 | 8 | - | 06:00 a 7:50 y 16:10 a 18:30 | 3.4 | 3 | 130 | 20 | 150 | 15 | 8.9
2015-02-02 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65 | 2 | 67 | 890 | 20 | 910 | 8 | - |  |  |  | 135 | 20 | 155 | 37 | 20.6
2015-02-03 | Nublado | Lluvioso/Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65 | 2 | 67 | 890 | 20 | 910 | 8 | - | 16:30 a 17:30 | 1 | 0.5 | 265 | 15 | 280 | 15 | 6.4
2015-02-04 | Nublado | Lluvioso/Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68 | 2 | 70 | 900 | 20 | 920 | 7 | - | 13:30 a 14:30 | 1 | 1 | 135 | 30 | 165 | 11 | 6
2015-02-05 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65 | 5 | 70 | 870 | 50 | 920 | 7 | - | 10:10 a 11:00, 15:20 a 15:40 | 1.1 | 3.1 | 150 | 20 | 170 | 1 | 0.9
2015-02-06 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58 | 5 | 63 | 820 | 50 | 870 | 7 | - |  |  |  | 120 | 20 | 140 | 2 | 1.3
2015-02-07 | Lluvioso | Lluvioso/Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58 | 4 | 62 | 820 | 40 | 860 | 7 | - | 05:30 a 14:30 a.m. | 9 | 7 | 130 | 20 | 150 | 0 | 0
2015-02-08 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60 | 4 | 64 | 840 | 40 | 880 | 6 | - |  |  |  | 175 | 20 | 195 | 25 | 12.5
2015-02-09 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52 | 4 | 56 | 710 | 40 | 750 | 6 | - | 17:50 a 19:40 y 21:20 a 00:00 | 1.5 |  | 180 | 25 | 205 | 14 | 7
2015-02-10 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52 | 4 | 56 | 710 | 40 | 750 | 6 | - | 00:00 a 09:00, 14:30 a 14:50 y 20:30 a 23:00 | 11.9 | 3.3 | 120 | 10 | 130 | 0 | 0
2015-02-11 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47 | 5 | 52 | 640 | 50 | 690 | 6 | - | 17:10 a 20:10 y 22:00 a 00:00 | 3 |  | 120 | 15 | 135 | 20 | 10.6
2015-02-12 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 5 | 51 | 640 | 50 | 690 | 5 | - |  |  |  | 120 | 20 | 140 | 11 | 7.3
2015-02-13 | Soleado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49 | 1 | 50 | 650 | 10 | 660 | 5 | - | 16:00 a 23:00 | 7 | 1 | 190 | 25 | 215 | 16 | 8.8
2015-02-14 | Soleado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48 | 2 | 50 | 650 | 20 | 670 | 5 | - | 13:50 a 14:10 | 0.3 | 0.7 | 125 | 25 | 150 | 2 | 1.3
2015-02-15 | Lluvioso | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49 | 2 | 51 | 650 | 20 | 670 | 5 | - | 5:00 a 9:00 y 22:30 a 00:00 | 5.5 | 4 | 120 | 25 | 145 | 8 | 4.9
2015-02-16 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55 | 2 | 57 | 710 | 20 | 730 | 5 | - | 05:00 a 07:00, 10:00 a 11:00 y 22:00 a 00:00 | 5 | 2 | 120 | 25 | 145 | 5 | 2.3
2015-02-17 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55 | 2 | 57 | 710 | 20 | 730 | 5 | - | 00:00 a 10:00 | 10 | 4 | 120 | 5 | 125 | 0 | 0
2015-02-18 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55 | 2 | 57 | 690 | 20 | 710 | 5 | - |  |  |  | 120 | 15 | 135 | 20 | 11.1
2015-02-19 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55 | 2 | 57 | 690 | 20 | 710 | 5 | - | 18:20 a 20:20 | 2 |  | 120 | 20 | 140 | 0 | 0
2015-02-20 | Soleado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51 | 2 | 53 | 650 | 20 | 670 | 5 | - | 10:30 a 10:50 y 16:20 a 00:00 | 1 | 1.5 | 120 | 20 | 140 | 5 | 2.1
2015-02-21 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 2 | 52 | 640 | 20 | 660 | 5 | - | 00:00 a 8:00 y 16:10 a 16:40 | 8.5 | 3.8 | 120 | 20 | 140 | 0 | 0
2015-02-22 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - | [5 empty] | 0 | 31 | 16.7
2015-02-23 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45 | 2 | 47 | 600 | 20 | 620 | 5 | - | 7:40 a 10:00 y 21:00 a 00:00 | 5.3 | 3 | 120 | 20 | 140
2015-02-24 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45 | 2 | 47 | 600 | 20 | 620 | 5 | - | 5:50 a 7:40, 09:00 a 9:20 y 16:40 a 00:00 | 8.5 | 3 | 120 | 20 | 140 | 2 | 1.3
2015-02-25 | Nublado | Lluvioso | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 2 | 42 | 540 | 20 | 560 | 4 | - | 00:00 a 02:00, 16:40 a 17:20, 18:30 a 20:00 | 4 | 0.7 | 120 | 20 | 140 | 34 | 17.8
2015-02-26 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 2 | 42 | 550 | 20 | 570 | 4 | - |  |  |  | 120 | 25 | 145 | 29 | 16.2
2015-02-27 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37 | 2 | 39 | 510 | 20 | 530 | 4 | - |  |  |  | 120 | 20 | 140 | 5 | 1.5
2015-02-28 | Lluvioso | Lluvioso | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37 | 2 | 39 | 510 | 20 | 530 | 3 | - | 10:20 a 11:00, 13:20 a 14:10 y 21:00 a 00:00 | 4.5 | 1.5 | 120 | 10 | 130 | 0 | 0
2015-03-01 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37 | 1 | 38 | 520 | 10 | 530 | 3 | - | 08:00 a 09:00 y 22:00 a 00:00 | 3 | 3 | 120 | 20 | 140 | 8 | 4.9
2015-03-02 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37 | 2 | 39 | 510 | 20 | 530 | 3 | - | 00:00 a 10:00 | 10 | 4 | 120 | 10 | 130 | 2 | 1.2
2015-03-03 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39 | 2 | 41 | 540 | 20 | 560 | 3 | - |  |  |  | 120 | 10 | 130 | 12 | 7.7
2015-03-04 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 1 | 47 | 580 | 10 | 590 | 3 | - |  |  |  | 120 | 20 | 140 | 4 | 1.9
2015-03-05 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47 | 1 | 48 | 590 | 10 | 600 | 3 | - | 000:00 a 11:50 | 11.9 | 7 | 120 | 20 | 140 | 6 | 3.7
2015-03-06 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 1 | 45 | 570 | 10 | 580 | 3 | - | 09:40 a 10.00 | 0.3 | 0.3 | 120 | 20 | 140 | 7 | 4.5
2015-03-07 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45 | 1 | 46 | 580 | 10 | 590 | 3 | - | 08:45 s 09:00, 15:00 a 15:30 y 17:30 a 17:40 | 1.2 | 0.8 | 120 | 10 | 130 | 3 | 1.9
2015-03-08 | Lluvioso | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 1 | 51 | 630 | 10 | 640 | 3 | - | 03:00 a 10:40 | 7.7 | 4.7 | 120 | 25 | 145 | 13 | 7.7
2015-03-09 | Soleado | lluvioso | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49 | 1 | 50 | 590 | 10 | 600 | 3 | - | 13:00 a 13:30, 16:30 a 16:50 y 17:10 a 17:30 | 1.2 | 1.3 | 120 | 10 | 130 | 15 | 8.7
2015-03-10 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 2 | 52 | 510 | 20 | 530 | 3 | - | 03:00 a 06:00 | 3 | 1 | 120 | 20 | 140 | 36 | 20.1
2015-03-11 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 2 | 52 | 600 | 20 | 620 | 3 | - |  |  |  | 120 | 20 | 140 | 41 | 22.7
2015-03-12 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 2 | 52 | 610 | 20 | 630 | 3 | - | 12:10 a 13:00 y 17:30 a 18:00 | 1.3 | 0.5 | 120 | 20 | 140 | 31 | 16.9
2015-03-13 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52 | 2 | 54 | 650 | 20 | 670 | 3 | - | 13:50 a 14:50 | 1 | 1 | 120 | 20 | 140 | 3 | 1.1
2015-03-14 | Lluvioso | lluvioso | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52 | 2 | 54 | 660 | 20 | 680 | 3 | - | 09:00 a 15:00 | 6 | 6 | 120 | 20 | 140 | 1 | 0.5
2015-03-15 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52 | 2 | 54 | 660 | 20 | 680 | 3 | - | 23:00 a 00:00 | 1 |  | 120 | 20 | 140 | 38 | 19.6
2015-03-16 | Lluvioso | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 2 | 52 | 640 | 20 | 660 | 3 | - | 00:00 a 10:00 | 10 | 7 | 125 | 20 | 145 | 26 | 14.3
2015-03-17 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 2 | 52 | 650 | 20 | 670 | 3 | - | 13:30 a 14:30 y 17:30 a 22:00 | 5.5 | 1 | 130 | 20 | 150 | 28 | 15.7
2015-03-18 | Luvioso | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47 | 2 | 49 | 610 | 20 | 630 | 3 | - | 01:00 a 09:00 y 17:30 a 20:00 | 10.5 | 4 | 120 | 20 | 140 | 20 | 10.4
2015-03-19 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 2 | 42 | 540 | 20 | 560 | 3 | - |  |  |  | 165 | 20 | 185 | 29 | 14.8
2015-03-20 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45 | 2 | 47 | 590 | 20 | 610 | 3 | - | 18:30 a 21:30 | 3 |  | 120 | 20 | 140 | 14 | 6.5
2015-03-21 | Lluvioso | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45 | 2 | 47 | 600 | 20 | 620 | 3 | - | 07:00 a 08:20, 10:40 a 11:30 y 19:30 a 22:00 | 6.7 | 2.2 | 120 | 20 | 140 | 9 | 4
2015-03-22 | Lluvioso | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48 | 2 | 50 | 640 | 20 | 660 | 3 | - | 17:00 a 17:40 | 0.7 |  | 120 | 25 | 145 | 5 | 1.8
2015-03-23 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48 | 2 | 50 | 630 | 20 | 650 | 3 | - |  |  |  | 120 | 20 | 140 | 8 | 3.4
2015-03-24 | lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48 | 2 | 50 | 630 | 20 | 650 | 3 | - | 03:00 a 11:30 | 8.5 | 5 | 120 | 20 | 140 | 1 | 0.7
2015-03-25 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 2 | 48 | 610 | 20 | 630 | 3 | - |  |  |  | 120 | 20 | 140 | 17 | 8.3
2015-03-26 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - | [5 empty] | 0 | 8 | 3.8
2015-03-27 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 2 | 48 | 600 | 20 | 620 | 2 | - | 00:00 a 11:10 | 11.2 | 7 | 120 | 20 | 140 | 8 | 5
2015-03-28 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 2 | 48 | 600 | 20 | 620 | 2 | - | 06:00 a 11:00 | 5 | 5 | 120 | 20 | 140 | 0 | 0
2015-03-29 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 1 | 47 | 600 | 10 | 610 | 2 | - |  |  |  | 120 | 25 | 145 | 2 | 1.1
2015-03-30 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48 | 1 | 49 | 610 | 10 | 620 | 2 | - | 06:00 a 10:30 | 4.5 | 5 | 120 | 20 | 140 | 2 | 1.5
2015-03-31 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - | [5 empty] | 0 | 3 | 1.6
2015-04-01 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 1 | 47 | 580 | 10 | 590 | 2 | - | 13:00 a 14:00 | 1 | 1.5 | 169 | 20 | 189 | 21 | 11.7
2015-04-02 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 1 | 47 | 570 | 10 | 580 | 2 | - |  |  |  | 120 | 20 | 140 | 31 | 16
2015-04-03 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 1 | 47 | 570 | 10 | 580 | 2 | - |  |  |  | 140 |  | 140 | 37 | 18.6
2015-04-04 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47 | 1 | 48 | 580 | 10 | 590 | 2 | - | 10:50 a 11:00, 15:10 a 15:30 y 19:40 a 20:50 | 1.7 | 1.2 | 120 |  | 120 | 5 | 1.2
2015-04-05 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47 | 1 | 48 | 580 | 10 | 590 | 1 | - | 20:40 a 24:00 | 3.3 |  | 125 | 20 | 145 | 10 | 4.3
2015-04-06 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47 | 1 | 48 | 580 | 10 | 590 | 1 | - | 10:30 a 15:30 | 5 | 6.5 | 46 |  | 46 | 15 | 7.7
2015-04-07 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29 | 1 | 30 | 390 | 10 | 400 | 1 | - | [5 empty] | 0 | 29 | 16.2
2015-04-08 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21 | 1 | 22 | 270 | 10 | 280 | 1 | - | [5 empty] | 0 | 42 | 23.8
2015-04-09 | Lluvioso | Nublado/Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21 | 1 | 22 | 270 | 10 | 280 | 1 | - | 10:30 a 11:30 | 1 | 1.5 |  |  | 0 | 5 | 2.8
2015-04-10 | Lluvioso | Nublado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21 | 1 | 22 | 270 | 10 | 280 | 1 | - | 04:00 a 09:40 | 5.7 | 4 |  |  | 0 | 12 | 6.1 | Ultimo Informe SERPETBOL
2015-04-11 | Nublado |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 |  | 186 | 2046 |  | 2046 |  | - | - | - | - | 2000 | - | #VALUE! | 6 | 3.6
2015-04-12 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |  | 185 | 2035 |  | 2035 |  | - | - | - | - | 2200 | - | #VALUE! | 16 | 9.5
2015-04-13 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 |  | 183 | 2013 |  | 2013 |  | - | - | - | - | 2200 | - | #VALUE! | 16 | 8.3
2015-04-14 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 |  | 177 | 1947 |  | 1947 |  | - | - | - | - | 2000 | - | #VALUE! | 16 | 8.4
2015-04-15 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |  | 160 | 1760 |  | 1760 |  | - | - | - | - | 1900 | - | #VALUE! | 7 | 3.5
2015-04-16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |  | 141 | 1551 |  | 1551 |  | - | - | - | - | 1185 | - | #VALUE! | 11 | 5.9
2015-04-17 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |  | 141 | 1551 |  | 1551 |  | - | - | - | - | 981 | - | #VALUE! | 4 | 2.2
2015-04-18 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |  | 147 | 1617 |  | 1617 |  | - | - | - | - | 951 | - | #VALUE! | 26 | 14.4
2015-04-19 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |  | 141 | 1551 |  | 1551 |  | - | - | - | - | 1161 | - | #VALUE! | 17 | 8.6
2015-04-20 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 |  | 149 | 1639 |  | 1639 |  | - | - | - | - | 1080 | - | #VALUE! | 4 | 2.2
2015-04-21 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |  | 147 | 1617 |  | 1617 |  | - | - | - | - | 871 | - | #VALUE! | 7 | 4
2015-04-22 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 |  | 143 | 1573 |  | 1573 |  | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 23 | 12
2015-04-23 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 |  | 143 | 1573 |  | 1573 |  | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 2 | 1.2
2015-04-24 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 |  | 145 | 1595 |  | 1595 |  | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 14 | 6.6
2015-04-25 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 |  | 139 | 1529 |  | 1529 | 5 | - | - | - | - | 1171 | - | #VALUE! | 26 | 14.3
2015-04-26 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |  | 140 | 1540 |  | 1540 | 5 | - | - | - | - | 819 | - | #VALUE! | 4 | 2
2015-04-27 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |  | 140 | 1540 |  | 1540 | 5 | - | - | - | - | 1531 | - | #VALUE! | 4 | 2.3
2015-04-28 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |  | 147 | 1617 |  | 1617 | 5 | - | - | - | - | 1475 | - | #VALUE! | 2 | 1.3
2015-04-29 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |  | 147 | 1617 |  | 1617 | 5 | - | - | - | - | 1557 | - | #VALUE! | 7 | 3.2
2015-04-30 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |  | 150 | 1650 |  | 1650 | 5 | - | - | - | - | 1910 | - | #VALUE! | 4 | 1.9
2015-05-01 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |  | 146 | 1606 |  | 1606 | 5 | - | - | - | - | 1280 | - | #VALUE! | 12 | 6.4
2015-05-02 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |  | 146 | 1606 |  | 1606 | 5 | - | - | - | - | 873 | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-05-03 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |  | 146 | 1606 |  | 1606 | 5 | - | - | - | - | 917 | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-05-04 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |  | 146 | 1606 |  | 1606 | 5 | - | - | - | - | 631 | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-05-05 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 |  | 152 | 1672 |  | 1672 | 5 | - | - | - | - | 931 | - | #VALUE! | 4 | 2.3
2015-05-06 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 |  | 143 | 1573 |  | 1573 | 5 | - | - | - | - | 2000 | - | #VALUE! | 4 | 1.9
2015-05-07 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 |  | 143 | 1573 |  | 1573 | 5 | - | - | - | - | 1320 | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-05-08 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |  | 135 | 1485 |  | 1485 | 5 | - | - | - | - | 985 | - | #VALUE! | 4 | 2.3
2015-05-09 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 |  | 136 | 1496 |  | 1496 | 5 | - | - | - | - | 2000 | - | #VALUE! | 4 | 1.6
2015-05-10 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |  | 135 | 1485 |  | 1485 | 5 | - | - | - | - | 1857 | - | #VALUE! | 6 | 3.5
2015-05-11 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |  | 129 | 1419 |  | 1419 | 5 | - | - | - | - | 2187 | - | #VALUE! | 2 | 0.9
2015-05-12 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |  | 129 | 1419 |  | 1419 | 5 | - | - | - | - | 1500 | - | #VALUE! | 2 | 0.8
2015-05-13 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 |  | 138 | 1518 |  | 1518 | 5 | - | - | - | - | 1050 | - | #VALUE! | 20 | 9.8
2015-05-14 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 |  | 138 | 1518 |  | 1518 | 5 | - | - | - | - | 900 | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-05-15 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 |  | 138 | 1518 |  | 1518 | 5 | - | - | - | - | 900 | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-05-16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |  | 131 | 1441 |  | 1441 | 5 | - | - | - | - | 900 | - | #VALUE! | 4 | 2.8
2015-05-17 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 |  | 139 | 1529 |  | 1529 | 8 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 28 | 14.8 | Inicio de Reinyección bombas de PETREX
2015-05-18 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |  | 129 | 1419 |  | 1419 | 8 | - | - | - | - | 900 | - | #VALUE! | 30 | 15.5
2015-05-19 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |  | 131 | 1441 |  | 1441 | 8 | - | - | - | - | 900 | - | #VALUE! | 29 | 15.3
2015-05-20 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |  | 125 | 1375 |  | 1375 | 8 | - | - | - | - | 900 | - | #VALUE! | 14 | 7.6
2015-05-21 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 6 | 3.4
2015-05-22 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |  | 125 | 1375 |  | 1375 | 8 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-05-23 | Lluvioso | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |  | 121 | 1331 |  | 1331 | 8 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 1 | 0.6
2015-05-24 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |  | 121 | 1331 |  | 1331 | 8 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-05-25 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |  | 120 | 1320 |  | 1320 | 8 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 3 | 1.7 | Sale PETREX
2015-05-26 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 |  | 119 | 1309 |  | 1309 | 5 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 7 | 2.3
2015-05-27 | Nublado/Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |  | 126 | 1386 |  | 1386 | 5 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 10 | 4.7
2015-05-28 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 |  | 132 | 1452 |  | 1452 | 5 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 5 | 3.1
2015-05-29 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |  | 131 | 1441 |  | 1441 | 5 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-05-30 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |  | 125 | 1375 |  | 1375 | 5 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 2 | 1.3
2015-05-31 | Nublado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 |  | 127 | 1397 |  | 1397 | 5 | - | - | - | - | 442 | - | #VALUE! | 2 | 1
2015-06-01 | Nublado/Soleado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 |  | 127 | 1397 |  | 1397 | 5 | - | - | - | - | 1638 | - | #VALUE! | 14 | 7.3
2015-06-02 | Nublado/Soleado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |  | 123 | 1353 |  | 1353 | 5 | - | - | - | - | 484 | - | #VALUE! | 1 | 0.2
2015-06-03 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |  | 115 | 1265 |  | 1265 | 5 | - | - | - | - | 303 | - | #VALUE! | 3 | 1.8
2015-06-04 | Nublado/Soleado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |  | 114 | 1254 |  | 1254 | 5 | - | - | - | - | 314 | - | #VALUE! | 13 | 7.1
2015-06-05 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |  | 113 | 1243 |  | 1243 | 5 | - | - | - | - | 1173 | - | #VALUE! | 37 | 18.7
2015-06-06 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |  | 111 | 1221 |  | 1221 | 5 | - | - | - | - | 236 | - | #VALUE! | 33 | 17.5
2015-06-07 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |  | 112 | 1232 |  | 1232 | 5 | - | - | - | - | 776 | - | #VALUE! | 11 | 5.4
2015-06-08 | Nublado/Soleado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |  | 109 | 1199 |  | 1199 | 5 | - | - | - | - | 308 | - | #VALUE! | 29 | 15.3
2015-06-09 | Nublado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |  | 111 | 1221 |  | 1221 | 5 | - | - | - | - | 613 | - | #VALUE! | 1 | 0.6
2015-06-10 | Nublado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |  | 110 | 1210 |  | 1210 | 5 | - | - | - | - | 657 | - | #VALUE! | 2 | 1.1
2015-06-11 | Lluvioso | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |  | 110 | 1210 |  | 1210 | 5 | - | - | - | - | 93 | - | #VALUE! | 7 | 4
2015-06-12 | Lluvioso | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |  | 111 | 1221 |  | 1221 | 5 | - | - | - | - | 1113 | - | #VALUE! | 1 | 0.6
2015-06-13 | Lluvioso | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |  | 111 | 1221 |  | 1221 | 5 | - | - | - | - | 0 | - | #VALUE! | 5 | 2.6
2015-06-14 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |  | 115 | 1265 |  | 1265 | 5 | - | - | - | - | 0 | - | #VALUE! | 3 | 1.6
2015-06-15 | Nublado/Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |  | 125 | 1375 |  | 1375 | 5 | - | - | - | - | 717 | - | #VALUE! | 1 | 0.5
2015-06-16 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |  | 125 | 1375 |  | 1375 | 5 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-06-17 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |  | 141 | 1551 |  | 1551 | 5 | - | - | - | - | 1739 | - | #VALUE! | 3 | 2.1
2015-06-18 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |  | 120 | 1320 |  | 1320 | 5 | - | - | - | - | 503 | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-06-19 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |  | 116 | 1276 |  | 1276 | 5 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 5 | 2.7
2015-06-20 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |  | 118 | 1298 |  | 1298 | 5 | - | - | - | - | 845 | - | #VALUE! | 14 | 7.7
2015-06-21 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |  | 115 | 1265 |  | 1265 | 5 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 19 | 10.4
2015-06-22 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |  | 115 | 1265 |  | 1265 | 5 | - | - | - | - | 677 | - | #VALUE! | 15 | 8.1
2015-06-23 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |  | 115 | 1265 |  | 1265 | 5 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 25 | 13.9
2015-06-24 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |  | 106 | 1166 |  | 1166 | 5 | - | - | - | - | 1170 | - | #VALUE! | 18 | 10.4
2015-06-25 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |  | 112 | 1232 |  | 1232 | 5 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 16 | 9.4
2015-06-26 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |  | 106 | 1166 |  | 1166 | 5 | - | - | - | - | 95 | - | #VALUE! | 25 | 14.9
2015-06-27 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |  | 121 | 1331 |  | 1331 | 5 | - | - | - | - | 233 | - | #VALUE! | 22 | 11.7
2015-06-28 | Lluvioso | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |  | 131 | 1441 |  | 1441 | 5 | - | - | - | - | 800 | - | #VALUE! | 10 | 5.3
2015-06-29 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |  | 131 | 1441 |  | 1441 | 5 | - | - | - | - | 464 | - | #VALUE! | 1 | 0.6
2015-06-30 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 |  | 124 | 1364 |  | 1364 | 5 | - | - | - | - | 0 | - | #VALUE! | 2 | 1.2
2015-07-01 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 |  | 124 | 1364 |  | 1364 | 5 | - | - | - | - | 706 | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-07-02 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 |  | 117 | 1287 |  | 1287 | 5 | - | - | - | - | 0 | - | #VALUE! | 2 | 1.3
2015-07-03 | Lluvioso | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |  | 110 | 1210 |  | 1210 | 5 | - | - | - | - | 600 | - | #VALUE! | 2 | 0.8
2015-07-04 | Nublado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |  | 110 | 1210 |  | 1210 | 5 | - | - | - | - | 600 | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-07-05 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |  | 114 | 1254 |  | 1254 | 5 | - | - | - | - | 45 | - | #VALUE! | 10 | 6.3
2015-07-06 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |  | 113 | 1243 |  | 1243 | 5 | - | - | - | - | 90 | - | #VALUE! | 1 | 0.7
2015-07-07 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 |  | 127 | 1397 |  | 1397 | 6 | - | - | - | - | 925 | - | #VALUE! | 19 | 10.8 | Reinyección bomba Baker Hughes
2015-07-08 | Nublado |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |  | 123 | 1353 |  | 1353 | 6 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 6 | 2.8
2015-07-09 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |  | 123 | 1353 |  | 1353 | 6 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 4 | 2.1
2015-07-10 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |  | 115 | 1265 |  | 1265 | 6 | - | - | - | - | 0 | - | #VALUE! | 6 | 4
2015-07-11 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |  | 108 | 1188 |  | 1188 | 6 | - | - | - | - | 1107 | - | #VALUE! | 26 | 14.8
2015-07-12 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |  | 108 | 1188 |  | 1188 | 6 | - | - | - | - | 259 | - | #VALUE! | 28 | 16.3
2015-07-13 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |  | 120 | 1320 |  | 1320 | 6 | - | - | - | - | 385 | - | #VALUE! | 18 | 9.8
2015-07-14 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |  | 111 | 1221 |  | 1221 | 6 | - | - | - | - | 491 | - | #VALUE! | 4 | 2
2015-07-15 | Nublado/Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |  | 114 | 1254 |  | 1254 | 6 | - | - | - | - | 303 | - | #VALUE! | 11 | 5.9
2015-07-16 | Lluvioso | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |  | 114 | 1254 |  | 1254 | 6 | - | - | - | - | 623 | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-07-17 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |  | 114 | 1254 |  | 1254 | 6 | - | - | - | - | 258 | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-07-18 | Nublado/Soleado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |  | 113 | 1243 |  | 1243 | 6 | - | - | - | - | 196 | - | #VALUE! | 4 | 2.2
2015-07-19 | Nublado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |  | 106 | 1166 |  | 1166 | 6 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 2 | 0.8
2015-07-20 | Nublado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |  | 108 | 1188 |  | 1188 | 6 | - | - | - | - | 110 | - | #VALUE! | 5 | 2.7
2015-07-21 | Nublado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |  | 108 | 1188 |  | 1188 | 6 | - | - | - | - | 700 | - | #VALUE! | 1 | 0.7
2015-07-22 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |  | 108 | 1188 |  | 1188 | 6 | - | - | - | - | 840 | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-07-23 | Nublado/Soleado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |  | 105 | 1155 |  | 1155 | 6 | - | - | - | - | 85 | - | #VALUE! | 9 | 5.7
2015-07-24 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |  | 105 | 1155 |  | 1155 | 6 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-07-25 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |  | 105 | 1155 |  | 1155 | 6 | - | - | - | - | 470 | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-07-26 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |  | 105 | 1155 |  | 1155 | 6 | - | - | - | - | 1400 | - | #VALUE! | 25 | 16.5
2015-07-27 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |  | 105 | 1155 |  | 1155 | 6 | - | - | - | - | 50 | - | #VALUE! | 26 | 14.2
2015-07-28 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 79 | 869 |  | 869 | 6 | - | - | - | - | 156 | - | #VALUE! | 11 | 5.9
2015-07-29 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 79 | 869 |  | 869 | 6 | - | - | - | - | 1294 | - | #VALUE! | 5 | 2.3
2015-07-30 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |  | 78 | 858 |  | 858 | 6 | - | - | - | - | 270 | - | #VALUE! | 1 | 0.7
2015-07-31 | Lluvioso/Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |  | 72 | 792 |  | 792 | 6 | - | - | - | - | 1230 | - | #VALUE! | 5 | 2.5
2015-08-01 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |  | 71 | 781 |  | 781 | 6 | - | - | - | - | 205 | - | #VALUE! | 4 | 1.9
2015-08-02 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |  | 71 | 781 |  | 781 | 6 | - | - | - | - | 800 | - | #VALUE! | 2 | 1.3
2015-08-03 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |  | 71 | 781 |  | 781 | 6 | - | - | - | - | 565 | - | #VALUE! | 5 | 2.4
2015-08-04 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |  | 73 | 803 |  | 803 | 6 | - | - | - | - | 1085 | - | #VALUE! | 10 | 4.8
2015-08-05 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |  | 78 | 858 |  | 858 | 6 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 2 | 1.3
2015-08-06 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 79 | 869 |  | 869 | 6 | - | - | - | - | 810 | - | #VALUE! | 2 | 1.2
2015-08-07 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |  | 76 | 836 |  | 836 | 6 | - | - | - | - | 445 | - | #VALUE! | 11 | 6.5
2015-08-08 | Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |  | 78 | 858 |  | 858 | 6 | - | - | - | - | 700 | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-08-09 | Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |  | 78 | 858 |  | 858 | 6 | - | - | - | - | 60 | - | #VALUE! | 4 | 2.1
2015-08-10 | Lluvioso | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |  | 80 | 880 |  | 880 | 6 | - | - | - | - | 1230 | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-08-11 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 79 | 869 |  | 869 | 6 | - | - | - | - | 220 | - | #VALUE! | 16 | 8
2015-08-12 | Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |  | 78 | 858 |  | 858 | 6 | - | - | - | - | 120 | - | #VALUE! | 2 | 1.3
2015-08-13 | Soleado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |  | 77 | 847 |  | 847 | 6 | - | - | - | - | 760 | - | #VALUE! | 3 | 1.7
2015-08-14 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |  | 76 | 836 |  | 836 | 6 | - | - | - | - | 700 | - | #VALUE! | 5 | 3
2015-08-15 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |  | 76 | 836 |  | 836 | 6 | - | - | - | - | 750 | - | #VALUE! | 2 | 1.3
2015-08-16 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |  | 76 | 836 |  | 836 | 6 | - | - | - | - | 173 | - | #VALUE! | 1 | 0.6
2015-08-17 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 79 | 869 |  | 869 | 6 | - | - | - | - | 327 | - | #VALUE! | 4 | 1.9
2015-08-18 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 79 | 869 |  | 869 | 6 | - | - | - | - | 510 | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-08-19 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |  | 80 | 880 |  | 880 | 6 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 6 | 3.4
2015-08-20 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |  | 80 | 880 |  | 880 | 6 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-08-21 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 79 | 869 |  | 869 | 6 | - | - | - | - | 240 | - | #VALUE! | 3 | 1.9
2015-08-22 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |  | 82 | 902 |  | 902 | 6 | - | - | - | - | 580 | - | #VALUE! | 7 | 4.1
2015-08-23 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |  | 82 | 902 |  | 902 | 6 | - | - | - | - | 732 | - | #VALUE! | 1 | 0.8
2015-08-24 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |  | 77 | 847 |  | 847 | 6 | - | - | - | - | 290 | - | #VALUE! | 6 | 3.1
2015-08-25 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 79 | 869 |  | 869 | 6 | - | - | - | - | 1248 | - | #VALUE! | 2 | 0.9
2015-08-26 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |  | 80 | 880 |  | 880 | 6 | - | - | - | - | 50 | - | #VALUE! | 6 | 3.4
2015-08-27 | Nublado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |  | 82 | 902 |  | 902 | 6 | - | - | - | - | 630 | - | #VALUE! | 5 | 3
2015-08-28 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |  | 84 | 924 |  | 924 | 6 | - | - | - | - | 230 | - | #VALUE! | 8 | 4.1
2015-08-29 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 79 | 869 |  | 869 | 6 | - | - | - | - | 535 | - | #VALUE! | 11 | 5.1
2015-08-30 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |  | 71 | 781 |  | 781 | 6 | - | - | - | - | 170 | - | #VALUE! | 15 | 7.7
2015-08-31 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 79 | 869 |  | 869 | 6 | - | - | - | - | 935 | - | #VALUE! | 10 | 5.4
2015-09-01 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |  | 81 | 891 |  | 891 | 6 | - | - | - | - | 180 | - | #VALUE! | 4 | 5.5
2015-09-02 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |  | 93 | 1023 |  | 1023 | 6 | - | - | - | - | 110 | - | #VALUE! | 2 | 5.4 | Finalización de Reinyección
2015-09-03 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |  | 99 | 1089 |  | 1089 | 5 | - | - | - | - | 755 | - | #VALUE! | 5 | 1.7
2015-09-04 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |  | 97 | 1067 |  | 1067 | 5 | - | - | - | - | 15 | - | #VALUE! | 10 | 1.1
2015-09-05 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |  | 89 | 979 |  | 979 | 5 | - | - | - | - | 690 | - | #VALUE! | 2 | 1.8
2015-09-06 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |  | 84 | 924 |  | 924 | 5 | - | - | - | - | 700 | - | #VALUE! | 2 | 2.7
2015-09-07 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |  | 88 | 968 |  | 968 | 5 | - | - | - | - | 93 | - | #VALUE! | 11 | 3.3
2015-09-08 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |  | 88 | 968 |  | 968 | 5 | - | - | - | - | 78 | - | #VALUE! | 0 | 0
2015-09-09 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |  | 99 | 1089 |  | 1089 | 5 | - | - | - | - | 462 | - | #VALUE! | 4 | 2.7
2015-09-10 | Nublado/Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |  | 94 | 1034 |  | 1034 | 5 | - | - | - | - | 0 | - | #VALUE! | 0 | 0.8
2015-09-11 | Nublado/Soleado | Lluvioso/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |  | 101 | 1111 |  | 1111 | 5 | - | - | - | - | 0 | - | #VALUE! | 16 | 3.5
2015-09-12 | Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |  | 101 | 1111 |  | 1111 | 5 | - | - | - | - | 15 | - | #VALUE! | 2 | 0
2015-09-13 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |  | 101 | 1111 |  | 1111 | 5 | - | - | - | - | 952 | - | #VALUE! | 3 | 0
2015-09-14 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |  | 95 | 1045 |  | 1045 | 5 | - | - | - | - | 107 | - | #VALUE! | 5 | 2
2015-09-15 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  | 100 | 1100 |  | 1100 | 5 | - | - | - | - | 0 | - | #VALUE! | 2 | 5.2
2015-09-16 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |  | 104 | 1144 |  | 1144 | 4 | - | - | - | - | 420 | - | #VALUE! | 1 | 4.7
2015-09-17 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |  | 101 | 1111 |  | 1111 | 4 | - | - | - | - | 500 | - | #VALUE! | 4 | 5
2015-09-18 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |  | 101 | 1111 |  | 1111 | 4 | - | - | - | - | 70 | - | #VALUE! | 0 | 2.7
2015-09-19 | Lluvioso/Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |  | 102 | 1122 |  | 1122 | 4 | - | - | - | - | 100 | - | #VALUE! | 6 | 2
2015-09-20 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 |  | 103 | 1133 |  | 1133 | 4 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 0 | 5.7
2015-09-21 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |  | 110 | 1210 |  | 1210 | 4 | - | - | - | - | 200 | - | #VALUE! | 3 | 5.6
2015-09-22 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |  | 109 | 1199 |  | 1199 | 4 | - | - | - | - | 0 | - | #VALUE! | 7 | 4.1
2015-09-23 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |  | 109 | 1199 |  | 1199 | 4 | - | - | - | - |  | - | #VALUE! | 1 | 2.1
2015-09-24 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |  | 109 | 1199 |  | 1199 | 4 | - | - | - | - | 0 | - | #VALUE! | 6 | 4
2015-09-25 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 |  | 107 | 1177 |  | 1177 | 4 | - | - | - | - | 211 | - | #VALUE! | 2 | 4.5
2015-09-26 | Nublado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |  | 98 | 1078 |  | 1078 | 4 | - | - | - | - | 133 | - | #VALUE! | 6 | 1.4
2015-09-27 | Nublado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |  | 98 | 1078 |  | 1078 | 4 | - | - | - | - | 80 | - | #VALUE! | 5 | 0
2015-09-28 | Nublado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |  | 93 | 1023 |  | 1023 | 4 | - | - | - | - | 180 | - | #VALUE! | 8 | 4.3
2015-09-29 | Soleado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |  | 91 | 1001 |  | 1001 | 4 | - | - | - | - | 370 | - | #VALUE! | 11 | 5
2015-09-30 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |  | 90 | 990 |  | 990 | 4 | - | - | - | - | 0 | - | #VALUE! | 15 | 4.9
2015-10-01 | Soleado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |  | 96 | 1056 |  | 1056 | 4 | - | - | - | - | 80 |  | 80 | 3 | 1.7
2015-10-02 | Soleado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |  | 99 | 1089 |  | 1089 | 4 | - | - | - | - | 80 |  | 80 | 8 | 4.5
2015-10-03 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  | 100 | 1100 |  | 1100 | 4 | - | - | - | - | 80 |  | 80 | 9 | 5.6
2015-10-04 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |  | 91 | 1001 |  | 1001 | 4 | - | - | - | - | 80 |  | 80 | 2 | 1.4
2015-10-05 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |  | 91 | 1001 |  | 1001 | 4 | - | - | - | - | 120 |  | 120 | 7 | 4.1
2015-10-06 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |  | 88 | 968 |  | 968 | 4 | - | - | - | - | 150 |  | 150 | 9 | 6.2
2015-10-07 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |  | 99 | 1089 |  | 1089 | 4 | - | - | - | - | 80 | 5 | 85 | 6 | 5.6
2015-10-08 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |  | 99 | 1089 |  | 1089 | 4 | - | - | - | - | 80 | 5 | 85 | 6 | 3.5
2015-10-09 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  | 100 | 1100 |  | 1100 | 4 | - | - | - | - | 110 |  | 110 | 2 | 1.7
2015-10-10 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  | 100 | 1100 |  | 1100 | 4 | - | - | - | - | 58 |  | 58 | 2 | 1.4
2015-10-11 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |  | 95 | 1045 |  | 1045 | 4 | - | - | - | - | 150 |  | 150 | 0 | 0
2015-10-12 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |  | 95 | 1045 |  | 1045 | 4 | - | - | - | - | 110 |  | 110 | 0 | 0
2015-10-13 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |  | 95 | 1045 |  | 1045 | 4 | - | - | - | - | 75 |  | 75 | 0 | 0
2015-10-14 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |  | 93 | 1023 |  | 1023 | 4 | - | - | - | - | 75 |  | 75 | 15 | 9.8
2015-10-15 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |  | 93 | 1023 |  | 1023 | 4 | - | - | - | - | 70 |  | 70 | 4 | 2.5
2015-10-16 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |  | 93 | 1023 |  | 1023 | 4 | - | - | - | - | 60 |  | 60 | 0 | 0
2015-10-17 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |  | 93 | 1023 |  | 1023 | 4 | - | - | - | - | 170 |  | 170 | 0 | 0
2015-10-18 | Lluvioso/Nublado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |  | 95 | 1045 |  | 1045 | 4 | - | - | - | - | 70 |  | 70 | 10 | 5.7
2015-10-19 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |  | 96 | 1056 |  | 1056 | 4 | - | - | - | - | 70 |  | 70 | 8 | 4
2015-10-20 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |  | 89 | 979 |  | 979 | 4 | - | - | - | - | 70 |  | 70 | 13 | 5.9
2015-10-21 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |  | 88 | 968 |  | 968 | 4 | - | - | - | - | 80 |  | 80 | 11 | 3
2015-10-22 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |  | 88 | 968 |  | 968 | 4 | - | - | - | - | 105 |  | 105 | 4 | 2
2015-10-23 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |  | 88 | 968 |  | 968 | 4 | - | - | - | - | 70 |  | 70 | 6 | 3.4
2015-10-24 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |  | 87 | 957 |  | 957 | 4 | - | - | - | - | 75 |  | 75 | 2 | 0
2015-10-25 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |  | 87 | 957 |  | 957 | 4 | - | - | - | - | 70 |  | 70 | 4 | 2.3
2015-10-26 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |  | 90 | 990 |  | 990 | 4 | - | - | - | - | 145 |  | 145 | 5 | 1.6
2015-10-27 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |  | 90 | 990 |  | 990 | 4 | - | - | - | - | 173 |  | 173 | 1 | 0
2015-10-28 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |  | 93 | 1023 |  | 1023 | 4 | - | - | - | - | 95 |  | 95 | 8 | 2.8
2015-10-29 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |  | 91 | 1001 |  | 1001 | 4 | - | - | - | - | 160 |  | 160 | 1 | 0
2015-10-30 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |  | 89 | 979 |  | 979 | 4 | - | - | - | - | 3 |  | 3 | 2 | 0
2015-10-31 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |  | 92 | 1012 |  | 1012 | 4 | - | - | - | - | 150 |  | 150 | 11 | 1.7
2015-11-01 | Soleado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |  | 94 | 1034 |  | 1034 | 4 | - | - | - | - | 80 |  | 80 | 0 | 0
2015-11-02 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |  | 94 | 1034 |  | 1034 | 4 | - | - | - | - | 80 |  | 80 | 0 | 0
2015-11-03 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |  | 87 | 957 |  | 957 | 4 | - | - | - | - | 3 |  | 3 | 1 | 0.7
2015-11-04 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |  | 89 | 979 |  | 979 | 4 | - | - | - | - | 150 |  | 150 | 2 | 1.5
2015-11-05 | Lluvioso | nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |  | 89 | 979 |  | 979 | 4 | - | - | - | - | 100 |  | 100 | 0 | 0
2015-11-06 | Lluvioso | nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |  | 89 | 979 |  | 979 | 4 | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 0
2015-11-07 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |  | 89 | 979 |  | 979 | 4 | - | - | - | - | 150 |  | 150 | 9 | 5.6
2015-11-08 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |  | 75 | 825 |  | 825 | 3 | - | - | - | - | 50 |  | 50 | 7 | 3.7
2015-11-09 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |  | 81 | 891 |  | 891 | 3 | - | - | - | - | 150 |  | 150 | 11 | 5.5
2015-11-10 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |  | 81 | 891 |  | 891 | 3 | - | - | - | - | 130 |  | 130 | 8 | 4.5
2015-11-11 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |  | 82 | 902 |  | 902 | 3 | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 4 | 2.4
2015-11-12 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 79 | 869 |  | 869 | 3 | - | - | - | - | 130 |  | 130 | 7 | 4.4
2015-11-13 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |  | 84 | 924 |  | 924 | 3 | - | - | - | - | 130 |  | 130 | 11 | 6.1
2015-11-14 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | - | - | - | - |  |  | 0 | 12 | 6.2
2015-11-15 | Soleado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |  | 81 | 891 |  | 891 | 3 | - | - | - | - | 100 |  | 100 | 4 | 2.7
2015-11-16 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |  | 68 | 748 |  | 748 | 3 | - | - | - | - | 100 |  | 100 | 2 | 1.2
2015-11-17 | Soleado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |  | 66 | 726 |  | 726 | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 85 | 2 | 1.4
2015-11-18 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |  | 65 | 715 |  | 715 | 3 | - | - | - | - | 170 |  | 170 | 3 | 2
2015-11-19 | Soleado | nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |  | 65 | 715 |  | 715 | 3 | - | - | - | - | 90 |  | 90 | 0 | 0
2015-11-20 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |  | 65 | 715 |  | 715 | 3 | - | - | - | - | 100 |  | 100 | 0 | 0
2015-11-21 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |  | 65 | 715 |  | 715 | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 85 | 0 | 0
2015-11-22 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |  | 65 | 715 |  | 715 | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 85 | 5 | 3.5
2015-11-23 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |  | 71 | 781 |  | 781 | 3 | - | - | - | - | 87 |  | 87 | 5 | 2.3
2015-11-24 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |  | 72 | 792 |  | 792 | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 85 | 8 | 4.1
2015-11-25 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |  | 70 | 770 |  | 770 | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 85 | 2 | 1.3
2015-11-26 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |  | 72 | 792 |  | 792 | 3 | - | - | - | - | 90 |  | 90 | 12 | 5.2
2015-11-27 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |  | 69 | 759 |  | 759 | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 85 | 1 | 0.7
2015-11-28 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |  | 66 | 726 |  | 726 | 3 | - | - | - | - | 150 |  | 150 | 13 | 5.9
2015-11-29 | Lluvioso/Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |  | 67 | 737 |  | 737 | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 85 | 8 | 5.2
2015-11-30 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |  | 67 | 737 |  | 737 | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 85 | 0 | 0
2015-12-01 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |  | 67 | 737 |  | 737 | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 85 | 0 | 0
2015-12-02 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |  | 67 | 737 |  | 737 | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 85 | 0 | 0
2015-12-03 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |  | 69 | 759 |  | 759 | 3 | - | - | - | - | 93 |  | 93 | 3 | 2
2015-12-04 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |  | 65 | 715 |  | 715 | 3 | - | - | - | - | 115 |  | 115 | 6 | 3.1
2015-12-05 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |  | 65 | 715 |  | 715 | 3 | - | - | - | - | - |  | #VALUE! | 0 | 0
2015-12-06 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |  | 59 | 649 |  | 649 | 3 | - | - | - | - | 140 |  | 140 | 1 | 0.6
2015-12-07 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |  | 59 | 649 |  | 649 | 3 | - | - | - | - | 80 |  | 80 | 0 | 0
2015-12-08 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 63 | 693 |  | 693 | 3 | - | - | - | - | 142 |  | 142 | 3 | 2
2015-12-09 | Soleado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |  | 65 | 715 |  | 715 | 3 | - | - | - | - | 80 |  | 80 | 8 | 5.2
2015-12-10 | Soleado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |  | 64 | 704 |  | 704 | 3 | - | - | - | - | 84 |  | 84 | 7 | 4.7
2015-12-11 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | - | - | - | - |  |  | 0 | 10 | 6
2015-12-12 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 63 | 693 |  | 693 | 3 | - | - | - | - | 170 |  | 170 | 2 | 1.2
2015-12-13 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 63 | 693 |  | 693 | 3 | - | - | - | - | 91 |  | 91 | 0 | 0
2015-12-14 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 63 | 693 |  | 693 | 3 | - | - | - | - | 92 |  | 92 | 0 | 0
2015-12-15 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 63 | 693 |  | 693 | 3 | - | - | - | - | 100 |  | 100 | 0 | 0
2015-12-16 | Soleado | nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 63 | 693 |  | 693 | 3 | - | - | - | - | 100 |  | 100 | 0 | 0
2015-12-17 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 63 | 693 |  | 693 | 3 | - | - | - | - | 80 |  | 80 | 0 | 0
2015-12-18 | Soleado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 63 | 693 |  | 693 | 3 | - | - | - | - | 78 |  | 78 | 0 | 0
2015-12-19 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |  | 60 | 660 |  | 660 | 3 | - | - | - | - | 60 |  | 60 | 3 | 1.4
2015-12-20 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |  | 55 | 605 |  | 605 | 3 | - | - | - | - | 100 |  | 100 | 3 | 2.2
2015-12-21 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |  | 60 | 660 |  | 660 | 3 | - | - | - | - | 80 |  | 80 | 4 | 2.3
2015-12-22 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |  | 60 | 660 |  | 660 | 3 | - | - | - | - | 100 |  | 100 | 0 | 0
2015-12-23 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 63 | 693 |  | 693 | 3 | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 8 | 5.2
2015-12-24 | Lluvioso | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 63 | 693 |  | 693 | 3 | - | - | - | - | 150 |  | 150 | 0 | 0
2015-12-25 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 63 | 693 |  | 693 | 3 | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 4 | 3
2015-12-26 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |  | 62 | 682 |  | 682 | 3 | - | - | - | - | 120 |  | 120 | 1 | 0.5
2015-12-27 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |  | 61 | 671 |  | 671 | 3 | - | - | - | - | 150 |  | 150 | 4 | 2.6
2015-12-28 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |  | 61 | 671 |  | 671 | 3 | - | - | - | - | 80 |  | 80 | 4 | 2.4
2015-12-29 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |  | 62 | 682 |  | 682 | 3 | - | - | - | - | 93 |  | 93 | 3 | 1.8
2015-12-30 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |  | 62 | 682 |  | 682 | 3 | - | - | - | - | 100 |  | 100 | 11 | 5.8
2015-12-31 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |  | 62 | 682 |  | 682 | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 85 | 0 | 0
Note on L3: Ana Ponce de Leon Camahuali: MOD
Note on M3: Ana Ponce de Leon Camahuali: TOTAL DE OTRAS EMPRESAS

## subset
Fecha | Condición del tiempo |  | Progreso General (Ejecutado) | Hitos de Progreso (Avance del día) | [6 empty] | Personal en obra |  |  | Horas hombre hoy |  |  | N° de equipos |  | Horas de lluvia | N° de horas de lluvia | N° Horas de impacto de lluvia | Consumo de combustible |  |  | N° de vuelos de helicoptero | Horas de vuelo
| Mañana | Tarde |  | Preliminary works | Temporary works | Earth movement | Civil Works | Electrical Installations | Water and sewage System | Installation of Piping for Testing | SERPETBOL | Otros | Sum | SERPETBOL | Otras empresas | Sum | OPE | INOPE |  |  |  | DIESEL 2 | GASOLINE 84 | Sum
2014-06-02 | Lluvioso | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 | 5 | 14 |  |  | 0 | - | - | 4:00 a 10:00 | 6 | 4 | - | - | #VALUE! | 0 | 0
2014-06-03 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 | 5 | 14 |  |  | 0 | - | - | - |  | - | - | - | #VALUE! | 0 | 0
2014-06-04 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 12 | 20 |  |  | 0 | - | - | - |  | - | - | - | #VALUE! | 0 | 0.8
2014-06-05 | Soleado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13 | 12 | 25 |  |  | 0 | - | - | - |  | - | - | - | #VALUE! | 6 | 3.8
2014-06-06 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25 |  | 25 |  |  | 0 | - | - | [5 empty] | 0 | 2 | 0.9
2014-06-07 | Soleado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16 | 11 | 27 | 420 | 130 | 550 | - | - | - |  | - | - | - | #VALUE! | 7 | 3.7
2014-06-08 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 | 11 | 26 | 310 | 130 | 440 | 1 | - | - |  | - | - | - | #VALUE! | 1 | 0.7
2014-06-09 | Nublado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17 | 11 | 28 | 330 | 130 | 460 | 1 | - | - |  | - | 45 | - | #VALUE! | 9 | 4.3
2014-06-10 | Lluvioso | Lluvioso/Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17 | 12 | 29 | 350 | 230 | 580 | 1 | - | 00:00 a 13:00 | 13 | 10 | - | - | #VALUE! | 3 | 2.2
2014-06-11 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18 | 12 | 30 | 360 | 230 | 590 | 2 | - | - |  | - | - | - | #VALUE! | 2 | 1.4
2014-06-12 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18 | 12 | 30 | 360 | 230 | 590 | 2 | - | - |  | - | - | - | #VALUE! | 2 | 0.6
2014-06-13 | Lluvioso | Lluvioso | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17 | 12 | 29 | 360 | 230 | 590 | 2 | - | 11:00 a 16:00 | 5 | 5 | 500 | 20 | 520 | 5 | 2.4
2014-06-14 | Lluvioso | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17 | 12 | 29 | 360 | 270 | 630 | 2 | - | 5:00 a 8:00 | 3 | 1.5 | - | - | #VALUE! | 11 | 6.3
2014-06-15 | Lluvioso | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18 | 11 | 29 | 360 | 320 | 680 | 3 | - | 6:00 a 12:00 | 6 | 6 | - | 50 | #VALUE! | 2 | 1
2014-06-16 | Lluvioso | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 11 | 31 | 420 | 390 | 810 | 3 | - | 5:00 a 8:00 | 3 | 1.5 | - | - | #VALUE! | 4 | 1.8
2014-06-17 | Nublado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 11 | 31 | 420 | 390 | 810 | 3 | - | - |  | - | - | - | #VALUE! | 0 | 0
2014-06-18 | Nublado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19 | 13 | 32 | 410 | 410 | 820 | 4 | - | - |  | - | - | - | #VALUE! | 10 | 9
2014-06-19 | Nublado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22 | 20 | 42 | 520 | 410 | 930 | 4 | - | - |  | - | - | - | #VALUE! | 6 | 5.4
2014-06-20 | Soleado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39 | 40 | 79 | 500 | 420 | 920 | 4 | - | - |  | - | - | - | #VALUE! | 6 | 4.9
2014-06-21 | Soleado | soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39 | 42 | 81 | 500 | 420 | 920 | 4 | - | - |  | - | - | 50 | #VALUE! | 3 | 1.9
2014-06-22 | Soleado | Nublado/Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39 | 42 | 81 | 480 | 420 | 900 | 4 | - | - |  | - | - | - | #VALUE! | 9 | 4.9
2014-06-23 | Soleado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 41 | 81 | 490 | 410 | 900 | 4 | - | - |  | - | 1350 | - | #VALUE! | 6 | 2.7
2014-06-24 | Soleado | Lluvioso/Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 41 | 81 | 520 | 410 | 930 | 4 | - | - |  | - | - | - | #VALUE! | 10 | 5.4
2014-06-25 | Lluvioso | Nublado/Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39 | 46 | 85 | 520 | 460 | 980 | 4 | - | 12:00-4:00 | 4 | 5.5 | - | - | #VALUE! | 3 | 1.1
2014-06-26 | Soleado | Nublado/Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 44 | 88 | 580 | 440 | 1020 | 4 | - | - | 3 | - | - |  | #VALUE! | 5 | 2.4
2014-06-27 | Lluvioso | Lluvioso/nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 44 | 88 | 580 | 440 | 1020 | 5 | - | 5:00 a 8:00 | 3 | 3 | - | - | #VALUE! | 0 | 0
2014-06-28 | Lluvioso | Lluvioso/nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 44 | 88 | 560 | 440 | 1000 | 5 | - | 1:30 a 16:00 | 4.5 | 10 | - | - | #VALUE! | 0 | 0
2014-06-29 | Lluvioso | Lluvioso | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 44 | 88 | 580 | 440 | 1020 | 4 | 2 | 4:30 a 17:00 | 12.5 | 11 | - | - | #VALUE! | 0 | 0
2014-06-30 | Nublado | Nublado/soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 45 | 89 | 580 | 450 | 1030 | 4 | 2 | - |  | - | - | - | #VALUE! | 12 | 6.7
2014-07-01 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 40 | 90 | 650 | 400 | 1050 | 5 | 1 | - |  | - | 115 | 5 | 120 | 0 | 0
2014-09-12 | Lluvioso/Nublado | Soleado | 39.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.11% | 0% | 0% | 110 | 15 | 125 | 1490 | 150 | 1640 | 14 | 2 | 11:00 a 12:00 | 1 | 6 | 480 | 15 | 495 | 9 | 4.8
2014-09-13 | Nublado | Soleado | 40.02% | 0% | 0% | 2.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 143 | 12 | 155 | 1880 | 120 | 2000 | 14 | 2 |  |  |  | 507 | 20 | 527 | 20 | 11.1
2014-09-14 | Lluvioso | Soleado | 40.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 143 | 12 | 155 | 1880 | 120 | 2000 | 14 | 2 | 06:00 a 12:00 | 6 | 10 | 552 | 6 | 558 | 0 | 0
2014-09-15 | Soleado | Soleado | 40.63% | 0% | 0% | 0% | 1.65% | 0.08% | 0% | 0% | 146 | 13 | 159 | 1920 | 130 | 2050 | 14 | 2 |  |  |  | 418 | 36 | 454 | 7 | 4
2014-09-16 | Nublado | Nublado | 41.36% | 0% | 0% | 4.99% | 0.99% | 0.08% | 0% | 0% | 146 | 13 | 159 | 1910 | 130 | 2040 | 14 | 2 |  |  |  | 357 | 32 | 389 | 0 | 0
2014-09-17 | Soleado | Soleado | 41.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 141 | 19 | 160 | 1600 | 190 | 1790 | 15 | 1 |  |  |  | 331 | 40 | 371 | 27 | 15
2014-09-18 | Lluvioso | Lluvioso | 41.62% | 0% | 0% | 1.11% | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 141 | 20 | 161 | 1800 | 200 | 2000 | 15 | 1 |  |  |  | 555 | 10 | 565 | 21 | 10.4
2014-09-19 | Soleado | Lluvioso/nublado | 42.2% | 0% | 0% | 1.11% | 1.84% | 39% | 0% | 0% | 140 | 29 | 169 | 1790 | 290 | 2080 | 14 | 2 | 19:00 a 21:00 | 2 | 4.5 | 416 | 45 | 461 | 9 | 5.1
2014-09-20 | Nublado | Nublado | 43.04% | 0% | 0% | 1.87% | 1.17% | 0.39% | 2.21% | 0% | 140 | 29 | 169 | 1790 | 290 | 2080 | 14 | 2 | 05:00 a 06:00 | 1 | 1.5 | 379 | 8 | 387 | 9 | 4.5
2014-09-21 | Lluvioso | Lluvioso | 43.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.28% | 2.21% | 0% | 140 | 29 | 169 | 1790 | 290 | 2080 |  | 1 | 06:00 a 16:00 | 10 | 10 | 100 | 25 | 125 | 0 | 0
2014-09-22 | Soleado | Soleado | 51.8% | 4.76% | 77% | 27.04% | 11.51% | 0.88% | 2.21% | 0% | 150 | 28 | 178 | 1940 | 280 | 2220 | 14 | 2 |  |  |  | 363 | 21 | 384 | 17 | 9.3
2014-09-23 | Soleado | Soleado | 52.68% | 0% | 0% | 1.46% | 0% | 1.62% | 3.92% | 0% | 150 | 28 | 178 | 1940 | 280 | 2220 | 15 | 1 |  |  |  | 879 | 10 | 889 | 0 | 0
2014-09-24 | Nublado | Nublado | 52% | 0% | 0% | 0.09% | 0.02% | 0.74% | 1.71% | 0% | 150 | 28 | 178 | 1940 | 280 | 2220 | 14 | 2 |  |  |  | 583 | 33 | 616 | 0 | 0
2014-09-25 | Nublado | Nublado | 63.95% | 0% | 0% | 49% | 1.71% | 2.07% | 1.36% | 0% | 144 | 49 | 193 | 1870 | 400 | 2270 | 15 | 1 |  |  |  | 480 | 39 | 519 | 5 | 3.1
2014-09-26 | Nublado | Nublado | 64.49% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 2.33% | 1.36% | 0% | 146 | 49 | 195 | 1680 | 490 | 2170 | 15 | 1 | 23:00(25/09) a 3:00 | 4 | 5 | 340 | 43 | 383 | 8 | 5.4
2014-09-27 | Lluvioso | Nublado | 54.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 146 | 47 | 193 | 1880 | 470 | 2350 | 15 | 1 | 10:30 a 14:20 | 4 | 4.5 | 272 | 31 | 303 | 1 | 0.5
2014-09-28 | Nublado | Lluvioso | 64.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 146 | 47 | 193 | 1880 | 470 | 2350 | 15 | 1 | 13:30 a 16:30 | 3 | 3.5 | 211 | 9 | 220 | 12 | 7.3
2014-09-29 | Soleado | Soleado | 64.69% | 0% | 0% | 0% | 0.23% | 0% | 0% | 0% | 151 | 47 | 198 | 1880 | 470 | 2350 | 15 | 1 |  |  |  | 425 | 37 | 462 | 15 | 8.1
2014-09-30 | Soleado | Lluvioso | 55.03% | 0% | 0% | 0% | 0.93% | 0% | 0% | 0% | 152 | 47 | 199 | 1680 | 470 | 2150 | 15 | 1 | 15:20 a 16:00 | 0.3 | 0.7 | 726 | 11 | 737 | 23 | 12.6
2014-10-01 | Soleado | Soleado | 55.13% | 0% | 0% | 0% | 0.05% | 0.69% | 0% | 0% | 151 | 63 | 214 | 1860 | 530 | 2390 | 15 | 1 |  |  |  | 468 | 35 | 503 | 23 | 12.5
2014-10-02 | Lluvioso/soleado | Lluvioso/nublado | 55.17% | 0% | 0% | 0% | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 151 | 53 | 204 | 1860 | 530 | 2390 | 15 | 1 | 11:20 a 13:00 | 1.3 | 5 | 282 | 21 | 303 | 3 | 1.8
2014-10-03 | Soleado | Soleado | 55.1% | 0% | 0% | 0% | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 137 | 66 | 203 | 1720 | 560 | 2280 | 14 | 2 |  |  |  | 518 | 31 | 549 | 9 | 5
2014-10-04 | Soleado | Lluvioso/nublado | 55.36% | 0% | 0% | 0.32% | 0.14% | 1% | 0% | 0% | 137 | 56 | 193 | 1720 | 560 | 2280 | 15 | 1 | 14:00 a 15:00 | 1 | 2 | 605 | 36 | 641 | 0 | 0
2014-10-05 | Soleado | Soleado | 55.56% | 0% | 0% | 0.95% | 0.17% | 0.62% | 0.62% | 0% | 137 | 56 | 193 | 1720 | 560 | 2280 | 15 | 1 |  |  |  | 420 | 22 | 442 | 12 | 6.6
2014-10-06 | Lluvioso | Nublado | 55.65% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.47% | 0% | 0% | 140 | 53 | 193 | 1790 | 530 | 2320 | 15 | 1 | 6:40 a 11:30 | 4.8 | 6.3 | 405 | 20 | 425 | 7 | 4.2
2014-10-07 | Nublado | Soleado | 55.81% | 0% | 0% | 0% | 0.43% | 0% | 0% | 0% | 140 | 53 | 193 | 1790 | 530 | 2320 | 15 | 1 |  |  |  | 425 | 27 | 452 | 9 | 4.6
2014-10-08 | Soleado | Soleado | 56.19% | 0% | 0% | 0% | 0.39% | 0% | 1.95% | 0% | 136 | 55 | 191 | 1730 | 550 | 2280 | 14 | 2 | 18:00 a 20:00 | 2 |  | 479 | 35 | 514 | 15 | 8.6
2014-10-09 | Soleado | Nublado/Soleado | 58.94% | 0% | 0% | 1.2% | 0.55% | 1.83% | 1.95% | 0% | 136 | 55 | 191 | 1730 | 550 | 2280 | 14 | 2 |  |  |  | 467 | 33 | 500 | 7 | 4.1
2015-01-15 | Lluvioso | Nublado | 98.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 102 | 1 | 103 | 1400 | 10 | 1410 | 9 | - | 02:00 a 10:30 y 21:00 a 00:0 | 10.5 | 6 | 100 | 10 | 110 | 4 | 2.3
2015-01-16 | Lluvioso | Nublado | 98.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100 | 1 | 101 | 1420 | 10 | 1430 | 9 | - | 09:00 a 12:00 y 19:00 a 22:00 | 6 | 4 | 100 |  | 100 | 3 | 1.9
2015-01-17 | Lluvioso | Nublado | 99.16% | 0% | 0% | 0.29% | 0.74% | 0.13% | 0% | 0% | 100 | 1 | 101 | 1420 | 10 | 1430 | 8 | - | 6:40 a 8:00 y 19:00 a 22:00 | 4.4 | 1.3 | 205 | 20 | 225 | 11 | 7.3
2015-01-18 | Lluvioso | Nublado | 99.2% | 0% | 0% | 0.33% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 102 | 1 | 103 | 1440 | 10 | 1450 | 8 | 1 | 09:50 a 10:20 | 0.5 | 1.2 | 480 | 30 | 510 | 15 | 8.9
2015-01-19 | Nublado | Lluvioso | 99.25% | 0% | 0% | 0.29% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 100 | 1 | 101 | 1440 | 10 | 1450 | 9 | 1 | 12:00 a 14:00 y 23: a 00:00 | 3 | 2 | 355 | 35 | 390 | 12 | 7.2
2015-01-20 | Lluvioso | Nublado | 99.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100 | 1 | 101 | 1440 | 10 | 1450 | 9 | 1 | 00:00 a 11:30 | 11.5 | 7 | 370 | 5 | 375 | 12 | 6.8
2015-01-21 | Nublado | Lluvioso/Soleado | 99.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99 | 1 | 100 | 1440 | 10 | 1450 | 9 | 1 | 16:50 a 22:00 | 5.5 | 0.2 | 120 | 20 | 140 | 34 | 18.5
2015-01-22 | Soleado | Lluvioso/Nublado | 99.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99 | 1 | 100 | 1440 | 10 | 1450 | 9 | - | 16:40 a 19:00 | 2.3 | 0.3 | 140 | 20 | 160 | 23 | 13.8
2015-01-23 | Soleado | Nublado | 99.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89 | 3 | 92 | 1310 | 30 | 1340 | 9 | - | 21:30 a 23:30 | 2 |  | 360 | 25 | 385 | 21 | 11.4
2015-01-24 | Soleado | Nublado | 99.74% | 0% | 0% | 0% | 1.34% | 0% | 0% | 0% | 89 | 3 | 92 | 1310 | 30 | 1340 | 9 | - |  |  |  | 307 | 25 | 332 | 28 | 15.4
2015-01-25 | Lluvioso/Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.51% | 88 | 3 | 91 | 1300 | 30 | 1330 | 9 | - | 12:20 a 13:00 |  |  |  |  | 0 | 20 | 10.4
2015-01-26 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76 | 2 | 78 | 1170 | 20 | 1190 | 9 | - | 04:00 a 11:30 | 7.5 | 5 | 242 | 25 | 267 | 8 | 4.7
2015-01-27 | Lluvioso/Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76 | 2 | 78 | 1170 | 20 | 1190 | 9 | - | 10:30 a 11:30 | 1 | 3 | 140 | 20 | 160 | 0 | 0
2015-01-28 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78 | 2 | 80 | 1050 | 20 | 1070 | 9 | - | 04:00 a 06:30 | 2.5 | 1.5 | 145 | 20 | 165 | 18 | 9.7
2015-01-29 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78 | 2 | 80 | 1050 | 20 | 1070 | 9 | - |  |  |  | 166 | 23 | 189 | 11 | 6.2
2015-01-30 | Lluvioso/Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78 | 2 | 80 | 1050 | 20 | 1070 | 9 | - | 12:00 a 13.00 | 1 | 1.5 | 140 | 20 | 160 | 0 | 0
2015-01-31 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68 | 2 | 70 | 930 | 20 | 950 | 8 | - | 19:20 a 23:00 | 3.6 |  | 172 | 20 | 192 | 39 | 22.2
2015-02-01 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68 | 2 | 70 | 930 | 20 | 950 | 8 | - | 06:00 a 7:50 y 16:10 a 18:30 | 3.4 | 3 | 130 | 20 | 150 | 15 | 8.9
2015-02-02 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65 | 2 | 67 | 890 | 20 | 910 | 8 | - |  |  |  | 135 | 20 | 155 | 37 | 20.6
2015-02-03 | Nublado | Lluvioso/Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65 | 2 | 67 | 890 | 20 | 910 | 8 | - | 16:30 a 17:30 | 1 | 0.5 | 265 | 15 | 280 | 15 | 6.4
2015-02-04 | Nublado | Lluvioso/Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68 | 2 | 70 | 900 | 20 | 920 | 7 | - | 13:30 a 14:30 | 1 | 1 | 135 | 30 | 165 | 11 | 6
2015-02-05 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65 | 5 | 70 | 870 | 50 | 920 | 7 | - | 10:10 a 11:00, 15:20 a 15:40 | 1.1 | 3.1 | 150 | 20 | 170 | 1 | 0.9
2015-02-06 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58 | 5 | 63 | 820 | 50 | 870 | 7 | - |  |  |  | 120 | 20 | 140 | 2 | 1.3
2015-02-07 | Lluvioso | Lluvioso/Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58 | 4 | 62 | 820 | 40 | 860 | 7 | - | 05:30 a 14:30 a.m. | 9 | 7 | 130 | 20 | 150 | 0 | 0
2015-02-08 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60 | 4 | 64 | 840 | 40 | 880 | 6 | - |  |  |  | 175 | 20 | 195 | 25 | 12.5
2015-02-09 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52 | 4 | 56 | 710 | 40 | 750 | 6 | - | 17:50 a 19:40 y 21:20 a 00:00 | 1.5 |  | 180 | 25 | 205 | 14 | 7
2015-02-10 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52 | 4 | 56 | 710 | 40 | 750 | 6 | - | 00:00 a 09:00, 14:30 a 14:50 y 20:30 a 23:00 | 11.9 | 3.3 | 120 | 10 | 130 | 0 | 0
2015-02-11 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47 | 5 | 52 | 640 | 50 | 690 | 6 | - | 17:10 a 20:10 y 22:00 a 00:00 | 3 |  | 120 | 15 | 135 | 20 | 10.6
2015-02-12 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 5 | 51 | 640 | 50 | 690 | 5 | - |  |  |  | 120 | 20 | 140 | 11 | 7.3
2015-02-13 | Soleado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49 | 1 | 50 | 650 | 10 | 660 | 5 | - | 16:00 a 23:00 | 7 | 1 | 190 | 25 | 215 | 16 | 8.8
2015-06-29 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |  | 131 | 1441 |  | 1441 | 5 | - | - | - | - | 464 | 0 | 464 | 1 | 0.6
2015-06-30 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 |  | 124 | 1364 |  | 1364 | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2
2015-07-01 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 |  | 124 | 1364 |  | 1364 | 5 | - | - | - | - | 706 | 0 | 706 | 0 | 0
2015-07-02 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 |  | 117 | 1287 |  | 1287 | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.3
2015-07-03 | Lluvioso | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |  | 110 | 1210 |  | 1210 | 5 | - | - | - | - | 600 | 0 | 600 | 2 | 0.8
2015-07-04 | Nublado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |  | 110 | 1210 |  | 1210 | 5 | - | - | - | - | 600 | 0 | 600 | 0 | 0
2015-07-05 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |  | 114 | 1254 |  | 1254 | 5 | - | - | - | - | 45 | 0 | 45 | 10 | 6.3
2015-07-06 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |  | 113 | 1243 |  | 1243 | 5 | - | - | - | - | 90 | 0 | 90 | 1 | 0.7
2015-07-07 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 |  | 127 | 1397 |  | 1397 | 6 | - | - | - | - | 925 | 0 | 925 | 19 | 10.8 | Reinyección bomba Baker Hughes
2015-07-08 | Nublado |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |  | 123 | 1353 |  | 1353 | 6 | - | - | - | - |  | 0 | 0 | 6 | 2.8
2015-07-09 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |  | 123 | 1353 |  | 1353 | 6 | - | - | - | - |  | 0 | 0 | 4 | 2.1
2015-07-10 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |  | 115 | 1265 |  | 1265 | 6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 4
2015-07-11 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |  | 108 | 1188 |  | 1188 | 6 | - | - | - | - | 1107 | 0 | 1107 | 26 | 14.8
2015-07-12 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |  | 108 | 1188 |  | 1188 | 6 | - | - | - | - | 259 | 0 | 259 | 28 | 16.3
2015-07-13 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |  | 120 | 1320 |  | 1320 | 6 | - | - | - | - | 385 | 0 | 385 | 18 | 9.8
2015-07-14 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |  | 111 | 1221 |  | 1221 | 6 | - | - | - | - | 491 | 0 | 491 | 4 | 2
2015-07-15 | Nublado/Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |  | 114 | 1254 |  | 1254 | 6 | - | - | - | - | 303 | 0 | 303 | 11 | 5.9
2015-07-16 | Lluvioso | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |  | 114 | 1254 |  | 1254 | 6 | - | - | - | - | 623 | 0 | 623 | 0 | 0
2015-07-17 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |  | 114 | 1254 |  | 1254 | 6 | - | - | - | - | 258 | 0 | 258 | 0 | 0
2015-07-18 | Nublado/Soleado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |  | 113 | 1243 |  | 1243 | 6 | - | - | - | - | 196 | 0 | 196 | 4 | 2.2
2015-07-19 | Nublado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |  | 106 | 1166 |  | 1166 | 6 | - | - | - | - |  | 0 | 0 | 2 | 0.8
2015-07-20 | Nublado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |  | 108 | 1188 |  | 1188 | 6 | - | - | - | - | 110 | 0 | 110 | 5 | 2.7
2015-07-21 | Nublado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |  | 108 | 1188 |  | 1188 | 6 | - | - | - | - | 700 | 0 | 700 | 1 | 0.7
2015-07-22 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |  | 108 | 1188 |  | 1188 | 6 | - | - | - | - | 840 | 0 | 840 | 0 | 0
2015-07-23 | Nublado/Soleado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |  | 105 | 1155 |  | 1155 | 6 | - | - | - | - | 85 | 0 | 85 | 9 | 5.7
2015-07-24 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |  | 105 | 1155 |  | 1155 | 6 | - | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-25 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |  | 105 | 1155 |  | 1155 | 6 | - | - | - | - | 470 | 0 | 470 | 0 | 0
2015-07-26 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |  | 105 | 1155 |  | 1155 | 6 | - | - | - | - | 1400 | 0 | 1400 | 25 | 16.5
2015-07-27 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |  | 105 | 1155 |  | 1155 | 6 | - | - | - | - | 50 | 0 | 50 | 26 | 14.2
Note on L2: Ana Ponce de Leon Camahuali: MOD
Note on M2: Ana Ponce de Leon Camahuali: TOTAL DE OTRAS EMPRESAS
Note on A21: Ana Ponce de Leon Camahuali: Agregar correcion de "otras empresas" y " horas/hombre". A las fechas anteriores.

## subset summary
Fecha |  | People in PAD | Hours worked | # Operational Equipment | N° Horas de impacto de lluvia | Fuel use | N° de vuelos de helicoptero
Date | Phase | S_peeps | S_hour | OPE | Rain | S_fuel | flights
2014-06-02 | EC | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
2014-06-03 | EC | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-04 | EC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-05 | EC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2014-06-06 | EC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2014-06-07 | EC | 27 | 550 | 0 | 0 | 0 | 7
2014-06-08 | EC | 26 | 440 | 1 | 0 | 0 | 1
2014-06-09 | EC | 28 | 460 | 1 | 0 | 0 | 9
2014-06-10 | EC | 29 | 580 | 1 | 10 | 0 | 3
2014-06-11 | EC | 30 | 590 | 2 | 0 | 0 | 2
2014-06-12 | EC | 30 | 590 | 2 | 0 | 0 | 2
2014-06-13 | EC | 29 | 590 | 2 | 5 | 520 | 5
2014-06-14 | EC | 29 | 630 | 2 | 1.5 | 0 | 11
2014-06-15 | EC | 29 | 680 | 3 | 6 | 0 | 2
2014-06-16 | EC | 31 | 810 | 3 | 1.5 | 0 | 4
2014-06-17 | EC | 31 | 810 | 3 | 0 | 0 | 0
2014-06-18 | EC | 32 | 820 | 4 | 0 | 0 | 10
2014-06-19 | EC | 42 | 930 | 4 | 0 | 0 | 6
2014-06-20 | EC | 79 | 920 | 4 | 0 | 0 | 6
2014-06-21 | EC | 81 | 920 | 4 | 0 | 0 | 3
2014-06-22 | EC | 81 | 900 | 4 | 0 | 0 | 9
2014-06-23 | EC | 81 | 900 | 4 | 0 | 0 | 6
2014-06-24 | EC | 81 | 930 | 4 | 0 | 0 | 10
2014-06-25 | EC | 85 | 980 | 4 | 5.5 | 0 | 3
2014-06-26 | EC | 88 | 1020 | 4 | 0 | 0 | 5
2014-06-27 | EC | 88 | 1020 | 5 | 3 | 0 | 0
2014-06-28 | EC | 88 | 1000 | 5 | 10 | 0 | 0
2014-06-29 | EC | 88 | 1020 | 4 | 11 | 0 | 0
2014-06-30 | EC | 89 | 1030 | 4 | 0 | 0 | 12
2014-07-01 | EC | 90 | 1050 | 5 | 0 | 120 | 0
2014-09-12 | LC | 125 | 1640 | 14 | 6 | 495 | 9
2014-09-13 | LC | 155 | 2000 | 14 | 0 | 527 | 20
2014-09-14 | LC | 155 | 2000 | 14 | 10 | 558 | 0
2014-09-15 | LC | 159 | 2050 | 14 | 0 | 454 | 7
2014-09-16 | LC | 159 | 2040 | 14 | 0 | 389 | 0
2014-09-17 | LC | 160 | 1790 | 15 | 0 | 371 | 27
2014-09-18 | LC | 161 | 2000 | 15 | 0 | 565 | 21
2014-09-19 | LC | 169 | 2080 | 14 | 4.5 | 461 | 9
2014-09-20 | LC | 169 | 2080 | 14 | 1.5 | 387 | 9
2014-09-21 | LC | 169 | 2080 | 15 | 10 | 125 | 0
2014-09-22 | LC | 178 | 2220 | 14 | 0 | 384 | 17
2014-09-23 | LC | 178 | 2220 | 15 | 0 | 889 | 0
2014-09-24 | LC | 178 | 2220 | 14 | 0 | 616 | 0
2014-09-25 | LC | 193 | 2270 | 15 | 0 | 519 | 5
2014-09-26 | LC | 195 | 2170 | 15 | 5 | 383 | 8
2014-09-27 | LC | 193 | 2350 | 15 | 4.5 | 303 | 1
2014-09-28 | LC | 193 | 2350 | 15 | 3.5 | 220 | 12
2014-09-29 | LC | 198 | 2350 | 15 | 0 | 462 | 15
2014-09-30 | LC | 199 | 2150 | 15 | 0.7 | 737 | 23
2014-10-01 | LC | 214 | 2390 | 15 | 0 | 503 | 23
2014-10-02 | LC | 204 | 2390 | 15 | 5 | 303 | 3
2014-10-03 | LC | 203 | 2280 | 14 | 0 | 549 | 9
2014-10-04 | LC | 193 | 2280 | 15 | 2 | 641 | 0
2014-10-05 | LC | 193 | 2280 | 15 | 0 | 442 | 12
2014-10-06 | LC | 193 | 2320 | 15 | 6.3 | 425 | 7
2014-10-07 | LC | 193 | 2320 | 15 | 0 | 452 | 9
2014-10-08 | LC | 191 | 2280 | 14 | 0 | 514 | 15
2014-10-09 | LC | 191 | 2280 | 14 | 0 | 500 | 7
2015-01-15 | DR | 103 | 1410 | 9 | 6 | 110 | 4
2015-01-16 | DR | 101 | 1430 | 9 | 4 | 100 | 3
2015-01-17 | DR | 101 | 1430 | 8 | 1.3 | 225 | 11
2015-01-18 | DR | 103 | 1450 | 8 | 1.2 | 510 | 15
2015-01-19 | DR | 101 | 1450 | 9 | 2 | 390 | 12
2015-01-20 | DR | 101 | 1450 | 9 | 7 | 375 | 12
2015-01-21 | DR | 100 | 1450 | 9 | 0.2 | 140 | 34
2015-01-22 | DR | 100 | 1450 | 9 | 0.3 | 160 | 23
2015-01-23 | DR | 92 | 1340 | 9 | 0 | 385 | 21
2015-01-24 | DR | 92 | 1340 | 9 | 0 | 332 | 28
2015-01-25 | DR | 91 | 1330 | 9 | 0 | 0 | 20
2015-01-26 | DR | 78 | 1190 | 9 | 5 | 267 | 8
2015-01-27 | DR | 78 | 1190 | 9 | 3 | 160 | 0
2015-01-28 | DR | 80 | 1070 | 9 | 1.5 | 165 | 18
2015-01-29 | DR | 80 | 1070 | 9 | 0 | 189 | 11
2015-01-30 | DR | 80 | 1070 | 9 | 1.5 | 160 | 0
2015-01-31 | DR | 70 | 950 | 8 | 0 | 192 | 39
2015-02-01 | DR | 70 | 950 | 8 | 3 | 150 | 15
2015-02-02 | DR | 67 | 910 | 8 | 0 | 155 | 37
2015-02-03 | DR | 67 | 910 | 8 | 0.5 | 280 | 15
2015-02-04 | DR | 70 | 920 | 7 | 1 | 165 | 11
2015-02-05 | DR | 70 | 920 | 7 | 3.1 | 170 | 1
2015-02-06 | DR | 63 | 870 | 7 | 0 | 140 | 2
2015-02-07 | DR | 62 | 860 | 7 | 7 | 150 | 0
2015-02-08 | DR | 64 | 880 | 6 | 0 | 195 | 25
2015-02-09 | DR | 56 | 750 | 6 | 0 | 205 | 14
2015-02-10 | DR | 56 | 750 | 6 | 3.3 | 130 | 0
2015-02-11 | DR | 52 | 690 | 6 | 0 | 135 | 20
2015-02-12 | DR | 51 | 690 | 5 | 0 | 140 | 11
2015-02-13 | DR | 50 | 660 | 5 | 1 | 215 | 16
2015-06-29 | RI | 131 | 1441 | 5 | 0 | 464 | 1
2015-06-30 | RI | 124 | 1364 | 5 | 0 | 0 | 2
2015-07-01 | RI | 124 | 1364 | 5 | 0 | 706 | 0
2015-07-02 | RI | 117 | 1287 | 5 | 0 | 0 | 2
2015-07-03 | RI | 110 | 1210 | 5 | 0 | 600 | 2
2015-07-04 | RI | 110 | 1210 | 5 | 0 | 600 | 0
2015-07-05 | RI | 114 | 1254 | 5 | 0 | 45 | 10
2015-07-06 | RI | 113 | 1243 | 5 | 0 | 90 | 1
2015-07-07 | RI | 127 | 1397 | 6 | 0 | 925 | 19 | Reinyección bomba Baker Hughes
2015-07-08 | RI | 123 | 1353 | 6 | 0 | 0 | 6
2015-07-09 | RI | 123 | 1353 | 6 | 0 | 0 | 4
2015-07-10 | RI | 115 | 1265 | 6 | 0 | 0 | 6
2015-07-11 | RI | 108 | 1188 | 6 | 0 | 1107 | 26
2015-07-12 | RI | 108 | 1188 | 6 | 0 | 259 | 28
2015-07-13 | RI | 120 | 1320 | 6 | 0 | 385 | 18
2015-07-14 | RI | 111 | 1221 | 6 | 0 | 491 | 4
2015-07-15 | RI | 114 | 1254 | 6 | 0 | 303 | 11
2015-07-16 | RI | 114 | 1254 | 6 | 0 | 623 | 0
2015-07-17 | RI | 114 | 1254 | 6 | 0 | 258 | 0
2015-07-18 | RI | 113 | 1243 | 6 | 0 | 196 | 4
2015-07-19 | RI | 106 | 1166 | 6 | 0 | 0 | 2
2015-07-20 | RI | 108 | 1188 | 6 | 0 | 110 | 5
2015-07-21 | RI | 108 | 1188 | 6 | 0 | 700 | 1
2015-07-22 | RI | 108 | 1188 | 6 | 0 | 840 | 0
2015-07-23 | RI | 105 | 1155 | 6 | 0 | 85 | 9
2015-07-24 | RI | 105 | 1155 | 6 | 0 | 0 | 0
2015-07-25 | RI | 105 | 1155 | 6 | 0 | 470 | 0
2015-07-26 | RI | 105 | 1155 | 6 | 0 | 1400 | 25
2015-07-27 | RI | 105 | 1155 | 6 | 0 | 50 | 26
Note on A21: Ana Ponce de Leon Camahuali: Agregar correcion de "otras empresas" y " horas/hombre". A las fechas anteriores.