## 2014
DATOS OPERACIONALES DEL PAD A
Fecha | Condición del tiempo |  | Progreso General (Ejecutado) | Hitos de Progreso (Avance del día) | [6 empty] | Personal en obra |  | Horas hombre hoy |  | N° de equipos |  | Horas de lluvia | N° de horas de lluvia | N° Horas de impacto de lluvia | Consumo de combustible |  | N° de vuelos de helicoptero | Horas de vuelo
| Mañana | Tarde |  | Preliminary works | Temporary works | Earth movement | Civil Works | Electrical Installations | Water and sewage System | Installation of Piping for Testing | SERPETBOL | Otros | SERPETBOL | Otras empresas | OPE | INOPE |  |  |  | DIESEL 2 | GASOLINE 84
2014-06-01 | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 | 5 |  |  | - | - | - |  | - | - | - | 2 | 0.7
2014-06-02 | Lluvioso | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 | 5 |  |  | - | - | 4:00 a 10:00 | 6 | 4 | - | - | 0 | 0
2014-06-03 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 | 5 |  |  | - | - | - |  | - | - | - | 0 | 0
2014-06-04 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 | 12 |  |  | - | - | - |  | - | - | - | 0 | 0.8
2014-06-05 | Soleado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13 | 12 |  |  | - | - | - |  | - | - | - | 6 | 3.8
2014-06-06 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25 |  |  |  | - | - | [5 empty] | 2 | 0.9
2014-06-07 | Soleado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16 | 11 | 420 | 130 | - | - | - |  | - | - | - | 7 | 3.7
2014-06-08 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 | 11 | 310 | 130 | 1 | - | - |  | - | - | - | 1 | 0.7
2014-06-09 | Nublado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17 | 11 | 330 | 130 | 1 | - | - |  | - | 45 | - | 9 | 4.3
2014-06-10 | Lluvioso | Lluvioso/Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17 | 12 | 350 | 230 | 1 | - | 00:00 a 13:00 | 13 | 10 | - | - | 3 | 2.2
2014-06-11 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18 | 12 | 360 | 230 | 2 | - | - |  | - | - | - | 2 | 1.4
2014-06-12 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18 | 12 | 360 | 230 | 2 | - | - |  | - | - | - | 2 | 0.6
2014-06-13 | Lluvioso | Lluvioso | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17 | 12 | 360 | 230 | 2 | - | 11:00 a 16:00 | 5 | 5 | 500 | 20 | 5 | 2.4
2014-06-14 | Lluvioso | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17 | 12 | 360 | 270 | 2 | - | 5:00 a 8:00 | 3 | 1.5 | - | - | 11 | 6.3
2014-06-15 | Lluvioso | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18 | 11 | 360 | 320 | 3 | - | 6:00 a 12:00 | 6 | 6 | - | 50 | 2 | 1
2014-06-16 | Lluvioso | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 11 | 420 | 390 | 3 | - | 5:00 a 8:00 | 3 | 1.5 | - | - | 4 | 1.8
2014-06-17 | Nublado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 11 | 420 | 390 | 3 | - | - |  | - | - | - | 0 | 0
2014-06-18 | Nublado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19 | 13 | 410 | 410 | 4 | - | - |  | - | - | - | 10 | 9
2014-06-19 | Nublado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22 | 20 | 520 | 410 | 4 | - | - |  | - | - | - | 6 | 5.4
2014-06-20 | Soleado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39 | 40 | 500 | 420 | 4 | - | - |  | - | - | - | 6 | 4.9
2014-06-21 | Soleado | soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39 | 42 | 500 | 420 | 4 | - | - |  | - | - | 50 | 3 | 1.9
2014-06-22 | Soleado | Nublado/Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39 | 42 | 480 | 420 | 4 | - | - |  | - | - | - | 9 | 4.9
2014-06-23 | Soleado | Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 41 | 490 | 410 | 4 | - | - |  | - | 1350 | - | 6 | 2.7
2014-06-24 | Soleado | Lluvioso/Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 41 | 520 | 410 | 4 | - | - |  | - | - | - | 10 | 5.4
2014-06-25 | Lluvioso | Nublado/Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39 | 46 | 520 | 460 | 4 | - | 12:00-4:00 | 4 | 5.5 | - | - | 3 | 1.1
2014-06-26 | Soleado | Nublado/Soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 44 | 580 | 440 | 4 | - | - | 3 | - | - |  | 5 | 2.4
2014-06-27 | Lluvioso | Lluvioso/nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 44 | 580 | 440 | 5 | - | 5:00 a 8:00 | 3 | 3 | - | - | 0 | 0
2014-06-28 | Lluvioso | Lluvioso/nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 44 | 560 | 440 | 5 | - | 1:30 a 16:00 | 4.5 | 10 | - | - | 0 | 0
2014-06-29 | Lluvioso | Lluvioso | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 44 | 580 | 440 | 4 | 2 | 4:30 a 17:00 | 12.5 | 11 | - | - | 0 | 0
2014-06-30 | Nublado | Nublado/soleado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 45 | 580 | 450 | 4 | 2 | - |  | - | - | - | 12 | 6.7
2014-07-01 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 40 | 650 | 400 | 5 | 1 | - |  | - | 115 | 5 | 0 | 0
2014-07-02 | Nublado | Nublado/Soleado | 0% | 0% | 26.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59 | 16 | 760 | 160 | 4 | 2 | - |  | - | 150 | 6 | 2 | 3
2014-07-03 | Soleado | Nublado | 0% | 0% | 28.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59 | 16 | 760 | 160 | 4 | 2 | - |  | - | 150 | 6 | 10 | 9
2014-07-04 | Nublado | Lluvioso/Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59 | 16 | 760 | 160 | 4 | 2 | 15:00 a 16:00 | 1 | 2 | 40 | 26 | 3 | 3
2014-07-05 | Nublado/Soleado | Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62 | 16 | 810 | 150 | 6 | 1 | - |  | - | 60 | 20 | 2 | 2
2014-07-06 | Nublado/Soleado | Lluvioso/nublado | 0% | 0% | 2.91% | 4.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 16 | 810 | 160 | 6 | 1 | 10:30 a 11:30 y 15:30 a 17:00 | 2.5 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0
2014-07-07 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/nublado | 0% | 0% | 5.45% | 5.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 16 | 810 | 160 | 6 | 1 | 00:30 a 19:30 | 19 | 10 | 65 | - | 0 | 0
2014-07-08 | Lluvioso/Nublado | Neblina | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 16 | 810 | 160 | 6 | 1 | 6:00m a 8:30 | 2.5 | 2 | 160 | 6 | 0 | 0
2014-07-09 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 16 | 810 | 160 | 6 | 1 | 0:00 a 18:00 | 18 | 10 | 50 | 5 | 0 | 0
2014-07-10 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | 0% | 0% | 2.75% | 0.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 16 | 810 | 260 | 6 | 1 | 0:00 a 16:00 | 16 | 10 | 45 | 5 | 0 | 0
2014-07-11 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 16 | 810 | 160 | 6 | 1 | - |  | - | 45 | - | 1 | 1
2014-07-12 | Soleado | Soleado | 0% | 0% | 0.82% | 0.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 19 | 890 | 190 | 6 | 1 | - |  | - | - | - | 12 | 12
2014-07-13 | Soleado | soleado | 0% | 0% | 0.82% | 0.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63 | 19 | 890 | 190 | 6 | 1 | - |  | - | 165 | - | 16 | 16
2014-07-14 | soleado | soleado | 0% | 0% | 1,28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68 | 19 | 810 | 190 | 7 | 1 | - |  | - | - | - | 6 | 6
2014-07-15 | Soleado | Soleado | 0% | 4.34% | 1.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57 | 19 | 800 | 190 | 7 | 1 | - |  | - | 185 | - | 6 | 6
2014-07-16 | Soleado | soleado | 0% | 4.34% | 6.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56 | 18 | 800 | 180 | 7 | 1 | - |  | - | - | . | 9 | 9
2014-07-17 | Nublado/Soleado | Soleado | 0% | 0% | 0.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56 | 19 | 800 | 190 | 8 | 1 | - |  | - | 800 | 190 | 5 | 5
2014-07-18 | Soleado | Lluvioso | 0% | 0% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54 | 19 | 800 | 190 | 9 | 1 | 14:00 a 17:00 | 3 | 3 | 135 | 5 | 9 | 9
2014-07-19 | Nublado | Nublado | 0% | 0% | 0.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54 | 19 | 800 | 190 | 9 | 1 | - |  | - | 75 | 7 | 2 | 0
2014-07-20 | Nublado | Soleado | 19.65% | 4.52% | 3.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53 | 19 | 800 | 190 | 9 | 1 | - |  | - | 207 | 5 | 0 | 2
2014-07-21 | Soleado | soleado | 20.13% | 0% | 3.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52 | 19 | 780 | 190 | 9 | 1 | - |  | - | 125 | - | 10 | 0
2014-07-22 | Soleado | Nublado | 20.3% | 0% | 1.15% | 0.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 19 | 760 | 190 | 9 | 1 | 17:00 a 18:00 | 1 | - | 405 | 5 | 5 | 0
2014-07-23 | Soleado | Nublado | 24.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48 | 20 | 790 | 200 | 9 | 1 |  |  |  | 395 |  | 4 | 0
2014-07-24 | Soleado | Soleado | 21.29% | 0% | 2.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48 | 20 | 790 | 200 | 9 | 1 |  |  |  | 415 | 11 | 3 | 0
2014-07-25 | Lluvioso | Lluvioso | 23.35% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 48 | 20 | 790 | 200 |  | 1 | 19:00 hasta madrugada |  | 10 | 60 | 5 | 0 | 0
2014-07-26 | Nublado | Nublado | 23.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57 | 22 | 930 | 220 | 4 | 1 |  |  |  | 258 |  | 2 | 0
2014-07-27 | Lluvioso | Lluvioso | 23.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57 | 22 | 930 | 220 |  | 1 |  | 24 | 10 | 120 | 15 | 0 | 0
2014-07-28 | Lluvioso | Lluvioso | 23.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57 | 22 | 930 | 220 |  | 1 |  | 24 | 10 | 165 | 11 | 0 | 0
2014-07-29 | Soleado | Nublado | 23.57% | 0% | 1.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71 | 22 | 990 | 220 | 8 | 2 |  |  |  | 243 | 5 | 9 | 0
2014-07-30 | Soleado | Nublado | 23.72% | 0% | 0% | 2.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58 | 22 | 860 | 220 | 9 | 1 |  |  |  | 623 | 10 | 4 | 0
2014-07-31 | Nublado | Soleado | 24.09% | 0.71% | 1.21% | 1.52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66 | 22 | 950 | 220 | 9 | 1 |  |  |  | 80 | 15 |  | 0
2014-08-01 | Soleado | Soleado | 24.14% | 0% | 0.21% | 0.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70 | 22 | 980 | 220 | 10 | 1 | [5 empty] | 2 | 0.5
2014-08-02 | Lluvioso/soleado | Soleado | 24.17% | 0% | 0.15% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75 | 22 | 1040 | 220 | 11 | 1 | 10:00 a 10:30 | 0.5 |  | 412 | 20 | 2 | 1.2
2014-08-03 | Soleado | Soleado | 24.27% | 0% | 0.15% | 0.92% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 86 | 22 | 1150 | 220 | 11 | 1 |  |  |  | 458 | 18 | 3
2014-08-04 | Soleado | Soleado | 24.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97 | 22 | 1230 | 220 | 10 | 1 |  |  |  | 598 | 10 | 3 | 1.8
2014-08-05 | Soleado | Soleado | 25.22% | 0% | 1.26% | 0% | 2.13% | 0% | 0% | 0% | 97 | 25 | 1250 | 250 | 11 | 1 |  | 2 | 2 | 596 | 6 | 3 | 1.9
2014-08-06 | Nublado | Nublado/Soleado | 25.37% | 0% | 1.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96 | 20 | 1270 | 200 | 11 | 1 |  | 2.5 | 2.5 | 407 | 18 | 1 | 1
2014-08-07 | Nublado | Nublado/Soleado | 25.42% | 0% | 0.24% | 0.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97 | 20 | 1280 | 200 | 11 | 1 | 00:00 a 03:00 | 3 | 2 | 816 | 10 | 3 | 1.7
2014-08-08 | Lluvioso | Lluvioso/nublado | 25.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97 | 20 | 1280 | 200 |  | 1 | 00:00 a 17:00 | 17 | 10 | 80 |  | 0 | 0
2014-08-09 | Nublado | Nublado | 25.58% | 0% | 0.35% | 1.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97 | 20 | 1280 | 200 | 11 | 1 |  |  | 6 | 158 | 5 | 0 | 0
2014-08-10 | Soleado | Nublado/Soleado | 25.64% | 0.37% | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99 | 23 | 1330 | 230 | 11 | 1 |  |  |  | 576 | 1 | 16 | 9.4
2014-08-11 | Soleado | Soleado | 25.64% | 0% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92 | 17 | 1230 | 170 | 11 | 1 |  |  |  | 582 | 5 | 5 | 4.1
2014-08-12 | Nublado | Nublado/Soleado | 25.97% | 0% | 0.35% | 0% | 0.77% | 0% | 0% | 0% | 92 | 17 | 1230 | 170 | 11 | 1 | 02:00 a 03:30 y 15:30 a 16:00 | 4 | 4 | 686 | 5 | 0 | 0
2014-08-13 | Soleado | Nublado/Soleado | 25.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92 | 17 | 1230 | 170 | 11 | 1 | 00:00 a 1:30, 05:00 a 6:30 y 16:00 a 17:30 | 4.5 | 4 | 458 | 1 | 3 | 1.6
2014-08-14 | Lluvioso/Nublado | Nublado | 26.23% | 0% | 0% | 2.75% | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 92 | 17 | 1230 | 170 | 12 |  | 04:00 a 10:00 | 6 | 4 | 192 | 10 | 0 | 0
2014-08-15 | Soleado | Soleado | 26.32% | 0% | 0.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98 | 17 | 1340 | 170 | 12 |  |  |  |  | 522 | 6 | 4 | 3.2
2014-08-16 | Soleado | Soleado | 26.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98 | 19 | 1350 | 190 | 12 |  |  |  |  | 911 | 1 | 5 | 3.8
2014-08-17 | Soleado | Soleado | 26.9% | 0% | 0% | 0.91% | 0.22% | 0% | 0% | 0% | 98 | 18 | 1350 | 180 | 12 |  |  |  |  | 735 | 9 | 4
2014-08-18 | Nublado | Nublado | 28.42% | 0% | 0% | 4.38% | 3.24% | 0% | 0% | 0% | 98 | 21 | 1340 | 210 | 12 |  | 04:30 a 05:30 | 1.5 | 1.5 | 764 | 5 | 7 | 2.7
2014-08-19 | Soleado | Soleado | 28.7% | 1.55% | 0% | 0.77% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 95 | 23 | 1340 | 230 | 12 |  |  |  |  | 1025 | 5 | 3 | 2
2014-08-20 | Soleado | Soleado | 28.97% | 0.6% | 0% | 1.33% | 0.26% | 0% | 0% | 0% | 98 | 21 | 1330 | 210 | 12 |  |  |  |  | 801 | 5 | 4 | 2.8
2014-08-21 | Soleado | Soleado | 32.94% | 0.6% | 0% | 13.34% | 8.1% | 0% | 0% | 0% | 99 | 18 | 1350 | 180 | 12 |  |  |  |  | 994 | 5 | 4 | 1.9
2014-08-22 | Soleado | Soleado | 33.28% | 1.95% | 0.13% | 1.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 105 | 19 | 1440 | 190 | 12 |  |  |  |  | 589 | 10 | 23 | 12
2014-08-23 | Soleado | Soleado | 33.42% | 0% | 0% | 1.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 105 | 19 | 1430 | 190 | 12 |  |  |  |  | 843 | 11 | 25 | 12.9
2014-08-24 | Soleado | Soleado | 33.46% | 0% | 0% | 0.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 105 | 19 | 1430 | 190 | 12 | 1 |  |  |  | 563 | 12 | 25 | 12.4
2014-08-25 | Soleado | Soleado | 33.47% | 0% | 0% | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 109 | 20 | 1450 | 200 | 11 | 1 |  |  |  | 678 | 11 | 7 | 3.5
2014-08-26 | Lluvioso | Nublado | 33.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 109 | 20 | 1460 | 200 |  | 1 | 9:20 a 11:00 | 1.5 | 6.7 | 299 | 10 | 0 | 0
2014-08-27 | Nublado | Nublado | 34.62% | 0% | 0% | 6% | 1.65% | 0% | 0% | 0% | 109 | 20 | 1460 | 200 | 12 | 1 |  |  |  | 499 | 17 | 0 | 0
2014-08-28 | Nublado | Soleado | 30.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98 | 20 | 1400 | 200 | 12 | 1 |  |  |  | 430 | 5 | 20 | 7.9
2014-08-29 | Soleado | Soleado | 30.84% | 0% | 0% | 0.12% | 0.72% | 0% | 0% | 0% | 99 | 20 | 1420 | 200 | 12 | 1 |  |  |  | 722 | 25 | 17 | 8.5
2014-08-30 | Soleado | Nublado | 30.68% | 0% | 0% | 0.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99 | 20 | 1420 | 200 | 12 | 1 |  |  |  | 352 |  | 4 | 2.1
2014-08-31 | Soleado | Nublado | 31.64% | 4.81% | 0.65% | 0.24% | 0.55% | 0% | 0% | 0% | 99 | 20 | 1420 | 200 | 13 | 1 |  |  |  | 522 | 10 | 27 | 13.9
2014-09-01 | Soleado | soleado | 31.7% | 0% | 0% | 0.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97 | 22 | 1350 | 220 | 13 | 2 |  |  |  | 640 | 10 | 8 | 3.8
2014-09-02 | soleado | Nublado | 31.79% | 0% | 0% | 1.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 103 | 22 | 1350 | 220 | 12 | 2 | 17:00 a 17:30 | 0.5 |  | 703 | 23 | 19 | 9.2
2014-09-03 | Soleado | Soleado | 31.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 106 | 22 | 1410 | 220 | 12 | 2 | [5 empty] | 6 | 3.3
2014-09-04 | Nublado/Soleado | Nublado/Soleado | 32.61% | 0% | 3.35% | 1.98% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 106 | 22 | 1410 | 220 |  | 1 |  |  |  | 733 | 26 | 17 | 8.1
2014-09-05 | Soleado | Soleado | 32.84% | 0% | 0% | 1.98% | 0.23% | 0% | 0% | 0% | 105 | 18 | 1460 | 180 | 13 | 1 |  |  |  | 920 | 15 | 8 | 4.4
2014-09-06 | Soleado | Soleado | 33.2% | 0% | 4.01% | 0.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 105 | 18 | 1460 | 180 | 15 | 1 |  |  |  | 918 | 35 | 8 | 4
2014-09-07 | Soleado | Soleado | 33.27% | 0% | 0% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 105 | 18 | 1460 | 180 | 14 | 1 |  |  |  | 625 | 26 | 0 | 0
2014-09-08 | Soleado | Soleado | 33.82% | 0% | 0% | 1.75% | 1.13% | 0% | 0% | 0% | 110 | 18 | 1490 | 180 | 13 | 3 |  |  |  | 699 | 15 | 2 | 2
2014-09-09 | Soleado | soleado | 33.9% | 0% | 0% | 1.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 110 | 15 | 1490 | 150 | 13 | 3 |  |  |  | 735 | 15 | 19 | 10
2014-09-10 | Soleado | Lluvioso/nublado | 33.93% | 0% | 0% | 0.2% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 110 | 15 | 1490 | 150 | 14 | 2 |  |  |  | 465 | 11 | 0 | 0
2014-09-11 | Lluvioso/Nublado | Nublado | 39.08% | 0% | 0.21% | 0.53% | 8.8% | 7.71% | 14.83% | 0% | 110 | 15 | 1490 | 150 | 4 | 2 | 1:30 a 9:30 | 8 | 10 | 192 | 16 | 5 | 2.9
2014-09-12 | Lluvioso/Nublado | Soleado | 39.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.11% | 0% | 0% | 110 | 15 | 1490 | 150 | 14 | 2 | 11:00 a 12:00 | 1 | 6 | 480 | 15 | 9 | 4.8
2014-09-13 | Nublado | Soleado | 40.02% | 0% | 0% | 2.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 143 | 12 | 1880 | 120 | 14 | 2 |  |  |  | 507 | 20 | 20 | 11.1
2014-09-14 | Lluvioso | Soleado | 40.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 143 | 12 | 1880 | 120 | 14 | 2 | 06:00 a 12:00 | 6 | 10 | 552 | 6 | 0 | 0
2014-09-15 | Soleado | Soleado | 40.63% | 0% | 0% | 0% | 1.65% | 0.08% | 0% | 0% | 146 | 13 | 1920 | 130 | 14 | 2 |  |  |  | 418 | 36 | 7 | 4
2014-09-16 | Nublado | Nublado | 41.36% | 0% | 0% | 4.99% | 0.99% | 0.08% | 0% | 0% | 146 | 13 | 1910 | 130 | 14 | 2 |  |  |  | 357 | 32 | 0 | 0
2014-09-17 | Soleado | Soleado | 41.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 141 | 19 | 1600 | 190 | 15 | 1 |  |  |  | 331 | 40 | 27 | 15
2014-09-18 | Lluvioso | Lluvioso | 41.62% | 0% | 0% | 1.11% | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 141 | 20 | 1800 | 200 | 15 | 1 |  |  |  | 555 | 10 | 21 | 10.4
2014-09-19 | Soleado | Lluvioso/nublado | 42.2% | 0% | 0% | 1.11% | 1.84% | 39% | 0% | 0% | 140 | 29 | 1790 | 290 | 14 | 2 | 19:00 a 21:00 | 2 | 4.5 | 416 | 45 | 9 | 5.1
2014-09-20 | Nublado | Nublado | 43.04% | 0% | 0% | 1.87% | 1.17% | 0.39% | 2.21% | 0% | 140 | 29 | 1790 | 290 | 14 | 2 | 05:00 a 06:00 | 1 | 1.5 | 379 | 8 | 9 | 4.5
2014-09-21 | Lluvioso | Lluvioso | 43.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.28% | 2.21% | 0% | 140 | 29 | 1790 | 290 |  | 1 | 06:00 a 16:00 | 10 | 10 | 100 | 25 | 0 | 0
2014-09-22 | Soleado | Soleado | 51.8% | 4.76% | 77% | 27.04% | 11.51% | 0.88% | 2.21% | 0% | 150 | 28 | 1940 | 280 | 14 | 2 |  |  |  | 363 | 21 | 17 | 9.3
2014-09-23 | Soleado | Soleado | 52.68% | 0% | 0% | 1.46% | 0% | 1.62% | 3.92% | 0% | 150 | 28 | 1940 | 280 | 15 | 1 |  |  |  | 879 | 10 | 0 | 0
2014-09-24 | Nublado | Nublado | 52% | 0% | 0% | 0.09% | 0.02% | 0.74% | 1.71% | 0% | 150 | 28 | 1940 | 280 | 14 | 2 |  |  |  | 583 | 33 | 0 | 0
2014-09-25 | Nublado | Nublado | 63.95% | 0% | 0% | 49% | 1.71% | 2.07% | 1.36% | 0% | 144 | 49 | 1870 | 400 | 15 | 1 |  |  |  | 480 | 39 | 5 | 3.1
2014-09-26 | Nublado | Nublado | 64.49% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 2.33% | 1.36% | 0% | 146 | 49 | 1680 | 490 | 15 | 1 | 23:00(25/09) a 3:00 | 4 | 5 | 340 | 43 | 8 | 5.4
2014-09-27 | Lluvioso | Nublado | 54.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 146 | 47 | 1880 | 470 | 15 | 1 | 10:30 a 14:20 | 4 | 4.5 | 272 | 31 | 1 | 0.5
2014-09-28 | Nublado | Lluvioso | 64.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 146 | 47 | 1880 | 470 | 15 | 1 | 13:30 a 16:30 | 3 | 3.5 | 211 | 9 | 12 | 7.3
2014-09-29 | Soleado | Soleado | 64.69% | 0% | 0% | 0% | 0.23% | 0% | 0% | 0% | 151 | 47 | 1880 | 470 | 15 | 1 |  |  |  | 425 | 37 | 15 | 8.1
2014-09-30 | Soleado | Lluvioso | 55.03% | 0% | 0% | 0% | 0.93% | 0% | 0% | 0% | 152 | 47 | 1680 | 470 | 15 | 1 | 15:20 a 16:00 | 0.3 | 0.7 | 726 | 11 | 23 | 12.6
2014-10-01 | Soleado | Soleado | 55.13% | 0% | 0% | 0% | 0.05% | 0.69% | 0% | 0% | 151 | 63 | 1860 | 530 | 15 | 1 |  |  |  | 468 | 35 | 23 | 12.5
2014-10-02 | Lluvioso/soleado | Lluvioso/nublado | 55.17% | 0% | 0% | 0% | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 151 | 53 | 1860 | 530 | 15 | 1 | 11:20 a 13:00 | 1.3 | 5 | 282 | 21 | 3 | 1.8
2014-10-03 | Soleado | Soleado | 55.1% | 0% | 0% | 0% | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 137 | 66 | 1720 | 560 | 14 | 2 |  |  |  | 518 | 31 | 9 | 5
2014-10-04 | Soleado | Lluvioso/nublado | 55.36% | 0% | 0% | 0.32% | 0.14% | 1% | 0% | 0% | 137 | 56 | 1720 | 560 | 15 | 1 | 14:00 a 15:00 | 1 | 2 | 605 | 36 | 0 | 0
2014-10-05 | Soleado | Soleado | 55.56% | 0% | 0% | 0.95% | 0.17% | 0.62% | 0.62% | 0% | 137 | 56 | 1720 | 560 | 15 | 1 |  |  |  | 420 | 22 | 12 | 6.6
2014-10-06 | Lluvioso | Nublado | 55.65% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.47% | 0% | 0% | 140 | 53 | 1790 | 530 | 15 | 1 | 6:40 a 11:30 | 4.8 | 6.3 | 405 | 20 | 7 | 4.2
2014-10-07 | Nublado | Soleado | 55.81% | 0% | 0% | 0% | 0.43% | 0% | 0% | 0% | 140 | 53 | 1790 | 530 | 15 | 1 |  |  |  | 425 | 27 | 9 | 4.6
2014-10-08 | Soleado | Soleado | 56.19% | 0% | 0% | 0% | 0.39% | 0% | 1.95% | 0% | 136 | 55 | 1730 | 550 | 14 | 2 | 18:00 a 20:00 | 2 |  | 479 | 35 | 15 | 8.6
2014-10-09 | Soleado | Nublado/Soleado | 58.94% | 0% | 0% | 1.2% | 0.55% | 1.83% | 1.95% | 0% | 136 | 55 | 1730 | 550 | 14 | 2 |  |  |  | 467 | 33 | 7 | 4.1
2014-10-10 | Soleado | Nublado/Soleado | 57.63% | 0% | 0% | 2.63% | 0.72% | 0% | 1.95% | 0% | 145 | 35 | 1850 | 350 | 15 | 1 |  |  |  | 709 | 20 | 20 | 11.2
2014-10-11 | Lluvioso | Nublado/Soleado | 58.08% | 0% | 0% | 0.11% | 0.49% | 0% | 1.95% | 0% | 145 | 39 | 1850 | 390 | 15 | 1 | 07:30 a 09:00 y 17:30 a 19:00 | 3 | 3 | 580 | 30 | 2 | 1.1
2014-10-12 | Lluvioso | Soleado | 60.72% | 0% | 0% | 0% | 6.46% | 0.33% | 1.95% | 0% | 145 | 39 | 1850 | 390 | 15 | 1 | 04:00 a 7:00 | 3 | 3 | 425 | 25 | 14 | 7.1
2014-10-13 | Soleado | Soleado | 61.54% | 0% | 2.32% | 0.09% | 0.7% | 0% | 1.95% | 0% | 147 | 39 | 1890 | 390 | 15 | 1 |  |  |  | 585 | 100 | 6 | 3.2
2014-10-14 | Soleado | Soleado | 62.14% | 0% | 0% | 0% | 0.97% | 0% | 1.9% | 0% | 147 | 39 | 1890 | 390 | 15 | 1 |  |  |  | 696 | 5
2014-10-15 | Soleado | Soleado | 62.78% | 0% | 0% | 0.04% | 1.45% | 1.03% | 0% | 0% | 147 | 35 | 1880 | 350 | 16 | 1 |  |  |  | 551 | 15 | 19 | 9.7
2014-10-16 | Soleado | Soleado | 64.11% | 0% | 0% | 0% | 3.58% | 0% | 0% | 0% | 147 | 35 | 1680 | 350 | 16 | 1 |  |  |  | 640 | 68 | 9 | 5.1
2014-10-17 | Soleado | Soleado | 64.9% | 0% | 0% | 1.01% | 1.95% | 0% | 0% | 0% | 144 | 32 | 1840 | 320 | 16 | 1 |  |  |  | 559 | 5 | 26 | 14.5
2014-10-18 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [11 empty] | 13 | 7.4
2014-10-19 | Soleado | soleado | 67.65% | 0% | 0% | 0% | 2.29% | 0% | 0% | 0% | 144 | 33 | 1840 | 330 | 15 | 2 | 13:00 a 13:30 | 0.5 | 1 | 533 | 23 | 26 | 14.4
2014-10-20 | Soleado | Nublado/Soleado | 67.87% | 0% | 0% | 0.85% | 0.42% | 0% | 0% | 0% | 148 | 31 | 1919 | 310 | 16 | 1 |  |  |  | 370 | 57 | 10 | 6.6
2014-10-21 | Lluvioso | Lluvioso/nublado | 68.66% | 0% | 0% | 0.54% | 2.03% | 0% | 0% | 0% | 148 | 30 | 1919 | 300 | 16 | 1 | 00:00 a 1:30 y 05:00 a 10:30 | 6 | 6 | 334 | 5 | 0 | 0
2014-10-22 | soleado | Soleado | 69.03% | 0% | 0% | 0% | 1.01% | 0% | 0% | 0% | 153 | 41 | 1990 | 410 | 16 | 1 |  |  |  | 978 | 79 | 25 | 12.8
2014-10-23 | Soleado | Soleado | 69.77% | 0% | 0% | 0.52% | 0.5% | 4.46% | 0% | 0% | 153 | 40 | 1990 | 400 | 16 | 1 |  |  |  | 763 | 6 | 25 | 15
2014-10-24 | Soleado | Lluvioso | 74.08% | 0% | 0% | 0% | 2.38% | 1.67% | 26.42% | 0% | 156 | 39 | 1980 | 360 | 15 | 1 | 14:00 a 15:00 | 1 | 3 | 393 | 5 | 10 | 5.9
2014-10-25 | Soleado | Nublado | 74.07% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 141 | 52 | 1830 | 520 | 14 | 1 |  |  |  | 457 |  | 4 | 2.5
2014-10-26 | Soleado | Nublado/Soleado | 74.18% | 0% | 0% | 0.19% | 0.25% | 0% | 0% | 0% | 141 | 52 | 1830 | 520 | 15 |  |  |  |  | 429 | 92 | 17 | 10.1
2014-10-27 | Soleado | Nublado/Soleado | 77.97% | 0% | 2.58% | 0% | 9.34% | 0% | 0% | 0% | 113 | 61 | 1540 | 610 | 15 |  |  |  |  | 1031 | 5 | 13 | 8.2
2014-10-28 | Soleado | Soleado | 78.8% | 4.97% | 0% | 0% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 113 | 61 | 1540 | 610 | 15 |  | 15:00 a 15:30 | 0.5 | 0.5 | 919 |  | 21 | 11.3
2014-10-29 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso | 79.09% | 0% | 0% | 0% | 0.7% | 0.27% | 0% | 0% | 98 | 61 | 1510 | 610 | 14 | 1 | 08:30 a 8:40 y 12:10 a 13:00 | 1.5 | 5 | 571 | 13 | 2 | 1.3
2014-10-30 | Lluvioso | Nublado | 79.71% | 0% | 0% | 0.05% | 0.53% | 3.7% | 0% | 0% | 98 | 61 | 1510 | 610 | 15 |  | 00:00 a 04:00, 09:00 a 10:00 y 12:00 a 13:00 | 6 | 8 | 547 | 73 | 0 | 0
2014-10-31 | Lluvioso | Nublado | 79.73% | 0% | 0% | 0% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 91 | 69 | 1370 | 690 | 15 |  | 07:00 a 11:00 | 4 | 8 | 145 | 5 | 4 | 2.5
2014-11-01 | Soleado | Soleado | 79.82% | 0% | 0% | 0.39% | 0.12% | 0.18% | 0% | 0% | 91 | 69 | 1370 | 690 | 15 |  |  |  |  | 795 | 53 | 17 | 8.6
2014-11-02 | Soleado | Lluvioso | 79.89% | 0% | 0% | 0% | 0.07% | 0.34% | 0% | 0% | 91 | 69 | 1370 | 690 | 15 |  | 15:50 a 16:50 | 1 | 2 | 882 | 12 | 0 | 0
2014-11-03 | Soleado | Soleado | 81.47% | 0% | 0% | 0% | 3.32% | 3.14% | 0% | 0% | 92 | 75 | 1390 | 750 | 15 |  |  |  |  | 309 | 53 | 6 | 3.7
2014-11-04 | Lluvioso | Lluvioso/nublado | 81.75% | 0% | 0% | 0% | 0.06% | 0% | 2.05% | 0% | 93 | 75 | 1410 | 750 | 15 |  | 09:00 a 10:00 y 11:30 a 14:00 | 3.5 | 3.5 | 335 | 5 | 1 | 0.5
2014-11-05 | Nublado | Lluvioso | 81.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.27% | 91 | 73 | 1380 | 730 | 15 |  | 12:50 a 16:00 | 4.2 | 4.2 | 559 | 20 | 10 | 6
2014-11-06 | Nublado | Soleado | 81.88% | 0% | 0% | 0.17% | 0.09% | 0.47% | 0% | 0% | 86 | 72 | 1300 | 720 | 15 |  |  |  |  | 651 | 42 | 14 | 7.8
2014-11-07 | Soleado | Nublado | 82.07% | 0% | 0% | 0.69% | 0.19% | 0.12% | 0.46% | 0% | 87 | 64 | 1400 | 640 | 15 |  | 11:20 a 12:10 | 2.7 | 2.7 | 563 | 5 | 14 | 7.8
2014-11-08 | Soleado | Nublado | 82.17% | 0% | 0% | 0.69% | 0.08% | 0.11% | 0% | 0% | 86 | 64 | 1330 | 640 | 15 |  |  |  |  | 1136 | 68 | 18 | 10.2
2014-11-09 | Nublado | Soleado | 82.27% | 0% | 0% | 0.24% | 0.06% | 0.57% | 0% | 0% | 86 | 84 | 1330 | 640 | 15 |  | 10:30 a 11:00 | 0.5 | 4 | 512 |  | 7 | 3.9
2014-11-10 | Nublado | Soleado | 82.41% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 1.08% | 0% | 95 | 61 | 1360 | 610 | 15 |  | 12:40 a 15:40 | 3 | 5 | 348
2014-11-11 | Soleado | Soleado | 82.32% | 0% | 0% | 0% | 0.09% | 0% | 0% | 0% | 95 | 67 | 1390 | 670 | 15 |  |  |  |  | 1286 | 70 | 21 | 11.9
2014-11-12 | Lluvioso | Nublado | 82.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98 | 67 | 1380 | 670 | 15 |  | 10:40 a 12:20 | 2.3 | 10 | 120 | 6
2014-11-13 | Lluvioso | Nublado | 82.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38 | 67 | 1240 | 670 | 15 |  | 08:00 a 12:00 | 4 | 7 | 655 | 63 | 0 | 0
2014-11-14 | lluvioso | Lluvioso | 82.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85 | 67 | 1240 | 670 | 15 |  | 0:00 a 15:20 | 15.3 | 10 | 655 | 53 | 0 | 0
2014-11-15 | Nublado | Nublado | 82.36% | 0% | 0% | 0.08% | 0.08% | 0% | 0% | 0% | 81 | 90 | 1310 | 900 | 15 |  |  |  |  | 655 | 53 | 12 | 6.3
2014-11-16 | Nublado | Soleado | 82.02% | 0% | 1.48% | 0.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81 | 91 | 1310 | 910 | 15 |  |  |  |  | 655 | 53 | 34 | 19.5
2014-11-17 | Nublado | Soleado | 84.7% | 0% | 0.28% | 1.69% | 0.18% | 0% | 10% | 0% | 99 | 82 | 1320 | 820 | 15 |  |  |  |  | 925 | 58 | 18 | 10.2
2014-11-18 | Nublado | Soleado | 86.06% | 0% | 0% | 1.37% | 0% | 0% | 15.42% | 0% | 99 | 82 | 1320 | 820 | 15 |  |  |  |  | 851 |  | 9 | 4.9
2014-11-19 | Nublado | Soleado | 86.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 111 | 80 | 1420 | 800 | 15 |  | 04:00 a 05:00 | 1 | 1 | 381 | 76 | 6 | 2.9
2014-11-20 | Lluvioso | Lluvioso/nublado | 90.42% | 0.9% | 0% | 1.28% | 2.03% | 1.03% | 0% | 60.01% | 121 | 82 | 1520 | 820 |  |  | 05:00 a 13:00 | 8 | 10 | 165
2014-11-21 | Soleado | Nublado | 90.87% | 0% | 0% | 0.81% | 0.74% | 0% | 0.92% | 0% | 120 | 87 | 1490 | 870 | 15 |  |  |  |  | 984 | 1
2014-11-22 | Nublado | Soleado | 91.23% | 0% | 0% | 0% | 0.07% | 2.56% | 0.3% | 0% | 120 | 87 | 1490 | 870 | 11 |  | 22:30 a 00:00 | 1.5 |  | 603 |  | 5 | 3.4
2014-11-23 | Lluvioso | Nublado | 91.25% | 0% | 0% | 0% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 120 | 87 | 1490 | 870 | 11 |  | 00:00 a 10:30 | 10.5 | 6 | 355
2014-11-24 | Lluvioso | Lluvioso | 91.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.3% | 0% | 0% | 132 | 86 | 1590 | 800 | 11 |  | 09:15 a 09:45 y 16:00 a 16:30 | 1 | 1.7
2014-11-25 | lluvioso | Nublado | 91.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 132 | 86 | 1590 | 860 |  |  | 00:00 a 11:30 | 11.5 | 7.5 | 192 | 65
2014-11-26 | Lluvioso | Lluvioso | 91.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 130 | 74 | 1560 | 740 |  |  | 04:00 a 09:00 y 11:30 a 14:00 | 7.5 | 10 | 500 |  | 4 | 2.7
2014-11-27 | Lluvioso | Nublado | 91.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.47% | 0% | 0% | 130 | 74 | 1560 | 740 | 11 |  | 00:00 a 07:00 y 19:30 a 00:00 | 13.5 | 4 | 383
2014-11-28 | Lluvioso/Nublado | Nublado | 92.64% | 0% | 0% | 0% | 0.14% | 2.34% | 0% | 0% | 108 | 68 | 1570 | 680 | 11 |  | 0:00 a 07:00 | 7 | 2 | 354 |  | 6 | 5.2
2014-11-29 | Soleado | Nublado | 92.16% | 0% | 0% | 0.1% | 0.91% | 0% | 0.15% | 0% | 99 | 71 | 1560 | 710 | 12 |  |  |  |  | 1457 | 5 | 33 | 15
2014-11-30 | Soleado | Nublado | 92.49% | 0% | 0% | 1.12% | 0.1% | 0% | 1.48% | 0% | 99 | 71 | 1560 | 710 | 13 |  |  |  |  | 1288 | 60
2014-12-01 | Lluvioso | Lluvioso | 92.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.98% | 0% | 99 | 71 | 1560 | 710 | 15 |  | 11:30 a 17:00 | 5.5 | 5.5 |  |  | 0 | 0
2014-12-02 | Nublado | Nublado | 92.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04% | 0% | 0% | 96 | 74 | 1560 | 710 | 13 |  | 19:00 a 23:59 | 5 |  | 492 | 36 | 3 | 2.1
2014-12-03 | Lluvioso | Lluvioso | 92.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 96 | 74 | 1560 | 740 | 13 |  | 00:00 a 05:00 y 05:00 a 17:00 | 17 | 10 | 130 | 5 | 0 | 0
2014-12-04 | Nublado | Nublado | 83.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.83% | 0% | 0% | 107 | 77 | 1560 | 770 | 13 |  |  |  |  | 180 |  | 33 | 17.7
2014-12-05 | Soleado | Soleado | 93.59% | 0% | 0% | 0% | 0.21% | 0% | 0% | 5.5% | 111 | 76 | 1550 | 760 | 13 |  |  |  |  | 466 | 35 | 17 | 10
2014-12-06 | Soleado | Soleado | 93.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.61% | 112 | 74 | 1580 | 740 | 13 |  |  |  |  | 296 | 5 | 29 | 14.1
2014-12-07 | Lluvioso/Nublado | Nublado/Soleado | 93.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.76% | 112 | 74 | 1590 | 740 | 13 |  | 10:30 a 11:00 | 0.5 |  | 305 | 5 | 20 | 11.3
2014-12-08 | Soleado | Lluvioso | 93.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.38% | 121 | 74 | 1660 | 740 | 13 |  | 13:00 a 21:30 | 8.5 | 4 | 202 | 65 | 11 | 6.3
2014-12-09 | Nublado | Nublado | 93.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 123 | 74 | 1690 | 740 | 13 |  | 21:00 a 22:00 | 1 |  | 193 | 5 | 9 | 4.6
2014-12-10 | Lluvioso | Lluvioso | 93.91% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.74% | 0% | 0.18% | 123 | 74 | 1690 | 740 | 13 |  | 06:30 a 11:00 y 14:00 a 15:00 | 5.5 | 6 | 120 |  | 0 | 0
2014-12-11 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/nublado | 93.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09% | 125 | 86 | 1750 | 860 | 13 |  | 06:30 a 08:30 y 17:00 a 19:00 | 4 | 2.5 | 166 | 100 | 2 | 1.4
2014-12-12 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/nublado | 94.01% | 0% | 0% | 0% | 0.14% | 0% | 0% | 0.76% | 132 | 88 | 1840 | 860 | 13 |  |  |  |  | 390 |  | 2 | 1
2014-12-13 | nublado | Nublado/Soleado | 94.52% | 0% | 0% | 0.63% | 0.93% | 0.88% | 0% | 0.44% | 132 | 91 | 1840 | 910 | 15 |  |  |  |  | 403 |  | 4 | 2.6
2014-12-14 | nublado | Nublado/Soleado | 95.12% | 0% | 0% | 0% | 1.48% | 0% | 0.69% | 0.31% | 132 | 91 | 1840 | 910 | 15 |  |  |  |  | 515 |  | 16 | 7.9
2014-12-15 | nublado | Lluvioso/Soleado | 95.35% | 0% | 0% | 0% | 0.57% | 0% | 0% | 0.39% | 130 | 91 | 1850 | 910 | 15 |  | 14:00 a 15:00 | 1 | 1.5 |  |  | 13 | 9.1
2014-12-16 | Soleado | Lluvioso/Soleado | 95.48% | 0% | 0% | 0% | 0.35% | 0% | 0% | 0% | 130 | 89 | 1850 | 890 | 12 |  | 17:30 a 18:00 | 0.5 |  | 578 |  | 29 | 11.2
2014-12-17 | Lluvioso | lluvioso | 95.54% | 0% | 0% | 0% | 0.15% | 0% | 0% | 0% | 134 | 87 | 1650 | 870 | 12 |  | 08.00 a 16:00 | 8 | 8 | 362 | 70 | 2 | 1.7
2014-12-18 | Lluvioso | Nublado | 95.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 126 | 2 | 1740 | 20 | 12 |  | 01:00 a 12:00 y 22:30 a 23:30. | 12 | 9 | 120 |  | 2 | 1.4
2014-12-19 | Lluvioso | Nublado | 95.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 123 | 1 | 1690 | 10 | 12 |  | 02:0 a 12:00 | 10 | 6 | 248 | 3 | 1 | 0.8
2014-12-20 | Lluvioso | Nublado | 96.88% | 0.47% | 0.01% | 0% | 3.13% | 1.13% | 0.6% | 60% | 96 | 1 | 1220 | 10 | 12 |  | 6:45 a 11:00 | 4.3 | 3 | 348 | 55 | 9 | 5.3
2014-12-21 | Nublado | Lluvioso | 97.17% | 1.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.62% | 86 | 1 | 110 | 10 | 12 |  | 13:20 a 15:30 y 21:30 a 00:00 | 3.6 | 2.7 | 474 | 66 | 0 | 0
2014-12-22 | Nublado | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86 | 1 | 1220 | 10 | 12 |  | 13:00 a 16:00 y 21:00 a 00:00 | 6 | 3.5 | 115 | 5 | 1 | 0.2
2014-12-23 | Lluvioso | lluvioso | 97.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86 | 1 | 1220 | 10 | 12 |  | 07:00 a 11:00, 12:00 a 13:00 y 15:00 a 00:00 | 18 | 9 | 115 |  | 0 | 0.2
2014-12-24 | Nublado | Lluvioso | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69 | 1 | 1060 | 10 | 12 |  | 00:00 a 07:00 | 7 | 3 | 100 | 6 | 17 | 9.3
2014-12-25 | Nublado | Nublado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69 | 1 | 1060 | 10 | 12 |  |  |  |  | 155 | 5 | 6 | 3.3
2014-12-26 | Lluvioso | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69 | 1 | 1060 | 10 | 12 |  | 9:20 a 12:00 y 14:20 a 18:20 | 5.4 | 4.6 | 220 |  | 3 | 1.2
2014-12-27 | Nublado | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43 | 1 | 710 | 10 | 12 |  | 16:30 a 19.30 y 23:00 a 00:00 | 4 | 0.5 | 142 | 5 | 31 | 19.3
2014-12-28 | Lluvioso | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43 | 2 | 710 | 20 | 12 |  | 00:00 a 14:00 | 14 | 8 | 100
2014-12-29 | Soleado | Soleado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 2 | 660 | 20 | 12 |  |  |  |  | 515 |  | 30 | 17.7
2014-12-30 | Lluvioso | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38 | 1 | 670 | 10 | 12 |  | 10:30 a 16:00 y 20:30 a 21:30 | 6.5 | 5 | 100 |  | 9 | 5.5
2014-12-31 | Lluvioso | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38 | 1 | 560 | 10 | 12 |  | 03:00 a 06:00, 8:30 a 09:30, 10:00 a 12:00, y 14:00 a 17:00 | 9 | 8.5 | 116 | 60 | 0 | 0
Note on L4: Ana Ponce de Leon Camahuali: MOD
Note on M4: Ana Ponce de Leon Camahuali: TOTAL DE OTRAS EMPRESAS
Note on A5: Ana Ponce de Leon Camahuali: datos obtenidos del DMS.
Note on A24: Ana Ponce de Leon Camahuali: Agregar correcion de "otras empresas" y " horas/hombre". A las fechas anteriores.

## Detalles 2014
Fecha | Equipos operacionales (OP) | Cantidad
2014-06-08 |  | 1
2014-06-09 |  | 1
2014-06-10 |  | 1
2014-06-11 |  | 2
2014-06-12 |  | 2
2014-06-13 |  | 2
2014-06-14 |  | 2
2014-06-15 |  | 3
2014-06-16 |  | 3
2014-06-17 |  | 3
2014-06-18 |  | 4
2014-06-19 |  | 4
2014-06-20 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 312 (SP-EX-15), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2014-06-21 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 312 (SP-EX-15), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2014-06-22 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 312 (SP-EX-15), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2014-06-23 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 312 (SP-EX-15), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2014-06-24 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 312 (SP-EX-15), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2014-06-25 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 312 (SP-EX-15), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2014-06-26 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 312 (SP-EX-15), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2014-06-27 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 312 (SP-EX-15), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) | 5
2014-06-28 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 312 (SP-EX-15), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) | 5
2014-06-29 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (SP-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) | 4
2014-06-30 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) | 4
2014-07-01 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) | 5
2014-07-02 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) | 4
2014-07-03 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (SP-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) | 4
2014-07-04 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (SP-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) | 4
2014-07-05 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (SP-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) | 6
2014-07-06 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) | 6
2014-07-07 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) | 6
2014-07-08 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (SP-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) | 6
2014-07-09 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) | 6
2014-07-10 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (SP-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) | 6
2014-07-11 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) | 6
2014-07-12 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) | 6
2014-07-13 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (SP-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) | 6
2014-07-14 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (SP-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) | 7
2014-07-15 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) | 7
2014-07-16 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (SP-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) | 7
2014-07-17 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (SP-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) | 8
2014-07-18 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Excavadora CAT 336 (SP-EX-28), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) | 9
2014-07-19 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (SP-EX-85), Excavadora CAT 336 (SP-EX-28), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) | 9
2014-07-20 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (SP-EX-85), Excavadora CAT 336 (SP-EX-28), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) | 9
2014-07-21 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (SP-EX-85), Excavadora CAT 336 (SP-EX-28), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) | 9
2014-07-22 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (SP-EX-85), Excavadora CAT 336 (SP-EX-28), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) | 9
2014-07-23 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (SP-EX-85), Excavadora CAT 336 (SP-EX-28), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) | 9
2014-07-24 | Retroexcavadora CAT 320E (SP-RT-05), Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Excavadora CAT 336 (SP-EX-28), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) | 9
2014-07-25 | Paralizado
2014-07-26 | Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Excavadora CAT 336 (SP-EX-28), | 4
2014-07-27 | Paralizado
2014-07-28 | Paralizado
2014-07-29 | Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (SP-EX-85), Excavadora CAT 336 (SP-EX-28), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 8
2014-07-30 | Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Excavadora CAT 336 (SP-EX-28), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 9
2014-07-31 | Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41), Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 9
2014-08-01 | Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 10
2014-08-02 | Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 11
2014-08-03 | Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 11
2014-08-04 | Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 10
2014-08-05 | Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 11
2014-08-06 | Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 11
2014-08-07 | Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 11
2014-08-08 | Paralizado
2014-08-09 | Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 11
2014-08-10 | Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 11
2014-08-11 | Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 11
2014-08-12 | Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 11
2014-08-13 | Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 11
2014-08-14 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 12
2014-08-15 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 12
2014-08-16 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 12
2014-08-17 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 12
2014-08-18 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 12
2014-08-19 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 12
2014-08-20 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 12
2014-08-21 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 12
2014-08-22 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 12
2014-08-23 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 12
2014-08-24 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 12
2014-08-25 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 11
2014-08-26 | Paralizado
2014-08-27 | Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 12
2014-08-28 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 12
2014-08-29 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 12
2014-08-30 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 12
2014-08-31 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 13
2014-09-01 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 9
2014-09-02 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 12
2014-09-03 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 12
2014-09-04
2014-09-05 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 13
2014-09-06 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-09-07 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 14
2014-09-08 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 13
2014-09-09 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 13
2014-09-10 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 14
2014-09-11 | Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), | 4
2014-09-12 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 9
2014-09-13 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 9
2014-09-14 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 9
2014-09-15 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 9
2014-09-16 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 9
2014-09-17 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 10
2014-09-18 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-09-19 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 14
2014-09-20 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 14
2014-09-21 | Paralizado
2014-09-22 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 14
2014-09-23 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-09-24 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 14
2014-09-25 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-09-26 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-09-27 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-09-28 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-09-29 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-09-30 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 10
2014-10-01 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-10-02 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-10-03 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-11), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 14
2014-10-04 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-10-05 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-10-06 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-10-07 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-10-08 | Volqueta (SP-CV-06) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 14
2014-10-09 | Volqueta (SP-CV-06) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 14
2014-10-10 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-10-11 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-10-12 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-10-13 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-10-14 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 15
2014-10-15 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 16
2014-10-16 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 16
2014-10-17 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 16
2014-10-18
2014-10-19 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) , Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-10-20 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 16
2014-10-21 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 16
2014-10-22 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 16
2014-10-23 | Volqueta (SP-CV-06) Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 16
2014-10-24 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Carmix (SP-MX-04) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-10-25 | Volqueta (SP-CV-06) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 14
2014-10-26 | Volqueta (SP-CV-06) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-10-27 | Volqueta (SP-CV-06) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-10-28 | Volqueta (SP-CV-06) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-10-29 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 14
2014-10-30 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-10-31 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-01 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-02 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-03 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-04 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-05 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-06 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-07 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-08 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-09 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-10 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-11 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-12 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-13 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-14 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-15 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-16 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-17 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-18 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-19 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-20
2014-11-21 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-12) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-11-22 | Motoniveladora (SP-MN-02) Retroexcavadora CAT 420E (SP-RT-05) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40), Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 11
2014-11-23 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 11
2014-11-24 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 11
2014-11-25
2014-11-26
2014-11-27 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 11
2014-11-28 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 11
2014-11-29 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2014-11-30 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 13
2014-12-01 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-12-02 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 13
2014-12-03 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 13
2014-12-04 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 13
2014-12-05 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 13
2014-12-06 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 13
2014-12-07 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 13
2014-12-08 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 13
2014-12-09 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 13
2014-12-10 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 13
2014-12-11 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 13
2014-12-12 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) 03 Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-12-13 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) 03 Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-12-14 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) 03 Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-12-15 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 315 (SP-EX-19) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) 03 Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 15
2014-12-16 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2014-12-17 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2014-12-18 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2014-12-19 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2014-12-20 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2014-12-21 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2014-12-22 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2014-12-23 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2014-12-24 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2014-12-25 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2014-12-26 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2014-12-27 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2014-12-28 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2014-12-29 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2014-12-30 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2014-12-31 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
Note on A14: Ana Ponce de Leon Camahuali: Agregar correcion de "otras empresas" y " horas/hombre". A las fechas anteriores.

## 2015
DATOS OPERACIONALES DEL PAD A
Fecha | Condición del tiempo |  | Progreso General (Ejecutado) | Hitos de Progreso (Avance del día) | [6 empty] | Personal en obra |  | Horas hombre hoy |  | N° de equipos |  | Horas de lluvia | N° de horas de lluvia | N° Horas de impacto de lluvia | Consumo de combustible |  | N° de vuelos de helicoptero | N° horas de vuelos de helicoptero
| Mañana | Tarde |  | Preliminary works | Temporary works | Earth movement | Civil Works | Electrical Installations | Water and sewage System | Installation of Piping for Testing | SERPETBOL | Otros | SERPETBOL | Otras empresas | OPE | INOPE |  |  |  | DIESEL 2 | GASOLINE 84
2015-01-01 | Lluvioso | Soleado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42 | 1 | 650 | 10 | 12 | - | 03:00 a 5:00, 06:30 a 9:30 y 11:00 a 11:30 | 5.5 | 1.5 | 100 | 60 | 11 | 6.9
2015-01-02 | Lluvioso | Nublado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35 | 1 | 560 | 10 | 12 | - | 03:00 a 07:00 y 21:00 a 00:00 | 7 | 1 | 100 | 60 | 0 | 0
2015-01-03 | Lluvioso | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35 | 1 | 570 | 10 | 12 | - | 05:00 a 09:00, 15:30 a 16:30 y 17:00 a 23:00 | 11 | 4.5 | 100 |  | 0 | 0
2015-01-04 | Lluvioso | Nublado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41 | 2 | 630 | 20 | 12 | - | 00:00 a 09:00 | 9 | 3 | 100 |  | 13 | 8
2015-01-05 | Lluvioso | Soleado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61 | 2 | 840 | 20 | 12 | - | 09:00 a 09:30 y 13:00 a 13:30 | 1 | 2 | 120 |  | 28 | 17.6
2015-01-06 | Soleado | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61 | 2 | 860 | 20 | 12 | - | 13:00 a 15:30 | 2.5 | 2 | 120 |  | 24 | 14.3
2015-01-07 | Soleado | Nublado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85 | 2 | 1120 | 20 | 11 | - |  |  |  | 495 | 65 | 9 | 6.4
2015-01-08 | Lluvioso | Nublado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85 | 2 | 1110 | 20 | 10 | - | 09:00 a 13:00 | 4 | 5 | 427 |  | 16 | 8.3
2015-01-09 | Nublado | Soleado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95 | 2 | 1400 | 20 | 10 | - |  |  |  | 581 |  | 25 | 14.7
2015-01-10 | Lluvioso | Nublado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93 | 1 | 1310 | 10 | 10 | - | 09:00 a 13:00 | 4 | 4 | 196 |  | 22 | 12.7
2015-01-11 | Nublado | Soleado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95 | 1 | 1410 | 10 | 10 | - |  |  |  | 200 | 15 | 21 | 11.7
2015-01-12 | Nublado | Lluvioso | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92 | 1 | 1390 | 10 | 10 | - | 15:00 a 00:00 | 9 | 2 | 441 | 30 | 11 | 8.2
2015-01-13 | Nublado | Nublado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97 | 1 | 1360 | 10 | 9 | - |  |  |  | 120 | 20 | 3 | 1.9
2015-01-14 | Nublado | Nublado | 97.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97 | 1 | 1360 | 10 | 9 | - |  |  |  | 345 | 40 | 1 | 0.3
2015-01-15 | Lluvioso | Nublado | 98.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 102 | 1 | 1400 | 10 | 9 | - | 02:00 a 10:30 y 21:00 a 00:0 | 10.5 | 6 | 100 | 10 | 4 | 2.3
2015-01-16 | Lluvioso | Nublado | 98.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100 | 1 | 1420 | 10 | 9 | - | 09:00 a 12:00 y 19:00 a 22:00 | 6 | 4 | 100 |  | 3 | 1.9
2015-01-17 | Lluvioso | Nublado | 99.16% | 0% | 0% | 0.29% | 0.74% | 0.13% | 0% | 0% | 100 | 1 | 1420 | 10 | 8 | - | 6:40 a 8:00 y 19:00 a 22:00 | 4.4 | 1.3 | 205 | 20 | 11 | 7.3
2015-01-18 | Lluvioso | Nublado | 99.2% | 0% | 0% | 0.33% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 102 | 1 | 1440 | 10 | 8 | 1 | 09:50 a 10:20 | 0.5 | 1.2 | 480 | 30 | 15 | 8.9
2015-01-19 | Nublado | Lluvioso | 99.25% | 0% | 0% | 0.29% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 100 | 1 | 1440 | 10 | 9 | 1 | 12:00 a 14:00 y 23: a 00:00 | 3 | 2 | 355 | 35 | 12 | 7.2
2015-01-20 | Lluvioso | Nublado | 99.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100 | 1 | 1440 | 10 | 9 | 1 | 00:00 a 11:30 | 11.5 | 7 | 370 | 5 | 12 | 6.8
2015-01-21 | Nublado | Lluvioso/Soleado | 99.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99 | 1 | 1440 | 10 | 9 | 1 | 16:50 a 22:00 | 5.5 | 0.2 | 120 | 20 | 34 | 18.5
2015-01-22 | Soleado | Lluvioso/Nublado | 99.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99 | 1 | 1440 | 10 | 9 | - | 16:40 a 19:00 | 2.3 | 0.3 | 140 | 20 | 23 | 13.8
2015-01-23 | Soleado | Nublado | 99.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89 | 3 | 1310 | 30 | 9 | - | 21:30 a 23:30 | 2 |  | 360 | 25 | 21 | 11.4
2015-01-24 | Soleado | Nublado | 99.74% | 0% | 0% | 0% | 1.34% | 0% | 0% | 0% | 89 | 3 | 1310 | 30 | 9 | - |  |  |  | 307 | 25 | 28 | 15.4
2015-01-25 | Lluvioso/Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.51% | 88 | 3 | 1300 | 30 | 9 | - | 12:20 a 13:00 |  |  |  |  | 20 | 10.4
2015-01-26 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76 | 2 | 1170 | 20 | 9 | - | 04:00 a 11:30 | 7.5 | 5 | 242 | 25 | 8 | 4.7
2015-01-27 | Lluvioso/Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 76 | 2 | 1170 | 20 | 9 | - | 10:30 a 11:30 | 1 | 3 | 140 | 20 | 0 | 0
2015-01-28 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78 | 2 | 1050 | 20 | 9 | - | 04:00 a 06:30 | 2.5 | 1.5 | 145 | 20 | 18 | 9.7
2015-01-29 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78 | 2 | 1050 | 20 | 9 | - |  |  |  | 166 | 23 | 11 | 6.2
2015-01-30 | Lluvioso/Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78 | 2 | 1050 | 20 | 9 | - | 12:00 a 13.00 | 1 | 1.5 | 140 | 20 | 0 | 0
2015-01-31 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68 | 2 | 930 | 20 | 8 | - | 19:20 a 23:00 | 3.6 |  | 172 | 20 | 39 | 22.2
2015-02-01 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68 | 2 | 930 | 20 | 8 | - | 06:00 a 7:50 y 16:10 a 18:30 | 3.4 | 3 | 130 | 20 | 15 | 8.9
2015-02-02 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65 | 2 | 890 | 20 | 8 | - |  |  |  | 135 | 20 | 37 | 20.6
2015-02-03 | Nublado | Lluvioso/Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65 | 2 | 890 | 20 | 8 | - | 16:30 a 17:30 | 1 | 0.5 | 265 | 15 | 15 | 6.4
2015-02-04 | Nublado | Lluvioso/Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68 | 2 | 900 | 20 | 7 | - | 13:30 a 14:30 | 1 | 1 | 135 | 30 | 11 | 6
2015-02-05 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65 | 5 | 870 | 50 | 7 | - | 10:10 a 11:00, 15:20 a 15:40 | 1.1 | 3.1 | 150 | 20 | 1 | 0.9
2015-02-06 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58 | 5 | 820 | 50 | 7 | - |  |  |  | 120 | 20 | 2 | 1.3
2015-02-07 | Lluvioso | Lluvioso/Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58 | 4 | 820 | 40 | 7 | - | 05:30 a 14:30 a.m. | 9 | 7 | 130 | 20 | 0 | 0
2015-02-08 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60 | 4 | 840 | 40 | 6 | - |  |  |  | 175 | 20 | 25 | 12.5
2015-02-09 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52 | 4 | 710 | 40 | 6 | - | 17:50 a 19:40 y 21:20 a 00:00 | 1.5 |  | 180 | 25 | 14 | 7
2015-02-10 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52 | 4 | 710 | 40 | 6 | - | 00:00 a 09:00, 14:30 a 14:50 y 20:30 a 23:00 | 11.9 | 3.3 | 120 | 10 | 0 | 0
2015-02-11 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47 | 5 | 640 | 50 | 6 | - | 17:10 a 20:10 y 22:00 a 00:00 | 3 |  | 120 | 15 | 20 | 10.6
2015-02-12 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 5 | 640 | 50 | 5 | - |  |  |  | 120 | 20 | 11 | 7.3
2015-02-13 | Soleado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49 | 1 | 650 | 10 | 5 | - | 16:00 a 23:00 | 7 | 1 | 190 | 25 | 16 | 8.8
2015-02-14 | Soleado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48 | 2 | 650 | 20 | 5 | - | 13:50 a 14:10 | 0.3 | 0.7 | 125 | 25 | 2 | 1.3
2015-02-15 | Lluvioso | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49 | 2 | 650 | 20 | 5 | - | 5:00 a 9:00 y 22:30 a 00:00 | 5.5 | 4 | 120 | 25 | 8 | 4.9
2015-02-16 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55 | 2 | 710 | 20 | 5 | - | 05:00 a 07:00, 10:00 a 11:00 y 22:00 a 00:00 | 5 | 2 | 120 | 25 | 5 | 2.3
2015-02-17 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55 | 2 | 710 | 20 | 5 | - | 00:00 a 10:00 | 10 | 4 | 120 | 5 | 0 | 0
2015-02-18 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55 | 2 | 690 | 20 | 5 | - |  |  |  | 120 | 15 | 20 | 11.1
2015-02-19 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55 | 2 | 690 | 20 | 5 | - | 18:20 a 20:20 | 2 |  | 120 | 20 | 0 | 0
2015-02-20 | Soleado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51 | 2 | 650 | 20 | 5 | - | 10:30 a 10:50 y 16:20 a 00:00 | 1 | 1.5 | 120 | 20 | 5 | 2.1
2015-02-21 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 2 | 640 | 20 | 5 | - | 00:00 a 8:00 y 16:10 a 16:40 | 8.5 | 3.8 | 120 | 20 | 0 | 0
2015-02-22 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | - | [5 empty] | 31 | 16.7
2015-02-23 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45 | 2 | 600 | 20 | 5 | - | 7:40 a 10:00 y 21:00 a 00:00 | 5.3 | 3 | 120 | 20
2015-02-24 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45 | 2 | 600 | 20 | 5 | - | 5:50 a 7:40, 09:00 a 9:20 y 16:40 a 00:00 | 8.5 | 3 | 120 | 20 | 2 | 1.3
2015-02-25 | Nublado | Lluvioso | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 2 | 540 | 20 | 4 | - | 00:00 a 02:00, 16:40 a 17:20, 18:30 a 20:00 | 4 | 0.7 | 120 | 20 | 34 | 17.8
2015-02-26 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 2 | 550 | 20 | 4 | - |  |  |  | 120 | 25 | 29 | 16.2
2015-02-27 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37 | 2 | 510 | 20 | 4 | - |  |  |  | 120 | 20 | 5 | 1.5
2015-02-28 | Lluvioso | Lluvioso | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37 | 2 | 510 | 20 | 3 | - | 10:20 a 11:00, 13:20 a 14:10 y 21:00 a 00:00 | 4.5 | 1.5 | 120 | 10 | 0 | 0
2015-03-01 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37 | 1 | 520 | 10 | 3 | - | 08:00 a 09:00 y 22:00 a 00:00 | 3 | 3 | 120 | 20 | 8 | 4.9
2015-03-02 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37 | 2 | 510 | 20 | 3 | - | 00:00 a 10:00 | 10 | 4 | 120 | 10 | 2 | 1.2
2015-03-03 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39 | 2 | 540 | 20 | 3 | - |  |  |  | 120 | 10 | 12 | 7.7
2015-03-04 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 1 | 580 | 10 | 3 | - |  |  |  | 120 | 20 | 4 | 1.9
2015-03-05 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47 | 1 | 590 | 10 | 3 | - | 000:00 a 11:50 | 11.9 | 7 | 120 | 20 | 6 | 3.7
2015-03-06 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44 | 1 | 570 | 10 | 3 | - | 09:40 a 10.00 | 0.3 | 0.3 | 120 | 20 | 7 | 4.5
2015-03-07 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45 | 1 | 580 | 10 | 3 | - | 08:45 s 09:00, 15:00 a 15:30 y 17:30 a 17:40 | 1.2 | 0.8 | 120 | 10 | 3 | 1.9
2015-03-08 | Lluvioso | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 1 | 630 | 10 | 3 | - | 03:00 a 10:40 | 7.7 | 4.7 | 120 | 25 | 13 | 7.7
2015-03-09 | Soleado | lluvioso | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49 | 1 | 590 | 10 | 3 | - | 13:00 a 13:30, 16:30 a 16:50 y 17:10 a 17:30 | 1.2 | 1.3 | 120 | 10 | 15 | 8.7
2015-03-10 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 2 | 510 | 20 | 3 | - | 03:00 a 06:00 | 3 | 1 | 120 | 20 | 36 | 20.1
2015-03-11 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 2 | 600 | 20 | 3 | - |  |  |  | 120 | 20 | 41 | 22.7
2015-03-12 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 2 | 610 | 20 | 3 | - | 12:10 a 13:00 y 17:30 a 18:00 | 1.3 | 0.5 | 120 | 20 | 31 | 16.9
2015-03-13 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52 | 2 | 650 | 20 | 3 | - | 13:50 a 14:50 | 1 | 1 | 120 | 20 | 3 | 1.1
2015-03-14 | Lluvioso | lluvioso | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52 | 2 | 660 | 20 | 3 | - | 09:00 a 15:00 | 6 | 6 | 120 | 20 | 1 | 0.5
2015-03-15 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52 | 2 | 660 | 20 | 3 | - | 23:00 a 00:00 | 1 |  | 120 | 20 | 38 | 19.6
2015-03-16 | Lluvioso | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 2 | 640 | 20 | 3 | - | 00:00 a 10:00 | 10 | 7 | 125 | 20 | 26 | 14.3
2015-03-17 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50 | 2 | 650 | 20 | 3 | - | 13:30 a 14:30 y 17:30 a 22:00 | 5.5 | 1 | 130 | 20 | 28 | 15.7
2015-03-18 | Luvioso | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47 | 2 | 610 | 20 | 3 | - | 01:00 a 09:00 y 17:30 a 20:00 | 10.5 | 4 | 120 | 20 | 20 | 10.4
2015-03-19 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40 | 2 | 540 | 20 | 3 | - |  |  |  | 165 | 20 | 29 | 14.8
2015-03-20 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45 | 2 | 590 | 20 | 3 | - | 18:30 a 21:30 | 3 |  | 120 | 20 | 14 | 6.5
2015-03-21 | Lluvioso | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45 | 2 | 600 | 20 | 3 | - | 07:00 a 08:20, 10:40 a 11:30 y 19:30 a 22:00 | 6.7 | 2.2 | 120 | 20 | 9 | 4
2015-03-22 | Lluvioso | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48 | 2 | 640 | 20 | 3 | - | 17:00 a 17:40 | 0.7 |  | 120 | 25 | 5 | 1.8
2015-03-23 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48 | 2 | 630 | 20 | 3 | - |  |  |  | 120 | 20 | 8 | 3.4
2015-03-24 | lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48 | 2 | 630 | 20 | 3 | - | 03:00 a 11:30 | 8.5 | 5 | 120 | 20 | 1 | 0.7
2015-03-25 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 2 | 610 | 20 | 3 | - |  |  |  | 120 | 20 | 17 | 8.3
2015-03-26 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | - | [5 empty] | 8 | 3.8
2015-03-27 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 2 | 600 | 20 | 2 | - | 00:00 a 11:10 | 11.2 | 7 | 120 | 20 | 8 | 5
2015-03-28 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 2 | 600 | 20 | 2 | - | 06:00 a 11:00 | 5 | 5 | 120 | 20 | 0 | 0
2015-03-29 | Nublado | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 1 | 600 | 10 | 2 | - |  |  |  | 120 | 25 | 2 | 1.1
2015-03-30 | Lluvioso | Nublado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48 | 1 | 610 | 10 | 2 | - | 06:00 a 10:30 | 4.5 | 5 | 120 | 20 | 2 | 1.5
2015-03-31 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | - | [5 empty] | 3 | 1.6
2015-04-01 | Nublado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 1 | 580 | 10 | 2 | - | 13:00 a 14:00 | 1 | 1.5 | 169 | 20 | 21 | 11.7
2015-04-02 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 1 | 570 | 10 | 2 | - |  |  |  | 120 | 20 | 31 | 16
2015-04-03 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46 | 1 | 570 | 10 | 2 | - |  |  |  | 140 |  | 37 | 18.6
2015-04-04 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47 | 1 | 580 | 10 | 2 | - | 10:50 a 11:00, 15:10 a 15:30 y 19:40 a 20:50 | 1.7 | 1.2 | 120 |  | 5 | 1.2
2015-04-05 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47 | 1 | 580 | 10 | 1 | - | 20:40 a 24:00 | 3.3 |  | 125 | 20 | 10 | 4.3
2015-04-06 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47 | 1 | 580 | 10 | 1 | - | 10:30 a 15:30 | 5 | 6.5 | 46 |  | 15 | 7.7
2015-04-07 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29 | 1 | 390 | 10 | 1 | - | [5 empty] | 29 | 16.2
2015-04-08 | Soleado | Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21 | 1 | 270 | 10 | 1 | - | [5 empty] | 42 | 23.8
2015-04-09 | Lluvioso | Nublado/Soleado | 99.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21 | 1 | 270 | 10 | 1 | - | 10:30 a 11:30 | 1 | 1.5 |  |  | 5 | 2.8
2015-04-10 | Lluvioso | Nublado | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21 | 1 | 270 | 10 | 1 | - | 04:00 a 09:40 | 5.7 | 4 |  |  | 12 | 6.1 | Ultimo Informe SERPETBOL
2015-04-11 | Nublado |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 |  | 2046 |  |  | - | - | - | - | 2000 | - | 6 | 3.6
2015-04-12 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |  | 2035 |  |  | - | - | - | - | 2200 | - | 16 | 9.5
2015-04-13 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 |  | 2013 |  |  | - | - | - | - | 2200 | - | 16 | 8.3
2015-04-14 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 |  | 1947 |  |  | - | - | - | - | 2000 | - | 16 | 8.4
2015-04-15 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |  | 1760 |  |  | - | - | - | - | 1900 | - | 7 | 3.5
2015-04-16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |  | 1551 |  |  | - | - | - | - | 1185 | - | 11 | 5.9
2015-04-17 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |  | 1551 |  |  | - | - | - | - | 981 | - | 4 | 2.2
2015-04-18 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |  | 1617 |  |  | - | - | - | - | 951 | - | 26 | 14.4
2015-04-19 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |  | 1551 |  |  | - | - | - | - | 1161 | - | 17 | 8.6
2015-04-20 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 |  | 1639 |  |  | - | - | - | - | 1080 | - | 4 | 2.2
2015-04-21 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |  | 1617 |  |  | - | - | - | - | 871 | - | 7 | 4
2015-04-22 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 |  | 1573 |  |  | - | - | - | - |  | - | 23 | 12
2015-04-23 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 |  | 1573 |  |  | - | - | - | - |  | - | 2 | 1.2
2015-04-24 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 |  | 1595 |  |  | - | - | - | - |  | - | 14 | 6.6
2015-04-25 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 |  | 1529 |  | 5 | - | - | - | - | 1171 | - | 26 | 14.3
2015-04-26 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |  | 1540 |  | 5 | - | - | - | - | 819 | - | 4 | 2
2015-04-27 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |  | 1540 |  | 5 | - | - | - | - | 1531 | - | 4 | 2.3
2015-04-28 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |  | 1617 |  | 5 | - | - | - | - | 1475 | - | 2 | 1.3
2015-04-29 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |  | 1617 |  | 5 | - | - | - | - | 1557 | - | 7 | 3.2
2015-04-30 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |  | 1650 |  | 5 | - | - | - | - | 1910 | - | 4 | 1.9
2015-05-01 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |  | 1606 |  | 5 | - | - | - | - | 1280 | - | 12 | 6.4
2015-05-02 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |  | 1606 |  | 5 | - | - | - | - | 873 | - | 0 | 0
2015-05-03 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |  | 1606 |  | 5 | - | - | - | - | 917 | - | 0 | 0
2015-05-04 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |  | 1606 |  | 5 | - | - | - | - | 631 | - | 0 | 0
2015-05-05 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 |  | 1672 |  | 5 | - | - | - | - | 931 | - | 4 | 2.3
2015-05-06 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 |  | 1573 |  | 5 | - | - | - | - | 2000 | - | 4 | 1.9
2015-05-07 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 |  | 1573 |  | 5 | - | - | - | - | 1320 | - | 0 | 0
2015-05-08 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |  | 1485 |  | 5 | - | - | - | - | 985 | - | 4 | 2.3
2015-05-09 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 |  | 1496 |  | 5 | - | - | - | - | 2000 | - | 4 | 1.6
2015-05-10 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |  | 1485 |  | 5 | - | - | - | - | 1857 | - | 6 | 3.5
2015-05-11 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |  | 1419 |  | 5 | - | - | - | - | 2187 | - | 2 | 0.9
2015-05-12 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |  | 1419 |  | 5 | - | - | - | - | 1500 | - | 2 | 0.8
2015-05-13 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 |  | 1518 |  | 5 | - | - | - | - | 1050 | - | 20 | 9.8
2015-05-14 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 |  | 1518 |  | 5 | - | - | - | - | 900 | - | 0 | 0
2015-05-15 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 |  | 1518 |  | 5 | - | - | - | - | 900 | - | 0 | 0
2015-05-16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |  | 1441 |  | 5 | - | - | - | - | 900 | - | 4 | 2.8
2015-05-17 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 |  | 1529 |  | 8 | - | - | - | - |  | - | 28 | 14.8 | Inicio de Reinyección bombas de PETREX
2015-05-18 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 |  | 1419 |  | 8 | - | - | - | - | 900 | - | 30 | 15.5
2015-05-19 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |  | 1441 |  | 8 | - | - | - | - | 900 | - | 29 | 15.3
2015-05-20 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |  | 1375 |  | 8 | - | - | - | - | 900 | - | 14 | 7.6
2015-05-21 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 |  | 8 | - | - | - | - |  | - | 6 | 3.4
2015-05-22 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |  | 1375 |  | 8 | - | - | - | - |  | - | 0 | 0
2015-05-23 | Lluvioso | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |  | 1331 |  | 8 | - | - | - | - |  | - | 1 | 0.6
2015-05-24 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |  | 1331 |  | 8 | - | - | - | - |  | - | 0 | 0
2015-05-25 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |  | 1320 |  | 8 | - | - | - | - |  | - | 3 | 1.7 | Sale PETREX
2015-05-26 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 |  | 1309 |  | 5 | - | - | - | - |  | - | 7 | 2.3
2015-05-27 | Nublado/Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |  | 1386 |  | 5 | - | - | - | - |  | - | 10 | 4.7
2015-05-28 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 |  | 1452 |  | 5 | - | - | - | - |  | - | 5 | 3.1
2015-05-29 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |  | 1441 |  | 5 | - | - | - | - |  | - | 0 | 0
2015-05-30 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |  | 1375 |  | 5 | - | - | - | - |  | - | 2 | 1.3
2015-05-31 | Nublado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 |  | 1397 |  | 5 | - | - | - | - | 442 | - | 2 | 1
2015-06-01 | Nublado/Soleado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 |  | 1397 |  | 5 | - | - | - | - | 1638 | - | 14 | 7.3
2015-06-02 | Nublado/Soleado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |  | 1353 |  | 5 | - | - | - | - | 484 | - | 1 | 0.2
2015-06-03 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |  | 1265 |  | 5 | - | - | - | - | 303 | - | 3 | 1.8
2015-06-04 | Nublado/Soleado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |  | 1254 |  | 5 | - | - | - | - | 314 | - | 13 | 7.1
2015-06-05 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |  | 1243 |  | 5 | - | - | - | - | 1173 | - | 37 | 18.7
2015-06-06 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |  | 1221 |  | 5 | - | - | - | - | 236 | - | 33 | 17.5
2015-06-07 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |  | 1232 |  | 5 | - | - | - | - | 776 | - | 11 | 5.4
2015-06-08 | Nublado/Soleado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |  | 1199 |  | 5 | - | - | - | - | 308 | - | 29 | 15.3
2015-06-09 | Nublado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |  | 1221 |  | 5 | - | - | - | - | 613 | - | 1 | 0.6
2015-06-10 | Nublado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |  | 1210 |  | 5 | - | - | - | - | 657 | - | 2 | 1.1
2015-06-11 | Lluvioso | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |  | 1210 |  | 5 | - | - | - | - | 93 | - | 7 | 4
2015-06-12 | Lluvioso | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |  | 1221 |  | 5 | - | - | - | - | 1113 | - | 1 | 0.6
2015-06-13 | Lluvioso | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |  | 1221 |  | 5 | - | - | - | - | 0 | - | 5 | 2.6
2015-06-14 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |  | 1265 |  | 5 | - | - | - | - | 0 | - | 3 | 1.6
2015-06-15 | Nublado/Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |  | 1375 |  | 5 | - | - | - | - | 717 | - | 1 | 0.5
2015-06-16 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 |  | 1375 |  | 5 | - | - | - | - |  | - | 0 | 0
2015-06-17 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |  | 1551 |  | 5 | - | - | - | - | 1739 | - | 3 | 2.1
2015-06-18 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |  | 1320 |  | 5 | - | - | - | - | 503 | - | 0 | 0
2015-06-19 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |  | 1276 |  | 5 | - | - | - | - |  | - | 5 | 2.7
2015-06-20 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |  | 1298 |  | 5 | - | - | - | - | 845 | - | 14 | 7.7
2015-06-21 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |  | 1265 |  | 5 | - | - | - | - |  | - | 19 | 10.4
2015-06-22 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |  | 1265 |  | 5 | - | - | - | - | 677 | - | 15 | 8.1
2015-06-23 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |  | 1265 |  | 5 | - | - | - | - |  | - | 25 | 13.9
2015-06-24 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |  | 1166 |  | 5 | - | - | - | - | 1170 | - | 18 | 10.4
2015-06-25 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |  | 1232 |  | 5 | - | - | - | - |  | - | 16 | 9.4
2015-06-26 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |  | 1166 |  | 5 | - | - | - | - | 95 | - | 25 | 14.9
2015-06-27 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |  | 1331 |  | 5 | - | - | - | - | 233 | - | 22 | 11.7
2015-06-28 | Lluvioso | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |  | 1441 |  | 5 | - | - | - | - | 800 | - | 10 | 5.3
2015-06-29 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |  | 1441 |  | 5 | - | - | - | - | 464 | - | 1 | 0.6
2015-06-30 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 |  | 1364 |  | 5 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 1.2
2015-07-01 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 |  | 1364 |  | 5 | - | - | - | - | 706 | - | 0 | 0
2015-07-02 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 |  | 1287 |  | 5 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 1.3
2015-07-03 | Lluvioso | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |  | 1210 |  | 5 | - | - | - | - | 600 | - | 2 | 0.8
2015-07-04 | Nublado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |  | 1210 |  | 5 | - | - | - | - | 600 | - | 0 | 0
2015-07-05 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |  | 1254 |  | 5 | - | - | - | - | 45 | - | 10 | 6.3
2015-07-06 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |  | 1243 |  | 5 | - | - | - | - | 90 | - | 1 | 0.7
2015-07-07 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 |  | 1397 |  | 6 | - | - | - | - | 925 | - | 19 | 10.8 | Reinyección bomba Baker Hughes
2015-07-08 | Nublado |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |  | 1353 |  | 6 | - | - | - | - |  | - | 6 | 2.8
2015-07-09 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |  | 1353 |  | 6 | - | - | - | - |  | - | 4 | 2.1
2015-07-10 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |  | 1265 |  | 6 | - | - | - | - | 0 | - | 6 | 4
2015-07-11 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |  | 1188 |  | 6 | - | - | - | - | 1107 | - | 26 | 14.8
2015-07-12 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |  | 1188 |  | 6 | - | - | - | - | 259 | - | 28 | 16.3
2015-07-13 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |  | 1320 |  | 6 | - | - | - | - | 385 | - | 18 | 9.8
2015-07-14 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |  | 1221 |  | 6 | - | - | - | - | 491 | - | 4 | 2
2015-07-15 | Nublado/Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |  | 1254 |  | 6 | - | - | - | - | 303 | - | 11 | 5.9
2015-07-16 | Lluvioso | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |  | 1254 |  | 6 | - | - | - | - | 623 | - | 0 | 0
2015-07-17 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |  | 1254 |  | 6 | - | - | - | - | 258 | - | 0 | 0
2015-07-18 | Nublado/Soleado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |  | 1243 |  | 6 | - | - | - | - | 196 | - | 4 | 2.2
2015-07-19 | Nublado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |  | 1166 |  | 6 | - | - | - | - |  | - | 2 | 0.8
2015-07-20 | Nublado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |  | 1188 |  | 6 | - | - | - | - | 110 | - | 5 | 2.7
2015-07-21 | Nublado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |  | 1188 |  | 6 | - | - | - | - | 700 | - | 1 | 0.7
2015-07-22 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |  | 1188 |  | 6 | - | - | - | - | 840 | - | 0 | 0
2015-07-23 | Nublado/Soleado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |  | 1155 |  | 6 | - | - | - | - | 85 | - | 9 | 5.7
2015-07-24 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |  | 1155 |  | 6 | - | - | - | - |  | - | 0 | 0
2015-07-25 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |  | 1155 |  | 6 | - | - | - | - | 470 | - | 0 | 0
2015-07-26 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |  | 1155 |  | 6 | - | - | - | - | 1400 | - | 25 | 16.5
2015-07-27 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |  | 1155 |  | 6 | - | - | - | - | 50 | - | 26 | 14.2
2015-07-28 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 869 |  | 6 | - | - | - | - | 156 | - | 11 | 5.9
2015-07-29 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 869 |  | 6 | - | - | - | - | 1294 | - | 5 | 2.3
2015-07-30 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |  | 858 |  | 6 | - | - | - | - | 270 | - | 1 | 0.7
2015-07-31 | Lluvioso/Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |  | 792 |  | 6 | - | - | - | - | 1230 | - | 5 | 2.5
2015-08-01 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |  | 781 |  | 6 | - | - | - | - | 205 | - | 4 | 1.9
2015-08-02 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |  | 781 |  | 6 | - | - | - | - | 800 | - | 2 | 1.3
2015-08-03 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |  | 781 |  | 6 | - | - | - | - | 565 | - | 5 | 2.4
2015-08-04 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |  | 803 |  | 6 | - | - | - | - | 1085 | - | 10 | 4.8
2015-08-05 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |  | 858 |  | 6 | - | - | - | - |  | - | 2 | 1.3
2015-08-06 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 869 |  | 6 | - | - | - | - | 810 | - | 2 | 1.2
2015-08-07 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |  | 836 |  | 6 | - | - | - | - | 445 | - | 11 | 6.5
2015-08-08 | Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |  | 858 |  | 6 | - | - | - | - | 700 | - | 0 | 0
2015-08-09 | Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |  | 858 |  | 6 | - | - | - | - | 60 | - | 4 | 2.1
2015-08-10 | Lluvioso | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |  | 880 |  | 6 | - | - | - | - | 1230 | - | 0 | 0
2015-08-11 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 869 |  | 6 | - | - | - | - | 220 | - | 16 | 8
2015-08-12 | Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |  | 858 |  | 6 | - | - | - | - | 120 | - | 2 | 1.3
2015-08-13 | Soleado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |  | 847 |  | 6 | - | - | - | - | 760 | - | 3 | 1.7
2015-08-14 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |  | 836 |  | 6 | - | - | - | - | 700 | - | 5 | 3
2015-08-15 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |  | 836 |  | 6 | - | - | - | - | 750 | - | 2 | 1.3
2015-08-16 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |  | 836 |  | 6 | - | - | - | - | 173 | - | 1 | 0.6
2015-08-17 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 869 |  | 6 | - | - | - | - | 327 | - | 4 | 1.9
2015-08-18 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 869 |  | 6 | - | - | - | - | 510 | - | 0 | 0
2015-08-19 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |  | 880 |  | 6 | - | - | - | - |  | - | 6 | 3.4
2015-08-20 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |  | 880 |  | 6 | - | - | - | - |  | - | 0 | 0
2015-08-21 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 869 |  | 6 | - | - | - | - | 240 | - | 3 | 1.9
2015-08-22 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |  | 902 |  | 6 | - | - | - | - | 580 | - | 7 | 4.1
2015-08-23 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |  | 902 |  | 6 | - | - | - | - | 732 | - | 1 | 0.8
2015-08-24 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |  | 847 |  | 6 | - | - | - | - | 290 | - | 6 | 3.1
2015-08-25 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 869 |  | 6 | - | - | - | - | 1248 | - | 2 | 0.9
2015-08-26 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |  | 880 |  | 6 | - | - | - | - | 50 | - | 6 | 3.4
2015-08-27 | Nublado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |  | 902 |  | 6 | - | - | - | - | 630 | - | 5 | 3
2015-08-28 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |  | 924 |  | 6 | - | - | - | - | 230 | - | 8 | 4.1
2015-08-29 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 869 |  | 6 | - | - | - | - | 535 | - | 11 | 5.1
2015-08-30 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |  | 781 |  | 6 | - | - | - | - | 170 | - | 15 | 7.7
2015-08-31 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 869 |  | 6 | - | - | - | - | 935 | - | 10 | 5.4
2015-09-01 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |  | 891 |  | 6 | - | - | - | - | 180 | - | 4 | 5.5
2015-09-02 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |  | 1023 |  | 6 | - | - | - | - | 110 | - | 2 | 5.4 | Finalización de Reinyección
2015-09-03 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |  | 1089 |  | 5 | - | - | - | - | 755 | - | 5 | 1.7
2015-09-04 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |  | 1067 |  | 5 | - | - | - | - | 15 | - | 10 | 1.1
2015-09-05 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |  | 979 |  | 5 | - | - | - | - | 690 | - | 2 | 1.8
2015-09-06 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |  | 924 |  | 5 | - | - | - | - | 700 | - | 2 | 2.7
2015-09-07 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |  | 968 |  | 5 | - | - | - | - | 93 | - | 11 | 3.3
2015-09-08 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |  | 968 |  | 5 | - | - | - | - | 78 | - | 0 | 0
2015-09-09 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |  | 1089 |  | 5 | - | - | - | - | 462 | - | 4 | 2.7
2015-09-10 | Nublado/Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |  | 1034 |  | 5 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.8
2015-09-11 | Nublado/Soleado | Lluvioso/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |  | 1111 |  | 5 | - | - | - | - | 0 | - | 16 | 3.5
2015-09-12 | Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |  | 1111 |  | 5 | - | - | - | - | 15 | - | 2 | 0
2015-09-13 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |  | 1111 |  | 5 | - | - | - | - | 952 | - | 3 | 0
2015-09-14 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |  | 1045 |  | 5 | - | - | - | - | 107 | - | 5 | 2
2015-09-15 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  | 1100 |  | 5 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 5.2
2015-09-16 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |  | 1144 |  | 4 | - | - | - | - | 420 | - | 1 | 4.7
2015-09-17 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |  | 1111 |  | 4 | - | - | - | - | 500 | - | 4 | 5
2015-09-18 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |  | 1111 |  | 4 | - | - | - | - | 70 | - | 0 | 2.7
2015-09-19 | Lluvioso/Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |  | 1122 |  | 4 | - | - | - | - | 100 | - | 6 | 2
2015-09-20 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 |  | 1133 |  | 4 | - | - | - | - |  | - | 0 | 5.7
2015-09-21 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |  | 1210 |  | 4 | - | - | - | - | 200 | - | 3 | 5.6
2015-09-22 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |  | 1199 |  | 4 | - | - | - | - | 0 | - | 7 | 4.1
2015-09-23 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |  | 1199 |  | 4 | - | - | - | - |  | - | 1 | 2.1
2015-09-24 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |  | 1199 |  | 4 | - | - | - | - | 0 | - | 6 | 4
2015-09-25 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 |  | 1177 |  | 4 | - | - | - | - | 211 | - | 2 | 4.5
2015-09-26 | Nublado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |  | 1078 |  | 4 | - | - | - | - | 133 | - | 6 | 1.4
2015-09-27 | Nublado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |  | 1078 |  | 4 | - | - | - | - | 80 | - | 5 | 0
2015-09-28 | Nublado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |  | 1023 |  | 4 | - | - | - | - | 180 | - | 8 | 4.3
2015-09-29 | Soleado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |  | 1001 |  | 4 | - | - | - | - | 370 | - | 11 | 5
2015-09-30 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |  | 990 |  | 4 | - | - | - | - | 0 | - | 15 | 4.9
2015-10-01 | Soleado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |  | 1056 |  | 4 | - | - | - | - | 80 |  | 3 | 1.7
2015-10-02 | Soleado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |  | 1089 |  | 4 | - | - | - | - | 80 |  | 8 | 4.5
2015-10-03 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  | 1100 |  | 4 | - | - | - | - | 80 |  | 9 | 5.6
2015-10-04 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |  | 1001 |  | 4 | - | - | - | - | 80 |  | 2 | 1.4
2015-10-05 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |  | 1001 |  | 4 | - | - | - | - | 120 |  | 7 | 4.1
2015-10-06 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |  | 968 |  | 4 | - | - | - | - | 150 |  | 9 | 6.2
2015-10-07 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |  | 1089 |  | 4 | - | - | - | - | 80 | 5 | 6 | 5.6
2015-10-08 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |  | 1089 |  | 4 | - | - | - | - | 80 | 5 | 6 | 3.5
2015-10-09 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  | 1100 |  | 4 | - | - | - | - | 110 |  | 2 | 1.7
2015-10-10 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  | 1100 |  | 4 | - | - | - | - | 58 |  | 2 | 1.4
2015-10-11 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |  | 1045 |  | 4 | - | - | - | - | 150 |  | 0 | 0
2015-10-12 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |  | 1045 |  | 4 | - | - | - | - | 110 |  | 0 | 0
2015-10-13 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |  | 1045 |  | 4 | - | - | - | - | 75 |  | 0 | 0
2015-10-14 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |  | 1023 |  | 4 | - | - | - | - | 75 |  | 15 | 9.8
2015-10-15 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |  | 1023 |  | 4 | - | - | - | - | 70 |  | 4 | 2.5
2015-10-16 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |  | 1023 |  | 4 | - | - | - | - | 60 |  | 0 | 0
2015-10-17 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |  | 1023 |  | 4 | - | - | - | - | 170 |  | 0 | 0
2015-10-18 | Lluvioso/Nublado | Nublado/Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |  | 1045 |  | 4 | - | - | - | - | 70 |  | 10 | 5.7
2015-10-19 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |  | 1056 |  | 4 | - | - | - | - | 70 |  | 8 | 4
2015-10-20 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |  | 979 |  | 4 | - | - | - | - | 70 |  | 13 | 5.9
2015-10-21 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |  | 968 |  | 4 | - | - | - | - | 80 |  | 11 | 3
2015-10-22 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |  | 968 |  | 4 | - | - | - | - | 105 |  | 4 | 2
2015-10-23 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |  | 968 |  | 4 | - | - | - | - | 70 |  | 6 | 3.4
2015-10-24 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |  | 957 |  | 4 | - | - | - | - | 75 |  | 2 | 0
2015-10-25 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |  | 957 |  | 4 | - | - | - | - | 70 |  | 4 | 2.3
2015-10-26 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |  | 990 |  | 4 | - | - | - | - | 145 |  | 5 | 1.6
2015-10-27 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |  | 990 |  | 4 | - | - | - | - | 173 |  | 1 | 0
2015-10-28 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 |  | 1023 |  | 4 | - | - | - | - | 95 |  | 8 | 2.8
2015-10-29 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |  | 1001 |  | 4 | - | - | - | - | 160 |  | 1 | 0
2015-10-30 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |  | 979 |  | 4 | - | - | - | - | 3 |  | 2 | 0
2015-10-31 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |  | 1012 |  | 4 | - | - | - | - | 150 |  | 11 | 1.7
2015-11-01 | Soleado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |  | 1034 |  | 4 | - | - | - | - | 80 |  | 0 | 0
2015-11-02 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |  | 1034 |  | 4 | - | - | - | - | 80 |  | 0 | 0
2015-11-03 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |  | 957 |  | 4 | - | - | - | - | 3 |  | 1 | 0.7
2015-11-04 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |  | 979 |  | 4 | - | - | - | - | 150 |  | 2 | 1.5
2015-11-05 | Lluvioso | nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |  | 979 |  | 4 | - | - | - | - | 100 |  | 0 | 0
2015-11-06 | Lluvioso | nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |  | 979 |  | 4 | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0
2015-11-07 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |  | 979 |  | 4 | - | - | - | - | 150 |  | 9 | 5.6
2015-11-08 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |  | 825 |  | 3 | - | - | - | - | 50 |  | 7 | 3.7
2015-11-09 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |  | 891 |  | 3 | - | - | - | - | 150 |  | 11 | 5.5
2015-11-10 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |  | 891 |  | 3 | - | - | - | - | 130 |  | 8 | 4.5
2015-11-11 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |  | 902 |  | 3 | - | - | - | - | 0 |  | 4 | 2.4
2015-11-12 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |  | 869 |  | 3 | - | - | - | - | 130 |  | 7 | 4.4
2015-11-13 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |  | 924 |  | 3 | - | - | - | - | 130 |  | 11 | 6.1
2015-11-14 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 |  | 3 | - | - | - | - |  |  | 12 | 6.2
2015-11-15 | Soleado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |  | 891 |  | 3 | - | - | - | - | 100 |  | 4 | 2.7
2015-11-16 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |  | 748 |  | 3 | - | - | - | - | 100 |  | 2 | 1.2
2015-11-17 | Soleado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |  | 726 |  | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 2 | 1.4
2015-11-18 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |  | 715 |  | 3 | - | - | - | - | 170 |  | 3 | 2
2015-11-19 | Soleado | nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |  | 715 |  | 3 | - | - | - | - | 90 |  | 0 | 0
2015-11-20 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |  | 715 |  | 3 | - | - | - | - | 100 |  | 0 | 0
2015-11-21 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |  | 715 |  | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 0 | 0
2015-11-22 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |  | 715 |  | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 5 | 3.5
2015-11-23 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |  | 781 |  | 3 | - | - | - | - | 87 |  | 5 | 2.3
2015-11-24 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |  | 792 |  | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 8 | 4.1
2015-11-25 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |  | 770 |  | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 2 | 1.3
2015-11-26 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |  | 792 |  | 3 | - | - | - | - | 90 |  | 12 | 5.2
2015-11-27 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |  | 759 |  | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 1 | 0.7
2015-11-28 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |  | 726 |  | 3 | - | - | - | - | 150 |  | 13 | 5.9
2015-11-29 | Lluvioso/Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |  | 737 |  | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 8 | 5.2
2015-11-30 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |  | 737 |  | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 0 | 0
2015-12-01 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |  | 737 |  | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 0 | 0
2015-12-02 | Nublado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |  | 737 |  | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 0 | 0
2015-12-03 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |  | 759 |  | 3 | - | - | - | - | 93 |  | 3 | 2
2015-12-04 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |  | 715 |  | 3 | - | - | - | - | 115 |  | 6 | 3.1
2015-12-05 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |  | 715 |  | 3 | - | - | - | - | - |  | 0 | 0
2015-12-06 | Soleado | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |  | 649 |  | 3 | - | - | - | - | 140 |  | 1 | 0.6
2015-12-07 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |  | 649 |  | 3 | - | - | - | - | 80 |  | 0 | 0
2015-12-08 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 693 |  | 3 | - | - | - | - | 142 |  | 3 | 2
2015-12-09 | Soleado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |  | 715 |  | 3 | - | - | - | - | 80 |  | 8 | 5.2
2015-12-10 | Soleado | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |  | 704 |  | 3 | - | - | - | - | 84 |  | 7 | 4.7
2015-12-11 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 |  | 3 | - | - | - | - |  |  | 10 | 6
2015-12-12 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 693 |  | 3 | - | - | - | - | 170 |  | 2 | 1.2
2015-12-13 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 693 |  | 3 | - | - | - | - | 91 |  | 0 | 0
2015-12-14 | Lluvioso/Nublado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 693 |  | 3 | - | - | - | - | 92 |  | 0 | 0
2015-12-15 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 693 |  | 3 | - | - | - | - | 100 |  | 0 | 0
2015-12-16 | Soleado | nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 693 |  | 3 | - | - | - | - | 100 |  | 0 | 0
2015-12-17 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 693 |  | 3 | - | - | - | - | 80 |  | 0 | 0
2015-12-18 | Soleado | Lluvioso/Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 693 |  | 3 | - | - | - | - | 78 |  | 0 | 0
2015-12-19 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |  | 660 |  | 3 | - | - | - | - | 60 |  | 3 | 1.4
2015-12-20 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |  | 605 |  | 3 | - | - | - | - | 100 |  | 3 | 2.2
2015-12-21 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |  | 660 |  | 3 | - | - | - | - | 80 |  | 4 | 2.3
2015-12-22 | Lluvioso | Lluvioso | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |  | 660 |  | 3 | - | - | - | - | 100 |  | 0 | 0
2015-12-23 | Lluvioso | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 693 |  | 3 | - | - | - | - | 0 |  | 8 | 5.2
2015-12-24 | Lluvioso | Nublado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 693 |  | 3 | - | - | - | - | 150 |  | 0 | 0
2015-12-25 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |  | 693 |  | 3 | - | - | - | - | 0 |  | 4 | 3
2015-12-26 | Nublado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |  | 682 |  | 3 | - | - | - | - | 120 |  | 1 | 0.5
2015-12-27 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |  | 671 |  | 3 | - | - | - | - | 150 |  | 4 | 2.6
2015-12-28 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |  | 671 |  | 3 | - | - | - | - | 80 |  | 4 | 2.4
2015-12-29 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |  | 682 |  | 3 | - | - | - | - | 93 |  | 3 | 1.8
2015-12-30 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |  | 682 |  | 3 | - | - | - | - | 100 |  | 11 | 5.8
2015-12-31 | Soleado | Soleado | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |  | 682 |  | 3 | - | - | - | - | 85 |  | 0 | 0
Note on L3: Ana Ponce de Leon Camahuali: MOD
Note on M3: Ana Ponce de Leon Camahuali: TOTAL DE OTRAS EMPRESAS

## Detalles 2015
Fecha | Equipos operacionales (OP) | Cantidad
2015-01-01 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2015-01-02 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2015-01-03 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2015-01-04 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2015-01-05 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2015-01-06 | Motoniveladora (SP-MN-02) Grua Terex (SP-GR-09) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 12
2015-01-07 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-06) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 11
2015-01-08 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 10
2015-01-09 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 10
2015-01-10 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 10
2015-01-11 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 10
2015-01-12 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-11) Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 10
2015-01-13 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 9
2015-01-14 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 9
2015-01-15 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 9
2015-01-16 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 9
2015-01-17 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 8
2015-01-18 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 8
2015-01-19 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 9
2015-01-20 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 9
2015-01-21 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Tractor a Orugas (SP-TO-D7) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 9
2015-01-22 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 9
2015-01-23 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 9
2015-01-24 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 9
2015-01-25 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 9
2015-01-26 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 9
2015-01-27 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 9
2015-01-28 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 9
2015-01-29 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 9
2015-01-30 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-28) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 9
2015-01-31 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 8
2015-02-01 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 8
2015-02-02 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 8
2015-02-03 | Motoniveladora (SP-MN-02) Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 8
2015-02-04 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 7
2015-02-05 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 7
2015-02-06 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 7
2015-02-07 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) Manlift (SP-LF-02) | 7
2015-02-08 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 6
2015-02-09 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 6
2015-02-10 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 6
2015-02-11 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 336 (SP-EX-38) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 6
2015-02-12 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 5
2015-02-13 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 5
2015-02-14 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 5
2015-02-15 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 5
2015-02-16 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 5
2015-02-17 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 5
2015-02-18 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 5
2015-02-19 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 5
2015-02-20 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 5
2015-02-21 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 5
2015-02-22
2015-02-23 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 5
2015-02-24 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-41) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 5
2015-02-25 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 4
2015-02-26 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 4
2015-02-27 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Excavadora CAT 320 (AL-EX-85), Vibrocompactador (SP-VC-04) | 4
2015-02-28 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-01 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-02 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-03 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-04 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-05 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-06 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-07 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-08 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-09 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-10 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-11 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-12 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-13 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-14 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-15 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-16 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-17 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-18 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-19 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-20 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-21 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-22 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-23 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-24 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-25 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) Vibrocompactador (SP-VC-04) | 3
2015-03-26
2015-03-27 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) | 2
2015-03-28 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) | 2
2015-03-29 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) | 2
2015-03-30 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) | 2
2015-03-31
2015-04-01 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) | 2
2015-04-02 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) | 2
2015-04-03 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) | 2
2015-04-04 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) | 2
2015-04-05 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) Excavadora CAT 318 (SP-EX-40) | 2
2015-04-06 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) | 1
2015-04-07 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) | 1
2015-04-08 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) | 1
2015-04-09 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) | 1
2015-04-10 | Excavadora CAT 312 (SP-EX-15) | 1
2015-04-11
2015-04-12
2015-04-13
2015-04-14
2015-04-15
2015-04-16
2015-04-17
2015-04-18
2015-04-19
2015-04-20
2015-04-21
2015-04-22
2015-04-23
2015-04-24
2015-04-25 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-04-26 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-04-27 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-04-28 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-04-29 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-04-30 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-01 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-02 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-03 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-04 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-05 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-06 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-07 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-08 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-09 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-10 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-11 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-12 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-13 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-14 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-15 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-16 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-17 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, 03 Bombas de Reinyección (PETREX) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 8
2015-05-18 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, 03 Bombas de Reinyección (PETREX) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 8
2015-05-19 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, 03 Bombas de Reinyección (PETREX) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 8
2015-05-20 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, 03 Bombas de Reinyección (PETREX) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 8
2015-05-21 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, 03 Bombas de Reinyección (PETREX) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 8
2015-05-22 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, 03 Bombas de Reinyección (PETREX) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 8
2015-05-23 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, 03 Bombas de Reinyección (PETREX) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 8
2015-05-24 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, 03 Bombas de Reinyección (PETREX) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 8
2015-05-25 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, 03 Bombas de Reinyección (PETREX) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 8
2015-05-26 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-27 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-28 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-29 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-30 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-05-31 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-01 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-02 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-03 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-04 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-05 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-06 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-07 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-08 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-09 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-10 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-11 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-12 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-13 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-14 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-15 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-16 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-17 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-18 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-19 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-20 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-21 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-22 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-23 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-24 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-25 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-26 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-27 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-28 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-29 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-06-30 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-07-01 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-07-02 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-07-03 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-07-04 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-07-05 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-07-06 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-07-07 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-08 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-09 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-10 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-11 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-12 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-13 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-14 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-15 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-16 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-17 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-18 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-19 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-20 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-21 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-22 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-23 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-24 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-25 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-26 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-27 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-28 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-29 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-30 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-07-31 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-01 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-02 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-03 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-04 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-05 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-06 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-07 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-08 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-09 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-10 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-11 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-12 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-13 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-14 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-15 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-16 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-17 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-18 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-19 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-20 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-21 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-22 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-23 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-24 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-25 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-26 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-27 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-28 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-29 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-30 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-08-31 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-09-01 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-09-02 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Bomba de Reiyección (BakerHughes) Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 6
2015-09-03 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-09-04 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-09-05 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-09-06 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-09-07 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-09-08 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-09-09 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-09-10 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-09-11 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-09-12 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-09-13 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-09-14 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-09-15 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Manlift (SP-LF-02) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 5
2015-09-16 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-09-17 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-09-18 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-09-19 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-09-20 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-09-21 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-09-22 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-09-23 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-09-24 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-09-25 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-09-26 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-09-27 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-09-28 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-09-29 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-09-30 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-01 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-02 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-03 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-04 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-05 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-06 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-07 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-08 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-09 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-10 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-11 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-12 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-13 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-14 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-15 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-16 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-17 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-18 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-19 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-20 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-21 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-22 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-23 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-24 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-25 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-26 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-27 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-28 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-29 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-30 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-10-31 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-11-01 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-11-02 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-11-03 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-11-04 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-11-05 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-11-06 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-11-07 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Grua (Goton Tlantis) Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 4
2015-11-08 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-09 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-10 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-11 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-12 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-13 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-14 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-15 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-16 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-17 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-18 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-19 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-20 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-21 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-22 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-23 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-24 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-25 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-26 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-27 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-28 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-29 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-11-30 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-01 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-02 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-03 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-04 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-05 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-06 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-07 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-08 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-09 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-10 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-11 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-12 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-13 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-14 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-15 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-16 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-17 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-18 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-19 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-20 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-21 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-22 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-23 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-24 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-25 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-26 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-27 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-28 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-29 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-30 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3
2015-12-31 | Generador campamento, Generador de bomba de agua, Retroexcavadora CAT 320 (AL-EX-85) | 3

## 2016
DATOS OPERACIONALES DEL PAD A
Fecha | Condición del tiempo |  | Personal en obra | N° de equipos | N° Horas de impacto de lluvia | Consumo de combustible (GALLONS) |  | N° de vuelos de helicoptero
| Mañana | Tarde |  | OPE |  | DIESEL 2 | GASOLINE 84 |  | Horas Hombres
2016-01-01 | NUBLADO | SOLEADO | 62 | 2 | 1.5 | 83 | 0 | 3 | 0
2016-01-02 | NUBLADO | SOLEADO | 62 | 2 | NR | 80 | 0 | 5 | 33
2016-01-03 | NUBLADO | SOLEADO | 58 | 2 | NR | 93 | 0 | 2 | 55
2016-01-04 | NUBLADO | SOLEADO | 63 | 2 | NR | 93 | 0 | 7 | 22
2016-01-05 | NUBLADO | SOLEADO | 64 | 2 | NR | 95 | 0 | 2 | 77
2016-01-06 | NUBLADO | SOLEADO | 64 | 2 | NR | 120 | 0 | 2 | 22
2016-01-07 | LLUVIA | NUBLADO | 64 | 2 | NR | 80 | 0 | 5 | 22
2016-01-08 | POCO OPERATIVO | POCO OPERATIVO | 66 | 2 | NR | 95 | 0 | 5 | 55
2016-01-09 | POCO OPERATIVO | POCO OPERATIVO | 66 | 2 | NR | 90 | 0 | 0 | 55
2016-01-10 | POCO OPERATIVO | POCO OPERATIVO | 66 | 2 | NR | 85 | 0 | 0 | 0
2016-01-11 | SOLEADO | SOLEADO | 64 | 2 | NR | 80 | 0 | 3 | 0
2016-01-12 | LLUVIA | SOLEADO | 65 | 2 | NR | 90 | 0 | 4 | 33
2016-01-13 | LLUVIA | SOLEADO | 65 | 2 | NR | 90 | 0 | 4 | 44
2016-01-14 | NUBLADO LIGERO | SOLEADO | 64 | 2 | NR | 80 | 0 | 1 | 44
2016-01-15 | INOPERATIVO | NUBLES PARCIALES | 62 | 2 | NR | 90 | 5 | 1 | 11
2016-01-16 | INOPERATIVO | NUBLES PARCIALES | 62 | 2 | NR | 95 | 0 | 5 | 11
2016-01-17 | LLUVIA | NUBLADO | 54 | 2 | NR | 90 | 0 | 4 | 55
2016-01-18 | NUBLADO | SOLEADO | 63 | 2 | NR | 90 | 0 | 7 | 44
2016-01-19 | INOPERATIVO | NUBES PARCIALES | 63 | 2 | NR | 90 | 0 | 5 | 77
2016-01-20 | NUBLADO | SOLEADO | 64 | 2 | NR | 160 | 0 | 6 | 55
2016-01-21 | LLUVIA | SOLEADO | 64 | 2 | NR | 95 | 5 | 0 | 66
2016-01-22 | SOLEADO | SOLEADO | 69 | 2 | NR | 90 | 0 | 7 | 0
2016-01-23 | SOLEADO | SOLEADO | 65 | 2 | NR | 100 | 0 | 2 | 77
2016-01-24 | SOLEADO | SOLEADO | 64 | 2 | NR | 90 | 0 | 3 | 22
2016-01-25 | SOLEADO | SOLEADO | 61 | 2 | NR | 90 | 0 | 1 | 33
2016-01-26 | NUBLADO | NUBLADO | 60 | 2 | NR | 90 | 0 | 0 | 11
2016-01-27 | SOLEADO | SOLEADO | 65 | 2 | NR | 90 | 20 | 2 | 0
2016-01-28 | NUBLADO | LLUVIA | 63 | 2 | NR | 90 | 0 | 5 | 22
2016-01-29 | NUBLADO | PARCIAL NUBLADO | 62 | 2 | NR | 300 | 5 | 4 | 55
2016-01-30 | NUBLADO | SOLEADO | 60 | 2 | NR | 95 | 0 | 3 | 44
2016-01-31 | LLUVIA | LLUVIA | 60 | 2 | NR | 95 | 0 | 0 | 33
2016-02-01 | NIEBLA | LLUVIA | 60 | 2 | NR | 0 | 0 | 0 | 0
2016-02-02 | NIEBLA | SOLEADO | 66 | 2 | NR | 90 | 5 | 8 | 0
2016-02-03 | LLUVIA | SOLEADO | 66 | 2 | NR | 130 | 0 | 3 | 88
2016-02-04 | NIEBLA | NIEBLA | 66 | 2 | NR | 100 | 2 | 0 | 33
2016-02-05 | NIEBLA | NIEBLA | 64 | 2 | NR | 100 | 5 | 5 | 0
2016-02-06 | NIEBLA | NIEBLA | 60 | 2 | NR | 100 | 0 | 0 | 55
2016-02-07 | LLUVIA | NUBLADO | 65 | 2 | NR | 180 | 0 | 3 | 0
2016-02-08 | LLUVIA | NUBLADO | 65 | 2 | NR | 100 | 0 | 0 | 33
2016-02-09 | LLUVIA | NUBLADO | 65 | 2 | NR | 0 | 0 | 4 | 0
2016-02-10 | LLUVIA | NUBLADO | 63 | 2 | NR | 136 | 0 | 0 | 44
2016-02-11 | LLUVIA | NUBLADO | 65 | 2 | NR | 90 | 0 | 2 | 0
2016-02-12 | LLUVIA | NUBLADO | 66 | 2 | NR | 90 | 0 | 0 | 22
2016-02-13 | LLUVIA | NUBLADO | 66 | 2 | NR | 80 | 5 | 1 | 0
2016-02-14 | SOLEADO | SOLEADO | 60 | 2 | NR | 200 | 0 | 3 | 11
2016-02-15 | LLUVIA | NUBLADO | 60 | 2 | NR | 90 | 6 | 2 | 33
2016-02-16 | LLUVIA | NUBLADO | 61 | 2 | NR | 80 | 0 | 2 | 22
2016-02-17 | LLUVIA | NUBLADO | 62 | 2 | NR | 80 | 0 | 2 | 22
2016-02-18 | NUBLADO | SOLEADO | 60 | 2 | NR | 90 | 0 | 3 | 22
2016-02-19 | SOLEADO | SOLEADO | 64 | 2 | NR | 100 | 0 | 6 | 33
2016-02-20 | NUBLADO | NUBLADO | 63 | 2 | NR | 90 | 0 | 1 | 66
2016-02-21 | NUBLADO | NUBLADO | 63 | 2 | NR | 90 | 0 | 0 | 11
2016-02-22 | NUBLADO | SOLEADO | 61 | 1 | NR | 85 | 0 | 1 | 0
2016-02-23 | NUBLADO | SOLEADO | 61 | 1 | NR | 85 | 0 | 0 | 11
2016-02-24 | NUBLADO | SOLEADO | 62 | 1 | NR | 90 | 0 | 2 | 0
2016-02-25 | LLUVIA | LLUVIA | 62 | 1 | 5.5 | 85 | 0 | 0 | 22
2016-02-26 | LLUVIA | LLUVIA | 62 | 1 | 5.5 | 85 | 0 | 0 | 0
2016-02-27 | LLUVIA | LLUVIA | 62 | 1 | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 0
2016-02-28 | LLUVIA | LLUVIA | 60 | 1 | 2.2 | 50 | 4 | 1 | 0
2016-02-29 | NUBLADO | NUBLADO | 61 | 2 | 0 | 90 | 0 | 5 | 11
2016-03-01 | SOLEADO | SOLEADO | 66 | 2 | 0 | 150 | 0 | 7 | 55
2016-03-02 | LLUVIA | SOLEADO | 75 | 2 | 3.3 | 90 | 0 | 5 | 77
2016-03-03 | LLUVIA | SOLEADO | 73 | 2 | 0.88 | 100 | 0 | 5 | 55
2016-03-04 | LLUVIA | SOLEADO | 69 | 2 | 0 | 165 | 0 | 1 | 55
2016-03-05 | LLUVIA | SOLEADO | 70 | 2 | 9.13 | 85 | 0 | 1 | 11
2016-03-06 | LLUVIA | SOLEADO | 70 | 2 | 10.45 | 85 | 0 | 1 | 11
2016-03-07 | LLUVIA | LLUVIA | 70 | 2 | 4.95 | 80 | 0 | 0 | 11
2016-03-08 | SOLEADO | NUBLADO | 68 | 2 | 0 | 130 | 0 | 2 | 0
2016-03-09 | SOLEADO | NUBLADO | 69 | 2 | 5.5 | 80 | 5 | 2 | 22
2016-03-10 | SOLEADO | NUBLADO | 69 | 2 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 22
2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-12 | NUBLADO | NUBLADO | 70 | 2 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0
2016-03-13 | NUBLADO | NUBLADO | 70 | 2 | 0 | 165 | 0 | 2 | 88
2016-03-14 | NUBLADO | NUBLADO | 70 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 22
2016-03-15 | SOLEADO | SOLEADO | 69 | 2 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0
2016-03-16 | SOLEADO | SOLEADO | 68 | 2 | 0 | 170 | 0 | 8 | 55
2016-03-17 | SOLEADO | SOLEADO | 71 | 2 | 2.2 | 90 | 0 | 6 | 88
2016-03-18 | SOLEADO | SOLEADO | 71 | 2 | 0 | 180 | 6 | 7 | 66
2016-03-19 | SOLEADO | SOLEADO | 72 | 2 | 1.1 | 90 | 0 | 8 | 77
2016-03-20 | SOLEADO | SOLEADO | 59 | 2 | 0 | 205 | 0 | 9 | 88
2016-03-21 | SOLEADO / NUBLADO | SOLEADO / NUBLADO | 59 | 2 | 3.3 | 120 | 0 | 0 | 99
2016-03-22 | SOLEADO | SOLEADO | 59 | 2 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0
2016-03-23 | NUBLADO | NUBLADO | 67 | 2 | 3.3 | 90 | 0 | 1 | 11
2016-03-24 | LLUVIA | NUBLADO | 67 | 2 | 3.3 | 90 | 0 | 1 | 11
2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2016-03-26 | LLUVIA | NUBLADO | 73 | 2 | 3.85 | 135 | 0 | 1 | 0
2016-03-27 | SOLEADO | NUBLADO | 73 | 2 | 0 | 80 | 0 | 8 | 11
2016-03-28 | SOLEADO | NUBLADO | 72 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2 | 88
2016-03-29 | SOLEADO | NUBLADO | 72 | 2 | 0 | 90 | 0 | 9 | 22
2016-03-30 | SOLEADO | NUBLADO | 72 | 2 | 0 | 180 | 2 | 6 | 99
2016-03-31 | SOLEADO | SOLEADO | 72 | 2 | 0 | 120 | 0 | 5 | 66
2016-04-01 | SOLEADO | SOLEADO | 73 | 2 | 0 | 190 | 0 | 5 | 55
2016-04-02 | SOLEADO | NUBLADO | 73 | 2 | 0.275 | 150 | 0 | 0 | 55
2016-04-03 | SOLEADO | NUBLADO | 73 | 2 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0
2016-04-04 | NUBOSO | SOLEADO | 78 | 2 | 0 | 130 | 5 | 1 | 22
2016-04-05 | NUBOSO | SOLEADO | 80 | 2 | 0 | 150 | 0 | 7 | 11
2016-04-06 | NUBOSO | SOLEADO | 82 | 2 | 0 | 80 | 0 | 2 | 77
2016-04-07 | SOLEADO | SOLEADO | 74 | 2 | 0 | 170 | 0 | 5 | 22
2016-04-08 | SOLEADO | SOLEADO | 74 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 55
2016-04-09 | SOLEADO | SOLEADO | 74 | 2 | 0 | 170 | 5 | 1 | 0
2016-04-10 | SOLEADO | SOLEADO | 74 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 11
2016-04-11 | LLUVIA | NUBLADO | 74 | 2 | 5.5 | 80 | 0 | 0 | 0
2016-04-12 | LLUVIA | NUBLADO | 75 | 2 | 4.4 | 80 | 0 | 0 | 0
2016-04-13 | LLUVIA | NUBLADO | 73 | 2 | 4.95 | 80 | 0 | 1 | 0
2016-04-14 | SOLEADO | SOLEADO | 73 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 11
2016-04-15 | SOLEADO | SOLEADO | 73 | 2 | 3.3 | 80 | 0 | 0 | 0
2016-04-16 | SOLEADO | SOLEADO | 74 | 2 | 0 | 160 | 7 | 4 | 0
2016-04-17 | SOLEADO | SOLEADO | 73 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 44
2016-04-18 | SOLEADO | SOLEADO | 73 | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
2016-04-19 | SOLEADO | SOLEADO | 73 | 2 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0
2016-04-20 | SOLEADO | SOLEADO | 73 | 2 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 22
2016-04-21 | SOLEADO | SOLEADO | 88 | 2 | 0 | 230 | 0 | 7 | 0
2016-04-22 | SOLEADO | SOLEADO | 87 | 2 | 2.75 | 100 | 0 | 4 | 77
2016-04-23 | SOLEADO | NUBLADO | 85 | 2 | 0 | 160 | 0 | 5 | 44
2016-04-24 | LLUVIOSO | NUBLADO | 85 | 2 | 5.5 | 100 | 0 | 0 | 55
2016-04-25 | NUBLADO | NUBLADO | 87 | 1 | 0 | 100 | 5 | 2 | 0
2016-04-26 | NUBLADO | NUBLADO | 83 | 2 | 2.75 | 80 | 0 | 1 | 22
2016-04-27 | NUBLADO | NUBLADO | 83 | 1 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 11
2016-04-28 | NUBLADO | NUBLADO | 79 | 2 | 3.3 | 16 | 0 | 3 | 0
2016-04-29 | NUBLADO | NUBLADO | 79 | 2 | 0 | 115 | 5 | 7 | 33
2016-04-30 | NUBLADO | NUBLADO | 79 | 2 | 0 | 190 | 0 | 0 | 77
2016-05-01 | NUBLADO | NUBLADO | 83 | 2 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0
2016-05-02 | NUBLADO | NUBLADO | 79 | 2 | 0 | 100 | 0 | 8 | 44
2016-05-03 | SOLEADO | SOLEADO | 79 | 2 | 0 | 190 | 0 | 0 | 88
2016-05-04 | SOLEADO | SOLEADO | 79 | 2 | 0 | 90 | 8 | 5 | 0
2016-05-05 | SOLEADO | SOLEADO | 83 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 55
2016-05-06 | SOLEADO | SOLEADO | 83 | 2 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0
2016-05-07 | SOLEADO | SOLEADO | 88 | 1 | 0 | 90 | 4 | 2 | 22
2016-05-08 | NUBLADO | SOLEADO | 87 | 1 | 0 | 200 | 5 | 4 | 22
2016-05-09 | SOLEADO | SOLEADO | 85 | 2 | 0 | 140 | 0 | 6 | 44
2016-05-10 | SOLEADO | SOLEADO | 87 | 2 | 0 | 90 | 0 | 3 | 66
2016-05-11 | LLUVIA | LLUVIA | 88 | 2 | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 33
2016-05-12 | LLUVIA | NIEBLA | 88 | 2 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0
2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-14 | NUBLADO | NUBLADO | 88 | 2 | 0 | 180 | 5 | 4 | 0
2016-05-15 | SOLEADO | SOLEADO | 88 | 2 | 0 | 90 | 0 | 7 | 44
2016-05-16 | SOLEADO | SOLEADO | 89 | 1 | 0 | 90 | 0 | 6 | 77
2016-05-17 | NUBLADO | NUBLADO | 89 | 2 | 6.6 | 65 | 5 | 0 | 66
2016-05-18 | NUBLADO | NUBLADO | 89 | 2 | 2.2 | 160 | 0 | 0 | 0
2016-05-19 | NUBLADO | NUBLADO | 89 | 2 | 2.2 | 150 | 0 | 0 | 0
2016-05-20 | NUBLADO | NUBLADO | 89 | 2 | 3.3 | 70 | 5 | 0 | 0
2016-05-21 | NUBLADO | NUBLADO | 85 | 1 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0
2016-05-22 | NUBLADO | NUBLADO | 85 | 1 | 7.7 | 70 | 0 | 0 | 22
2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-24 | SOLEADO | SOLEADO | 85 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
2016-05-25 | SOLEADO | SOLEADO | 89 | 2 | 0 | 70 | 5 | 4 | 0
2016-05-26 | SOLEADO | SOLEADO | 89 | 2 | 6.6 | 140 | 0 | 0 | 44
2016-05-27 | LLUVIA | LLUVIA | 89 | 2 | 8.8 | 20 | 0 | 0 | 0
2016-05-28 | LLUVIA | LLUVIA | 89 | 1 | 11 | 120 | 0 | 0 | 0
2016-05-29 | LLUVIA | LLUVIA | 89 | 2 | 1.1 | 160 | 0 | 0 | 0
2016-05-30 | NUBLADO | NUBLADO | 81 | 2 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0
2016-05-31 | NUBLADO | NUBLADO | 89 | 2 | 0 | 70 | 0 | 5 | 11
2016-06-01 | LLOVISNA | NUBOSO | 89 | 2 | 0 | 80 | 5 | 6 | 55
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
2016-06-03 | NUBLADO | NUBLADO | 73 | 2 | 2.2 | 140 | 0 | 2 | 0
2016-06-04 | NUBLADO | NUBLADO | 86 | 2 | 0 | 80 | 0 | 2 | 22
2016-06-05 | NUBLADO | NUBLADO | 85 | 2 | 6.6 | 100 | 0 | 0 | 22
2016-06-06 | NUBLADO | NUBLADO | 85 | 2 | 2.2 | 130 | 5 | 4 | 0
2016-06-07 | NUBLADO | SOLEADO | 85 | 2 | 5.5 | 100 | 0 | 0 | 44
2016-06-08 | LLOVISNA | LLOVISNA | 85 | 2 | 8.8 | 80 | 0 | 0 | 0
2016-06-09 | LLUVIA | NUBLADO | 85 | 2 | 7.7 | 80 | 0 | 0 | 0
2016-06-10 | LLUVIOSO | NUBLADO | 85 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
2016-06-11 | LLUVIA | NUBLADO | 85 | 2 | 4.4 | 50 | 0 | 0 | 0
2016-06-12 | NUBLADO | NUBLADO | 85 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
2016-06-13 | NUBLADO | NUBLADO | 84 | 2 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0
2016-06-14 | NUBLADO | NUBLADO | 85 | 2 | 0 | 200 | 5 | 8 | 55
2016-06-15 | NUBLADO | NUBLADO | 88 | 2 | 0 | 70 | 0 | 7 | 88
2016-06-16 | SOLEADO | SOLEADO | 88 | 2 | 0 | 160 | 0 | 8 | 77
2016-06-17 | SOLEADO | LLOVISNA | 85 | 2 | 0 | 80 | 0 | 8 | 88
2016-06-18 | NUBLADO | NUBLADO | 85 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 88
2016-06-19 | LLOVISNA | NUBLADO | 85 | 2 | 5.5 | 150 | 0 | 0 | 0
2016-06-20 | NUBLADO | NUBLADO | 85 | 2 | 0 | 90 | 5 | 0 | 0
2016-06-21 | NUBLADO | NUBLADO | 85 | 2 | 6.6 | 80 | 0 | 0 | 0
2016-06-22 | NUBLADO | NUBLADO | 79 | 2 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0
2016-06-23 | SOLEADO | SOLEADO | 75 | 2 | 0 | 150 | 0 | 5 | 11
2016-06-24 | SOLEADO | SOLEADO | 75 | 2 | 0 | 150 | 0 | 8 | 55
2016-06-25 | SOLEADO | SOLEADO | 75 | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 88
2016-06-26 | SOLEADO | SOLEADO | 75 | 2 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 0
2016-06-27 | LLUVIOSO | NUBLADO | 75 | 2 | 11 | 80 | 0 | 0 | 0
2016-06-28 | LLUVIOSO | NUBLADO | 75 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
2016-06-29 | LLUVIOSO | NUBLADO | 75 | 2 | 0 | 160 | 0 | 7 | 0
2016-06-30 | SOLEADO | SOLEADO | 74 | 2 | 0 | 90 | 0 | 8 | 77
2016-07-01 | SOLEADO | SOLEADO | 85 | 2 | 0 | 90 | 0 | 8 | 88
2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
2016-07-03 | SOLEADO | SOLEADO | 85 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
2016-07-04 | SOLEADO | SOLEADO | 88 | 2 | 0 | 140 | 0 | 3 | 0
2016-07-05 | SOLEADO | SOLEADO | 84 | 2 | 0 | 80 | 5 | 2 | 33
2016-07-06 | NUBLADO | SOLEADO | 84 | 2 | 0 | 155 | 0 | 2 | 22
2016-07-07 | LLOVISNA | LLOVISNA | 84 | 2 | 11 | 70 | 0 | 0 | 22
2016-07-08 | NUBLADO | SOLEADO PARCIAL | 99 | 2 | 0 | 80 | 0 | 7 | 0
2016-07-09 | NUBLADO | SOLEADO | 99 | 2 | 0 | 140 | 0 | 5 | 77
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-07-12 | SOLEADO | SOLEADO | 99 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
2016-07-13 | NUBLADO | LLUVIA | 99 | 2 | 2.2 | 180 | 0 | 0 | 0
2016-07-14 | NUBLADO | LLUVIA | 99 | 2 | 1.1 | 100 | 0 | 0 | 0
2016-07-15 | SOLEADO | NUBLADO | 100 | 2 | 0 | 100 | 5 | 4 | 0
2016-07-16 | NUBLADO | LLUVIA | 100 | 2 | 4.4 | 160 | 0 | 0 | 44
2016-07-17 | LLUVIA | NUBLADO | 100 | 2 | 4.4 | 80 | 0 | 0 | 0
2016-07-18 | SOLEADO | SOLEADO | 98 | 2 | 0 | 80 | 0 | 7 | 0
2016-07-19 | SOLEADO | SOLEADO | 98 | 2 | 0 | 175 | 0 | 0 | 77
2016-07-20 | SOLEADO | SOLEADO | 98 | 2 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0
2016-07-21 | SOLEADO | SOLEADO | 97 | 2 | 0 | 140 | 0 | 9 | 11
2016-07-22 | SOLEADO | SOLEADO | 97 | 2 | 0 | 80 | 0 | 9 | 99
2016-07-23 | SOLEADO | SOLEADO | 87 | 2 | 0 | 220 | 0 | 7 | 99
2016-07-24 | SOLEADO | SOLEADO | 85 | 2 | 0 | 80 | 0 | 3 | 77
2016-07-25 | NUBOSO | NUBOSO | 85 | 2 | 0 | 160 | 5 | 0 | 33
2016-07-26 | NUBOSO | SOLEADO | 79 | 2 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0
2016-07-27 | SOLEADO | SOLEADO | 79 | 2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 22
2016-07-28 | LLUVIA | NUBLADO | 79 | 2 | 11 | 90 | 0 | 0 | 11
2016-07-29 | NUBLADO | SOLEADO | 79 | 2 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0
2016-07-30 | SOLEADO | SOLEADO | 77 | 2 | 0 | 180 | 0 | 3 | 88
2016-07-31 | SOLEADO | SOLEADO | 77 | 2 | 0 | 150 | 0 | 7 | 33
2016-08-01 | SOLEADO | SOLEADO | 77 | 2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 77
2016-08-02 | SOLEADO | SOLEADO | 77 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
2016-08-03 | SOLEADO | SOLEADO | 80 | 2 | 0 | 160 | 1 | 3 | 0
2016-08-04 | SOLEADO | SOLEADO | 80 | 2 | 0 | 90 | 0 | 8 | 33
2016-08-05 | SOLEADO | SOLEADO | 74 | 2 | 0 | 90 | 0 | 2 | 88
2016-08-06 | SOLEADO | SOLEADO | 74 | 2 | 0 | 170 | 0 | 2 | 22
2016-08-07 | SOLEADO | SOLEADO | 74 | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 22
2016-08-08 | SOLEADO | NUBLADO | 74 | 2 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0
2016-08-09 | SOLEADO | NUBLADO | 72 | 2 | 6.6 | 90 | 0 | 1 | 22
2016-08-10 | SOLEADO | NUBLADO | 72 | 2 | 6.6 | 90 | 5 | 0 | 11
2016-08-11 | SOLEADO | NUBLADO | 71 | 2 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0
2016-08-12 | SOLEADO | SOLEADO | 67 | 2 | 0 | 160 | 0 | 1 | 22
2016-08-13 | SOLEADO | SOLEADO | 67 | 2 | 0 | 90 | 0 | 2 | 11
2016-08-14 | SOLEADO | SOLEADO | 67 | 2 | 0 | 150 | 0 | 1 | 22
2016-08-15 | SOLEADO | SOLEADO | 65 | 2 | 0 | 140 | 0 | 9 | 11
2016-08-16 | SOLEADO | SOLEADO | 65 | 1 | 0 | 90 | 0 | 7 | 99
2016-08-17 | SOLEADO | SOLEADO | 65 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 77
2016-08-18 | SOLEADO | NUBLADO | 76 | 2 | 0 | 160 | 0 | 7 | 0
2016-08-19 | SOLEADO | LLUVIA | 76 | 2 | 0 | 90 | 4 | 4 | 77
2016-08-20 | NUBLADO | SOLEADO | 76 | 2 | 0 | 140 | 0 | 4 | 44
2016-08-21 | SOLEADO | LLUVIOSO | 76 | 2 | 3.3 | 160 | 0 | 3 | 44
2016-08-22 | SOLEADO | NUBLADO | 77 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 33
2016-08-23 | SOLEADO | NUBLADO | 79 | 2 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0
2016-08-24 | SOLEADO | NUBLADO | 75 | 2 | 0 | 90 | 0 | 2 | 11
2016-08-25 | NUBLADO | NUBLADO | 75 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 22
2016-08-26 | NUBLADO | NUBLADO | 72 | 2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
2016-08-27 | NUBLADO | NUBLADO | 72 | 2 | 0 | 90 | 0 | 6 | 0
2016-08-28 | NUBLADO | NUBLADO | 72 | 2 | 0 | 160 | 4 | 0 | 66
2016-08-29 | NUBLADO | NUBLADO | 72 | 2 | 0 | 140 | 0 | 6 | 0
2016-08-30 | NUBLADO | NUBLADO | 72 | 2 | 11 | 90 | 0 | 6 | 66
2016-08-31 | NUBLADO | SOLEADO | 62 | 2 | 0 | 160 | 0 | 3 | 66
2016-09-01 | SOLEADO | SOLEADO | 62 | 2 | 0 | 90 | 0 | 8 | 33
2016-09-02 | SOLEADO | NUBLADO CON LLUVIA | 67 | 2 | 0 | 100 | 0 | 5 | 88
2016-09-03 | SOLEADO | NUBLADO CON LLUVIA | 67 | 2 | 3.3 | 80 | 0 | 1 | 55
2016-09-04 | NEBLINA CON LLUVIA | NEBLINA CON LLUVIA | 67 | 2 | 7.7 | 80 | 0 | 0 | 11
2016-09-05 | NEBLINA CON LLUVIA | NEBLINA CON LLUVIA | 67 | 2 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0
2016-09-06 | NEBLINA CON LLUVIA | NEBLINA CON LLUVIA | 67 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
2016-09-07 | SOLEADO | SOLEADO | 67 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
2016-09-08 | SOLEADO | SOLEADO | 67 | 2 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0
2016-09-09 | SOLEADO | SOLEADO | 68 | 2 | 0 | 150 | 3 | 7 | 33
2016-09-10 | SOLEADO | SOLEADO | 68 | 2 | 0 | 85 | 0 | 7 | 77
2016-09-11 | SOLEADO | SOLEADO | 70 | 2 | 0 | 80 | 0 | 7 | 77
2016-09-12 | SOLEADO | SOLEADO | 68 | 2 | 0 | 80 | 0 | 7 | 77
2016-09-13 | SOLEADO | SOLEADO | 68 | 2 | 0 | 80 | 0 | 7 | 77
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 77
2016-09-15 | SOLEADO | SOLEADO | 68 | 2 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0
2016-09-16 | NR | NR |  | 2 | NR |  | NR | NR | 33
2016-09-17 | NR | NR | 68 | 2 | NR | 60 | NR | NR | #VALUE!
2016-09-18 | NR | NR | 65 | 2 | NR | 100 | NR | NR | #VALUE!
2016-09-19 | NR | NR | 65 | 2 | NR | 100 | NR | NR | #VALUE!
2016-09-20 | NR | NR | 65 | 2 | NR | 50 | NR | NR | #VALUE!
2016-09-21 | NR | NR | 60 | 2 | NR | 50 | NR | NR | #VALUE!
2016-09-22 | NR | NR | 60 | 2 | NR | 50 | NR | NR | #VALUE!
2016-09-23 | NR | NR | 61 | 2 | NR | 75 | NR | NR | #VALUE!
2016-09-24 | NR | NR | 61 | 2 | NR | 0 | NR | NR | #VALUE!
2016-09-25 | NR | NR | 61 | 2 | NR | 170 | NR | NR | #VALUE!
2016-09-26 | NR | NR | 61 | 2 | NR | 170 | NR | NR | #VALUE!
2016-09-27 | NR | NR |  | 2 | NR |  | NR | NR | #VALUE!
2016-09-28 | NR | NR | 32 | 2 | NR | 15 | NR | NR | #VALUE!
2016-09-29 | NR | NR | 34 | 2 | NR | 130 | NR | 16 | #VALUE!
2016-09-30 | NR | NR | 34 | 2 | NR | 160 | NR | 11 | 176
2016-10-01 | NR | NR | 35 | 2 | NR | 30 | NR | 7 | 121
2016-10-02 | NR | NR | 35 | 2 | NR | 30 | NR | 8 | 77
2016-10-03 | NR | NR | 33 | 1 | NR | 35 | NR | 9 | 88
2016-10-04 | NR | NR | 33 | 1 | NR | 40 | NR | 8 | 99
2016-10-05 | NR | NR | 33 | 1 | NR | 0 | NR | 5 | 88
2016-10-06 | NR | NR | 50 | NR | NR | 15 | NR | 9 | 55
2016-10-07 | NR | NR | 50 | NR | NR | 10 | NR | 0 | 99
2016-10-08 | NR | NR | 56 | NR | NR | 10 | NR | 12 | 0
2016-10-09 | NR | NR | 59 | NR | NR | 10 | NR | 3 | 132
2016-10-10 | NR | NR | 59 | NR | NR | 10 | NR | 6 | 33
2016-10-11 | NR | NR | 59 | NR | NR | 10 | NR | 6 | 66
2016-10-12 | NR | NR | 59 | NR | NR | 10 | NR | 7 | 66
2016-10-13 | NR | NR | 59 | NR | NR | 10 | NR | 7 | 77
2016-10-14 | NR | NR | 49 | NR | NR | 10 | NR | 8 | 77
2016-10-15
2016-10-16
2016-10-17
2016-10-18
2016-10-19
2016-10-20
2016-10-21
2016-10-22
2016-10-23 | [8 empty] | #VALUE!
NR: No registrado
Note on D3: Ana Ponce de Leon Camahuali: MOD

## detalles
FECHA | DETALLE DE EQUIPO
2016-01-01 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-02 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-03 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-04 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-05 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-06 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-07 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-08 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-09 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-10 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-11 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-12 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-13 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-14 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-15 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-16 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-17 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-18 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-19 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-20 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-21 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-22 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-23 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-24 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-25 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-26 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-27 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-28 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-29 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-30 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-01-31 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-01 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-02 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-03 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-04 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-05 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-06 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-07 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-08 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-09 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-10 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-11 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-12 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-13 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-14 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-15 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-16 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-17 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-18 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-19 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-20 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-21 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-22 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-23 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-24 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-25 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-26 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-27 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-28 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-02-29 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-01 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-02 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-03 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-04 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-05 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-06 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-07 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-08 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-09 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-10 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-11 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-12 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-13 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-14 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-15 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-16 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-17 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-18 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-19 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-20 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-21 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-22 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-23 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-24 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-25 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-26 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-27 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-28 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-29 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-30 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-03-31 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-01 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-02 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-03 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-04 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-05 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-06 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-07 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-08 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-09 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-10 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-11 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-12 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-13 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-14 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-15 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-16 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-17 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-18 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-19 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-20 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-21 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-22 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-23 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-24 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-25 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-26 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-27 | ESCABADORA CAT 3200
2016-04-28 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-29 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-04-30 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-01 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-02 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-03 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-04 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-05 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-06 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-07 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-08 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-09 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-10 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-11 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-12 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-13 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-14 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-15 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-16 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-17 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-18 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-19 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-20 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-21 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-22 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-23 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-24 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-25 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-26 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-27 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-28 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-29 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-30 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-05-31 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-01 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-02 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-03 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-04 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-05 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-06 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-07 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-08 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-09 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-10 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-11 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-12 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-13 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-14 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-15 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-16 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-17 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-18 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-19 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-20 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-21 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-22 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-23 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-24 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-25 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-26 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-27 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-28 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-29 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-06-30 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-01 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-02 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-03 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-04 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-05 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-06 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-07 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-08 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-09 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-10 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-11 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-12 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-13 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-14 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-15 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-16 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-17 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-18 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-19 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-20 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-21 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-22 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-23 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-24 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-25 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-26 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-27 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-28 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-29 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-30 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-07-31 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-01 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-02 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-03 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-04 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-05 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-06 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-07 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-08 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-09 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-10 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-11 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-12 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-13 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-14 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-15 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-16 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-17 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-18 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-19 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-20 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-21 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-22 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-23 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-24 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-25 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-26 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-27 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-28 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-29 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-30 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-08-31 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-01 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-02 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-03 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-04 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-05 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-06 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-07 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-08 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-09 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-10 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-11 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-12 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-13 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-14 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-15 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-16 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-17 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-18 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-19 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-20 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-21 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-22 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-23 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-24 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-25 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-26 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-27 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-28 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-29 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-09-30 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-10-01 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-10-02 | ESCABADORA CAT 3200 MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-10-03 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-10-04 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES
2016-10-05 | MARTILLO HIDRAULICO CAT MODELO 11SES